DODATEK Č 4 K SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO TC-17-14 a SOD /2017/009

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

DOMOV PRO SENIORY HÁJE

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

na straně jedné jako „*Objednatel"*

K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4

Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou

708 75 111

není plátcem DPH

číslo Účtu:

a

TENDER CONSORTIUM s.r.o.

Sídlo: Mezibranská 1579/4, Nové Město, 110 00 Praha 1

JUDr. Ninou Rydlovou, zástupcem při výkonu funkce jednatele

***Zastoupený:***

***IČ:***

***DIČ:***

***Bankovní spojení:***

048 54 934

CZ04854934

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254727

na straně druhé jako *„Zhotovitel"*

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 8.8.2017, evidenční číslo zhotovitele
TC-17-14 a evidenční číslo objednatele SOD /2017/009 (dále jen „Smlouva") dodatek tohoto

znění:

Preambule

Při realizaci díla s názvem: „*Rekonstrukce kuchyně DS Háje",* se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Jedná se o dodatečné práce, které jsou popsány ve změnových listech ZL č. 14 ažZL č. 22

Požadavky na provedení dodatečných stavebních prací jsou popsány ve stavebním deníku a jsou dále zdokumentovány na podrobné fotodokumentaci.

Rozsah dodatečných prací je odsouhlasen TDS, projektantem a objednatelem.

1. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku;
2. hodnota součtu všech dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Článek I. Předmět smlouvy Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) **se** doplňuje o další odstavce s následujícím znění:

1,1b. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce, jejichž specifikace je uvedena ve změnových listech ZL č. 14 až ZL č. 22 a v soupisech stavebních prací s výkazem výměr které jsou

*za Objednatele*

*strana číslo 1 z celkem 2*

*za Zhotovitel*

/

součástí každého změnového listu. Změnové listy ZL č. 14 až ZL č. 2z se soupisy stavebních prací s výkazy výměr, jsou nedílnou součást tohoto dodatku, jako příloha č. 1.

1. Odstavec 4.1. Článku IV, Cena díla se mění následovně:

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH") - cena méněprací + cena dodatečných prací

21 282 062,21 Kč bez DPH

(19 478 766,70,- Kč cena díla dle SoD + 1 559 344,28 Kč cena dodatečných prací dle dodatku č. 3 + 743 519,79 Kč cena dodatečných prací dle tohoto dodatku - 320 941,71 Kč cena méněprací dle dodatku č. 3 -178 626,85 Kč cena méněprací dle tohoto dodatku)

Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

1. 751 252,28,- Kč

Daň z přidané hodnoty y základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

1. 017 479,89,- Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

25 050 794,36,- Kč

(slovy: dvacetpětmilionupadesáttisícsedmsetdevadesátčtyři korun třicetšest haléřů)

Článek II. Závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
	2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

> příloha číslo I - Změnové listy ZL č. 14 až ZL č. 22 s příslušnými soupisy stavebních prací s výkazem výměr;

* 1. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze dne 16.1.2018

 za Zhotovitele

V Praze dne 16.1.2018

za Objednatele

Mgr. Dagmar Zavadilová

ředitelka DS Háje

JUDr. Nina Rydlová

zástupce při výkonu funkce jednatele

*za Objednatele*

*strana číslo 2 z celkem 2*

*za Zhotovitele*