**Dodatek č.l ke SMLOUVĚ O KONTROLNÍ ČINNOSTI**

Uzavřená podle ustanovení § 2652 a souvisejících, § 2430 a souvisejících a ustanovení § 1746, zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon,

(dále jen ,,dodatek“).

**Článek I. Smluvní strany** Domov pro seniory Háje

**Objednatel:**

IČ: 70875111

sídlem K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4

zastoupený Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou

(dále jen „objednatel „)

VAGO s.r.o.

**Kontrolor:**

IČ: 27863531 DIČ: CZ- 27863531

sídlem Novodvorská 900/67, 142 00 Praha zastoupený Ing. Zdeňkem Vajcem, jednatelem

(dále jen „kontrolor“)

Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o kontrolní činnosti ze dne 25.9.2017 dodatek tohoto znění:

**Preambule**

V průběhu realizace stavby „ Rekonstrukce kuchyně DS Háje“ se vyskytly dodatečné práce, pro jejichž provedení bylo nutno posunout termín dokončení stavby o 14 dní oproti termínu v SOD /2017/009 mezi zhotovitelem stavby - Tender Consortium s.r.o .IČ: 04854934 a objednatelem DS Háje, IČ: 70875111. Pro provedení dodatečných prací byl uzavřen mezi zhotovitelem stavby - Tender Consortium s.r.o .IČ: 04854934 a objednatelem DS Háje, IČ: 70875111 Dodatek č.3 ke smlouvě č.TC-17-14 a SOD /2017/009.

Z důvodu prodloužení doby realizace stavby o 14 dní se pro výkon kontrolní činnosti uzavírá Dodatek č.l ke smi. O kontolní činnosti ze dne 25.09.2017 mezi „objednatelem“ a „ kontrolorem"

**Článek II. Předmět dodatku**

Činnost kontrolora se prodlužuje o 14 dní

**Článek HI. Závěrečná ustanovení**

III. 1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná beze změn.

III.2 Tento dodatek smlouvy byl podepsána ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

III.3. Smluvní strany se dohodly o obsahu tohoto dodatku v celém jeho obsahu, je jim dobře znám, je projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

VAGO s.r.o.

Ing. Zdeněk Vajc

kontrolor

**Domov pro seniory Háje Mgr. Dagmar Zavadilová**

objednatel

V Praze dne 02.01.2018