##### Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název:		Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

Sídlo:		Fügnerova 355/16, Děčín

Zastoupen:	Mgr. Janou Pittnerovou, MBA, statutární zástupkyní

IČO:		69411239

E-mail:	j.pittnerova@prosapia-zu.cz

Telefon:	+420 736 482 254

a  Zhotovitel:

Název: 		Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Sídlo: 		Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupen: 	Mgr. Janem Kučerou, prokuristou

IČO: 		60279524

E-mail:	rra@rra.cz

Telefon:	+420 417 633 240

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku-obchodním rejstříku-vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem  oddíl 557 „B“ vložka.

(subjekty objednatel a zhotovitel dále též označovány jako smluvní strany)

#### Čl. II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v administraci veřejných zakázek v rámci projektu „Centrum sociálních služeb PROSAPIA Děčín“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002183  a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu. Předmětem smlouvy je administrace níže uvedených zadávacích/výběrových řízení:

- Stavební práce (předpokládaná hodnota zakázky 17.471 tis. Kč bez DPH)

- Dodávka motorového osobního vozidla (předpokládaná hodnota zakázky 315 tis. Kč bez DPH)

- Dodávka vybavení - nábytku (předpokládaná hodnota zakázky 750 tis. Kč bez DPH)

- Dodávka IT vybavení (předpokládaná hodnota zakázky 254 tis. Kč bez DPH)

- Zadávací řízení budou realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a dle pravidel IROP (Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020).

Čl. III. Doba plnění

Předpokládaný termín ukončení díla je následující:

| Předmět veřejné zakázky / režim VŘ | Předpokládaný termín dokončení díla (ukončení zadávacího/výběrového řízení) |
| --- | --- |
| Stavební práce (předpokládaná hodnota zakázky 17.471 tis. Kč bez DPH) | 30. duben 2018 |
| Dodávka motorového osobního vozidla (předpokládaná hodnota zakázky 315 tis. Kč bez DPH) | 30. duben 2018 |
| Dodávka vybavení - nábytku (předpokládaná hodnota zakázky 750 tis. Kč bez DPH) | 30. říjen 2018 |
| Dodávka IT vybavení (předpokládaná hodnota zakázky 254 tis. Kč bez DPH) | 30. říjen 2018 |

Čl. IV. Cena díla

- Za zhotovení díla dle čl. II. zaplatí objednatel zhotoviteli částku ve výši 235 000,- Kč + DPH dle platných předpisů v souladu s čl. V této smlouvy. Cena celkem včetně aktuální výše DPH činí 284 350,- Kč

Čl. V. Platební podmínky

- Podkladem pro placení je faktura. Objednatel zaplatí zhotoviteli 235 000,- Kč bez DPH a příslušnou sazbu DPH do 30 dnů od doručení dílčích faktur vystavených zhotovitelem po předání díla objednateli (tzn. po ukončení jednotlivých zadávacích/výběrových řízení). Cena je členěna následovně:

| Veřejná zakázka | Cena bez DPH: | Samostatně DPH (sazba 21 %): | Cena včetně DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavební práce (předpokládaná hodnota zakázky 17.471 tis. Kč bez DPH) | 120 000,00 Kč | 25 200,00 Kč | 145 200,00 Kč |
| Dodávka motorového osobního vozidla (předpokládaná hodnota zakázky 315 tis. Kč bez DPH) | 30 000,00 Kč | 6 300,00 Kč | 36 300,00 Kč |
| Dodávka vybavení - nábytku (předpokládaná hodnota zakázky 750 tis. Kč bez DPH) | 45 000,00 Kč | 9 450,00 Kč | 54 450,00 Kč |
| Dodávka IT vybavení (předpokládaná hodnota zakázky 254 tis. Kč bez DPH) | 40 000,00 Kč | 8 400,00 Kč | 48 400,00 Kč |
| Cena Celkem | 235 000,00 Kč | 49 350,00 Kč | 284 350,00 Kč |

- V případě nedodržení časových termínů ze strany zhotovitele uvedených dle Čl. III. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Nedodržení časových termínů nesmí být ale zapříčiněno nedodáním podkladů pro zhotovitele dle jeho požadavků.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele bude zhotovitel fakturovat objednateli částku odpovídající rozsahu prací provedených ke dni zrušení či odstoupení od smlouvy.

Čl. VI. Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel musí dílo provést v souladu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s metodickými pokyny IROP pro oblast zadávání veřejných zakázek.

- Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k provedení díla. Zejména se zavazuje:

- poskytnout zhotoviteli včas nezbytné podklady dle požadavků zhotovitele.

- poskytnout mu další podklady a stanoviska vztahující se k předmětu díla, získané v průběhu prací neprodleně po jejich obdržení.

3.	Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.

Čl. VII. Pověření k provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením

1.   	Objednatel využívá svého práva nechat se v souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zastoupit při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením jinou osobou a zplnomocňuje zhotovitele k zastupování při provádění úkonů souvisejícím s realizací zadávacího řízení. Zhotoviteli však není uděleno zmocnění provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení, nebo rozhodnout o námitkách.

Čl. VIII. Závěrečná ujednání

- Ostatní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Smlouvu lze měnit či doplňovat písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

V Děčíně, dne	           	   				V Mostě, dne

……………………………				              ……………………………….
         za Objednatele		                  	    	      		 za Zhotovitele

Mgr. Jana Pittnerová, MBA					 Mgr. Jan Kučera, prokurista