Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VÝZKUMU A SPOLUPRÁCI

zveřejněné pod číslem 2927050 14.09.2017 v registru smluv a uzavřené v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „Smlouva“) mezi níže uvedenými smluvními stranami.

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Sídlo: Rumburská 89, 277 21 Liběchov, Česká republika

IČO: 67985904

Zastoupeno: Ing. Michal Kubelka, CSc., ředitel

(dále jen „Zhotovitel“)

a

MEDICEM Technology s.r.o.

Sídlo:	Karlovarská třída 20, 273 01 Kamenné Žehrovice

IČO: 	48036374

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 15107

Zastoupená:	Ing. Renata Nováková a MUDr. Eugen Chicevič, jednatelé

(dále jen „MedTec“)

a

MEDICEM Institute s.r.o.

Sídlo:	Karlovarská třída 20, 273 01 Kamenné Žehrovice

IČO: 	26493331

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 85714

Zastoupená:	Ing. Renata Nováková a MUDr. Eugen Chicevič, jednatelé

(dále jen „Objednatel“)

společně též dále jako „smluvní strany“ uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení výzkumu a spolupráci:

I. Na základě tohoto dodatku dochází k tomu, že společnost MEDICEM Institute s.r.o. jako Objednatel přebírá všechna práva a povinnosti společnosti MedTec ze Smlouvy a stává se tak novou smluvní stranou ze Smlouvy, s čímž všechny strany souhlasí.

II. Na základě tohoto dodatku dochází ke změně znění Čl. II, Odst. 2 a to tak, že dochází ke změně znění poslední věty na: „Koncovým výstupem Výzkumu bude písemná zpráva Zhotovitele o průběhu a výsledcích Výzkumu v anglickém jazyce, která bude Objednateli předána nejpozději do 31. ledna 2018 (dále jen „Zpráva“), přičemž její struktura a obsah jsou dále popsány v příloze č. 1. Implantace budou provedeny nejpozději do 31. října 2017.“ Strany se dále dohodly, že příloha č. 1 tohoto dodatku (Study Design – Amended Version) se stává novou přílohou č. 1 Smlouvy.

III. Na základě tohoto dodatku dochází k dohodě na změně znění Čl. IV, Odst. 2 a to tak, že dochází k dohodě na navýšení „Ceny Výzkumu“ o 95.400,- Kč (devadesát pět tisíc čtyři sta korun českých) bez DPH. Nová podoba věty tohoto odstavce tedy zní: „2. Cena Výzkumu činí 525.600,-Kč bez DPH, k Ceně Výzkumu bude připočtena DPH v aktuálně platné výši (dále jen „Cena Výzkumu“).“

IV. Na základě tohoto dodatku dochází k dohodě na změně znění Čl. IV, Odst. 3 odstavce 3.3 na: „3.3	třetí splátka ve výši 224.460,-Kč bez DPH bude zaplacena po odevzdání Zprávy dle čl. II. odst. 2 výše, která bude obsahovat zapracované připomínky Objednatele a bude Objednatelem schválena.“

V. Ostatní ustanovení Smlouvy, jejichž platnost či účinnost není ovlivněna výše uvedenými změnami, zůstávají nadále v platnosti.

VI. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu i tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost tohoto dodatku Smlouvy potvrzují svým podpisem.

Za Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.:		Za  MEDICEM Technology s.r.o.

V _____________ dne ____					V _____________ dne______

_______________________________	 			________________________________

Ing. Michal Kubelka, CSc., ředitel				         Ing. Renata Nováková, jednatel

________________________________

MUDr. Eugen Chicevič, jednatel

Za  MEDICEM Institute s.r.o.

V _____________ dne______

_______________________________	 			________________________________

MUDr. Eugen Chicevič, jednatel				               Ing. Renata Nováková, jednatel