S m l o u v a   o  d í l o

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, mezi účastníky

Čl. I. -  Smluvní strany

1. Zhotovitel  :	B Y T O S E R V I S - NON STOP, s.r.o.
Na rovinách 278/46, 142 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze oddíl C, vložka 55004
zastoupen jednatelem panem xxxxx xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#### IČ :	25615211

#### DIČ :	CZ25615211

2.Objednatel :   Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní

U Měšťanských škol 525/1, 182 00  Praha 8

zastoupen xxx. xxxxx xxxxxxxxxx – ředitelkou školy
bankovní spojení :

### číslo účtu :

IČ : 	61388262

### Objednatel není plátcem DPH.

společně také jako „Smluvní strany“

Čl. II. -  Předmět smlouvy

Předmětem „Smlouvy o dílo“ je závazek zhotovitele provést práce spojené s „ Opravou dlažby ve vestibulu školy“ v nebytovém objektu Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní na adrese U Měšťanských škol 525/1 v Praze 8. Práce budou provedeny podle předané nabídky zhotovitele ze dne 25.01.2018.

Čl. III.  -  Zastupování smluvních stran

Zhotovitele  zastupuje	: p. xxx xxxx	- smluvní záležitosti

tel.:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx	: p. xxxx xxxxx	- technické záležitosti

Objednatele zastupuje

tel.: xxxxxxxxxxx	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	- smluvní záležitosti

tel.: xxxxxxxxxxx	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 	- technické záležitosti

Čl. IV. -  Rozsah prací

Rozsah nabídky:

- Vyklizení vestibulu, přemístění nápojových automatů do spojovací chodby                      (ve spolupráci s jejich provozovatelem).

- Odstranění stávající čistící zóny a lišt ve vestibulu.

- Odstranění stávající dlažby ve vstupním vestibulu – 64 m2.

- Odstranění stávající podkladní vrstvy (údajně škvárový podsyp) do hloubky cca 8cm.

- Ruční nakládka, odvoz a likvidace vybourané dlažby a podkladní vrstvy na skládce.

- Betonáž nové podkladní vrstvy z lehčené betonové směsi ( Perlit ) pod novou dlažbu      (5 m3) o tloušťce desky 8 cm ve vestibulu.

- Ošetření nové podkladní vrstvy penetračním nátěrem ve vestibulu ( 64 m2 ).

- Provedení samonivelační  rychletvrdnoucí stěrky BOSTIC U ( nejlépe přes noc ) – zaschnutí do cca 6 hodin – 64 m2.

- Dodávka a pokládka nové dlažby RAKO Sandstone Plus okrová 60 x 60 cm – 64 m2       ve vestibulu standardním způsobem („na kříž“).

- Dodávka a pokládka soklu z dlažby RAKO Sandstone Plus okrová  60 cm  –  cca 60 ks ve vestibulu.

- Vyspárování a vyčištění nové dlažby a soklu dlažby ve vestibulu.

- Instalace nové čistící zóny o rozměru 2,3 x 5,0 bm.

- Instalace nových náběhových lišt čistící zóny v délce cca 10 bm, umožňujících vyjmutí  a zpětné vložení čistící zóny dle potřeby.

- Zpětná instalace nápojových automatů ( ve spolupráci s jejich provozovatelem ).

- Úklid pracoviště.

- Přesuny materiálů.

- Doprava pracovníků a materiálu.

Čl. V. -  Cena za dílo

- Cena za dílo

Celková cena činí bez DPH	223.047,-    Kč

DPH 21 % 	46.939,87   Kč

Celková cena činí včetně DPH 	269.886,87  Kč

Celková cena včetně DPH slovy : Dvěstěšedesátdevěttisícosmsetosmdesátšestkorunčeskýchosmdesátsedmhaléřů

- Cena obsahuje práce a dodávky uvedené v článku IV. této smlouvy.

- Případné vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu provádění díla budou řešeny po vzájemné dohodě v rozsahu skutečně provedených prací.

- Platební podmínky :

Před zahájením prací na předmětu díla nebude zhotovitelem požadována žádná zálohová ani dílčí fakturace.

Po ukončení a protokolárním předání díla a na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací bude zhotovitelem vystavena objednateli faktura na 90% z celkové ceny díla.

Zbývajících 10% z ceny díla bude zhotovitelem objednateli fakturováno po odstranění všech vad a nedodělků, zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla.

Zaplacením díla se rozumí připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

Splatnost obou výše uvedených daňových dokladů bude 14 dní ode dne prokazatelného předání těchto dokladů objednateli.

Čl. VI. -  Termín prací

- Zahájení prací : 9. 2. 2018

- Ukončení prací : 25. 3. 2018

- Předání :26.3.2018

Čl. VII. - Záruční podmínky

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruční lhůtu :

- na provedené práce a skryté vady v délce 3 roky od předání prací,

- na zabudovaný materiál v záručních lhůtách garantovaných jednotlivými výrobci, nejdéle však v délce 3 roky.

- Ze záruky jsou vyňata veškerá mechanická poškození, poškození vzniklá neodbornou a nepřiměřenou manipulací, úmyslná nebo nedbalostní poškození třetími osobami a události způsobené vyšší mocí.

- Záruka je podmíněna správným užíváním a údržbou instalovaných zařízení a dodržením provozních podmínek.

Čl. VIII. – Předání a převzetí díla

- Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo nejpozději následující pracovní den po termínu dokončení prací uvedeném v této smlouvě.

- Pokud by dílo v uvedeném termínu nebylo připraveno k předání a převzetí objednatelem, bude zhotovitel objednatele o této skutečnosti informovat a dohodne se jiný termín vyhovující oběma stranám.

- O předání a převzetí díla bude vystaven „Protokol o předání a převzetí díla“, v němž budou uvedeny všechny případné vady a nedodělky díla.

Čl. IX. - Sankce

- Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5%  z celkové ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není  v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas potřebnou součinnost.

- V případě bezdůvodného prodlení s platbou faktury může zhotovitel objednateli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení.

Čl. X. - Závěrečná ustanovení

- Objednatel poskytne bezúplatně zhotoviteli prostor pro skladování materiálu                   a uzamykatelnou místnost pro skladování drobného materiálu a nářadí. Dále pak přípojná místa na elektrickou energii a odběr vody. Objednatel umožní bezplatně po dobu provádění prací na předmětu díla vjezd vozidel zhotovitele do areálu školy ( prostor před hlavním vstupem do budovy ) a jejich parkování v tomto prostoru.

Čl. XI. – Účinnost smlouvy

- Smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma Smluvními stranami.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

- Změny nebo doplnění této smlouvy je možné pouze číslovanými písemnými dodatky, potvrzenými oběma Smluvními stranami.

V Praze dne: 	V Praze dne:

...............................................                              ..................................................

za zhotovitele                                                        za objednatele

xxx xxxx – jednatel                                            xxx. xxxx xxxxxxxxx