**Příloha č.1 Dodatku č.1 ke SoD**

**Z M Ě N O V Ý L I S T**

Smlouva o dílo č.: **02 026/2017**

Akce: **Stavební úpravy kuchyňky a koupelny**

Změnový list číslo: **1**

Název změnového listu: **Změna pokládky obkladů**

Datum vydání ZL: **12.1.2018**

**Stavební úpravy kuchyňky a koupelny**

Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO či PS):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

|  |
| --- |
| **Popis změny, technického řešení:**  Změna pokládky obkladů |
| **Původní řešení dle smluvní dokumentace:**  V projektové dokumentaci byla předpokládaná pokládka keramických obkladů jen v prostoru sprchového koutu a nad umyvadlem. |
| **Nové řešení:**  Bude provedena pokládka obkladů do úrovně 180 cm po celé místnosti. |
| **Zdůvodnění změny:**  Z estetických důvodů, původní řešení bylo nekompaktní. Současně se obkladem nahradí původní okenní parapet a zvýší se ochrana zdi před vlhkem. |
| **Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE** |
| **Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla**:  Realizací změny není dotčena kvalita díla a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Mění se smluvní termín dokončení díla z 20.1.2018 na 28.2.2018 |
| **Položkový rozpočet viz. příloha.** |
| **Rozdíl ceny – navýšení ve výši – 50 346,50 Kč bez DPH** |

Změnový list vyhotovil: Ing. Libor Maneth

Datum: 12.1.2018

Podpis

