**Příloha č.2 Dodatku č.1 ke SoD**

**Z M Ě N O V Ý L I S T**

Smlouva o dílo č.: **02 026/2017**

Akce: **Stavební úpravy kuchyňky a koupelny**

Změnový list číslo: **2**

Název změnového listu: **Změna topení**

Datum vydání ZL: **12.1.2018**

**Stavební úpravy kuchyňky a koupelny**

Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO či PS):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

|  |
| --- |
| **Popis změny, technického řešení:** 1. Změna typu a umístění radiátoru v koupelně
2. Doplnění radiátoru v kuchyňce
 |
| **Původní řešení dle smluvní dokumentace:**1. V projektové dokumentaci byl plánován deskový radiátor pod oknem v koupelně.
2. V kuchyňce nebyl plánován žádný radiátor
 |
| **Nové řešení:**1. V koupelně bude provedena změna typu i umístění radiátoru. Radiátor bude umístěn v prostoru za dveřmi.
2. V kuchyňce byl doplněn elektrický topný panel s termostatem
 |
| **Zdůvodnění změny:** 1. Při realizaci stavby bylo zjištěno že radiátor by omezoval přístup k WC a přístup ke krytu plynového kotle. Z tohoto důvodu došlo ke změně umístění radiátoru za dveře a změnu typu z deskového na žebříkový.
2. Zabezpečení tepelného výkonu v místnostech kuchyňky a koupelny
 |
| **Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE** |
| **Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla**:Realizací změny není dotčena kvalita díla a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Mění se smluvní termín dokončení díla z 20.1.2018 na 28.2.2018 |
| **Položkový rozpočet viz. příloha.** |
| **Rozdíl ceny – navýšení ve výši – 30 690,- Kč bez DPH** |

Změnový list vyhotovil: Ing. Libor Maneth

Datum: 12.1.2018

Podpis

**Položkový rozpočet**

|  |
| --- |
| **vícepráce/méněpráce Stavební úpravy kychyňky a koupelny** |
| **ke změnovému listu č.2 Změna topení** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **a) Práce a dopravné** |  |  |  |  |  |  |
| **Datum** | **Popis práce** | **počet m.j. celkem** | **cena m.j.** | **cena** |
| 1.2. 2018, 2.2.2018, 9.2. 2018 | práce topenáře |  | 21 | hod | 400,00 Kč | /hod | 8 400,00 Kč |
| 01.02.2018 |  - pracovníci | 1 x 9 hod | 9 | hod | 280,00 Kč | /hod | 2 520,00 Kč |
| pomocné práce topenářovi |   |   |   |   |   |   |
|  - cestovné | 2 x 30 km | 60 | km | 8,00 Kč | /km | 480,00 Kč |
|  - p. Michálek | 2 hod | 2 | hod | 280,00 Kč | /hod | 560,00 Kč |
|  - cestovné | 2 x 30 km | 60 | km | 8,00 Kč | /km | 480,00 Kč |
| 09.02.2018 |  - pracovníci | 1 x 10 hod | 10 | hod | 280,00 Kč | /hod | 2 800,00 Kč |
| pomocné práce topenářovi |   |   |   |   |   |   |
|  - cestovné | 2 x 30 km | 60 | km | 8,00 Kč | /km | 480,00 Kč |
|  - p. Michálek | 2 hod | 2 | hod | 280,00 Kč | /hod | 560,00 Kč |
|  - cestovné | 2 x 30 km | 60 | km | 8,00 Kč | /km | 480,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **b) Materiál** |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  - profipress víčko 15 mm 2456 | 4 | ks | 143,90 Kč | /ks | 575,60 Kč |
|  - profipress t kus red. 22x15x22mm | 2 | ks | 162,40 Kč | /ks | 324,80 Kč |
|  - profipress nátrubek 15mm 2415 | 4 | ks | 68,40 Kč | /ks | 273,60 Kč |
|  - profipress oblouk 90° 15mm 2416 i/i | 6 | ks | 72,70 Kč | /ks | 436,20 Kč |
|  - profipress oblouk 90° 15mm 2416 a/i | 6 | ks | 68,40 Kč | /ks | 410,40 Kč |
|  - profipressoblouk 45° 15 mm 2426.1 | 2 | ks | 65,50 Kč | /ks | 131,00 Kč |
|  - hlavice termost. Heimeier DX 6700-00.500 | 1 | ks | 235,50 Kč | /ks | 235,50 Kč |
|  - trubka 15x1 mm polotvrdá |   | 2,5 | ks | 82,65 Kč | /ks | 206,63 Kč |
|  - RADIK VIM-L 2l 900x500 |   | 1 | ks | 2 550,00 Kč | /ks | 2 550,00 Kč |
|  - šroubení rad. Přímé 1/2" niklované | 3 | ks | 49,59 Kč | /ks | 148,77 Kč |
|  - šroubení H přímé SHPT 91 1/2" 50mm | 1 | ks | 175,70 Kč | /ks | 175,70 Kč |
|  - svorné šroubení 15x3/4 EK500025Cu | 2 | ks | 60,00 Kč | /ks | 120,00 Kč |
|  - CU víčko 15 mm 5301 |   | 2 | ks | 15,70 Kč | /ks | 31,40 Kč |
|  - el.topný panel Econo Heat |   | 1 | ks | 1 314,05 Kč | /ks | 1 314,05 Kč |
|  - termostat Eono Heat |   | 1 | ks | 1 148,76 Kč | /ks | 1 148,76 Kč |
|  - otopné těleso oblé 1800x600mm  | 1 | ks | 5 288,03 Kč | /ks | 5 288,03 Kč |
| chrom NOVASERVIS |   |   |   |   |   |   |
|  - regutec rohové šroubení 0355-02.00 | 1 | ks | 150,00 Kč | /ks | 150,00 Kč |
| 1/2" ponikl |   |   |   |   |   |   |
|  - ventil termost. Uhlový P 1/2" WET | 1 | ks | 329,80 Kč | /ks | 329,80 Kč |
| 2310-02.000 samotížka |   |   |   |   |   |   |
|  - šroubení svorné 15x1/2" Heimeier | 2 | ks | 40,00 Kč | /ks | 80,00 Kč |
| 2201-15.351 |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 30 690 Kč |