**Příloha č.3 Dodatku č.1 ke SoD**

**Z M Ě N O V Ý L I S T**

Smlouva o dílo č.: **02 026/2017**

Akce: **Stavební úpravy kuchyňky a koupelny**

Změnový list číslo: **3**

Název změnového listu: **Doplnění a** z**měna zařizovacích předmětů**

Datum vydání ZL: **12.1.2018**

**Stavební úpravy kuchyňky a koupelny**

Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO či PS):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

|  |
| --- |
| **Popis změny, technického řešení:** Oproti projektové dokumentaci rozhodl investor o doplnění elektrické rolety v koupelně, mléčné folie na okno a výměně osvětlení v kuchyňce i koupelněDále investor rozhodl o změně typu umyvadlových baterií, v koupelně a kuchyňce, umyvadel v kuchyňce a koupelně, sprchového koutu a jeho příslušenství (žlab, rošt, lišta nerez, hlavová růžice, podomítková sprcha) |
| **Původní řešení dle smluvní dokumentace:**Viz popis změny  |
| **Nové řešení:**Viz popis změny |
| **Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE** |
| **Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla**:Realizací změny není dotčena kvalita díla a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.  |
| **Položkový rozpočet viz. příloha.** |
| **Rozdíl ceny – navýšení ve výši – 78 937,- Kč bez DPH** |

Změnový list vyhotovil: Ing. Libor Maneth

Datum: 12.1.2018

Podpis

**Položkový rozpočet**

