číslo smlouvy objednatele: 9/2015-537100 Číslo smlouvy zhotovitele: 29/2015

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

zastoupený:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Hruška, vedoucí Pobočky Benešov

Zižkova 360, 256 01 Benešov

Adresa:

+420 725 100 926/+420 729 922 139

[f.hruska@spucr.cz](mailto:f.hruska@spucr.cz)

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

Tel./Fax:

E-mail:

IDDS:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**dále jen** „objednatel"

Zhotovitel: sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat: Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

AREA G. K. spol. s.r.o., reprezentant společněho plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.

jednatelem Milanem Novým

XXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

jyem6ry

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

25094459

CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143 dále jen „zhotovitel".

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě

o dílo:

Cl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. K příloze č. 1 smlouvy o dílo č. 9/2015-537100, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotýšany se přidává etapa 1.4. a) Zjišťování hranic lesních pozemků včetně stabilizace, tj.

259 MJ X 900 = 233 100,- Kč bez DPH DPH = 48 951,-Kč

Cena s DPH =282 051,-Kč Termín plnění: do 31.03.2017

Odůvodnění dodatku;

Požadavek na dodatečné služby vznikl na základě žádostí vlastníků lesních pozemků o obnovení neznatelných hranic lesních pozemků v terénu. V minulé době byly všechny lesní pozemky v užívání socialistické organizace a hranice pozemků v terénu zanikly.

Vyřešení lesních pozemků umožní vlastníkům, kteří se dosud svého práva hospodaření v lesích ujmout nemohli, protože hranice lesních pozemků nebyly v terénu jednoznačně identifikovány, lepší možnost hospodaření v lesích a účinný boj se škůdci.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 28. 7. 2016

V Praze dne 28. 7. 2016

Za zhotovitele:

Za objednatele

**Ing. Jiří Veselý,** ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

**Milan Nový** reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K