**DODATEK č. 5**

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 342-2013-521101 a č. zhotovitele: 1/2013, uzavřené dne 5. 9. 2013

**Komplexní pozemková úprava v k. ú. Všechovice**

**Smluvní strany:**

**Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

se sídlem:  **Blanická 383/1, 779 00 Olomouc**

zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Doručovací adresa: Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

 **Pobočka Přerov**

 Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

E-mail: prerov.pk@spucr.cz

V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov

Ing. Dalibor Hanzal, Ing. Bc. Erik Gajdošík

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

dále jen **„objednatel“**

**a**

**Zhotovitel:**

**Sdružení obchodních společností a fyzické osoby:**

Vedoucí člen sdružení: **Hanousek s.r.o.**

Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01Prostějov

IČ/DIČ: 29186404/ CZ29186404

 **GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.**

Sídlo: Beethovenova 179/2, 746 01 Opava

IČ/DIČ: 42864445/ CZ42864445

 **Ing. František Hanousek**

Sídlo: K mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice

IČ/DIČ: 10078479/ CZ440308449

Zastoupený: Ing. Františkem Hanouskem, na základě smlouvy o sdružení ze dne 18. 6. 2013

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Hanousek

V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Lošťák

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov

##### Číslo účtu: 231956210/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 64090.

dále jen **“zhotovitel“**

**Čl. I.**

# Předmět dodatku

1. Na základě závěrů z kontrolního dne ze dne 26. 4. 2016 dojde ke zrušení fakturačního celku 1. 5a. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených. Upřesněním obvodu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Všechovice došlo ke snížení počtu měrných jednotek z původních 535 MJ na 534 MJ, tedy o 1 MJ u fakturačního celku 3. 2. Zpracování mapového díla (včetně DKM a SPI).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakturační celek | MJ | Počet MJ | rozdíl | Cena za MJ bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| 1. 5a. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených | 100 bm | 53 | 53 | 850 | 45 050 |
| 3. 2. Zpracování mapového díla (včetně DKM a SPI) | ha | 534 | 1 | 300 | 300 |
| Celkem snížení ceny v Kč |  |  |  |  | **45 350** |

**Celkově se cena díla sníží o 45 350,- Kč bez DPH.**

1. Pozemek zapsaný na LV 380 bude zařazen mezi pozemky vyloučené (mimo obvod pozemkové úpravy), jelikož dědické řízení po zemřelém vlastníkovi bylo zastaveno z důvodu duplicitního zápisu vlastnictví. Pozemky zapsané na LV 449 budou rovněž zařazeny mezi pozemky vyloučené, neboť vlastník těchto pozemků opakovaně odmítá jakékoliv jednání k návrhu nového uspořádání pozemků (viz záznam z kontrolního 26. 4. 2016). Z těchto důvodů dojde k **navýšení počtu MJ** u nového dílčího fakturačního celku **o 53 MJ.**

V příloze č. 1 smlouvy se doplňuje nový dílčí fakturační celek 1.4a následovně:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| 1.4.a | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu řešeného území  | 100 bm | 53 | 1100 | **58 300** |

**Celkově se cena díla zvýší o 58 300,- Kč bez DPH.**

**Termín ukončení fakturačního celku 1.4.a** byl stanoven **na 31. 10. 2016.**

Nový termín je vyznačen červeně v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. II.**

**Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.A-1.6.) bez DPH | 883 280 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH | 699 180 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 250 200 Kč |
| **Celková cena bez DPH** | **1 832 660 Kč** |
| DPH 21% | 384 859 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **2 217 519 Kč** |

Fakturované částky budou zatíženy DPH v aktuální výši dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

# Čl. III.

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 342-2013-521101 a č. zhotovitele: 1/2013, uzavřené dne 5. 9. 2013 a jejích dodatků č. 1 až 4 se nemění.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 20. 7. 2016. V Prostějově dne: 20. 7. 2016

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

………………………………. ……………………………….

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., Ing. František Hanousek

ředitel Krajského pozemkového jednatel společnosti

úřadu pro Olomoucký kraj