**DODATEK č. 2**

**Smlouvy o dílo**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 66/2017**

**Název díla:**

**„Zprůchodnění migrační překážky na Kamenici - U kurtů“**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících se zhotovitelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: ŠINDLAR s r.o.**

Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

**IČO: 260 03 236**

**DIČ: CZ 260 03 236**

**Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti**

**Zástupce ve věcech technických:**

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu C, vložce č. 19512 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.02.2017.

Dodatkem č. 2 se mění a upravuje následující:

*Původní znění:*

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Část původního znění:

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících se zhotovitelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatele:

*Část nového znění:*

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Část původního znění:

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících se zhotovitelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatele:

*Původní znění:*

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** **30.01.2017**

**Dílčí plnění** (předání a převzetí kompletní PD): **22.12.2017**

**Ukončení díla** (po schválení v IK)**:**  **31.01.2018**

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

*Nové znění:*

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** **30.01.2017**

**Dílčí plnění** (předání a převzetí 2 paré PD po ZVV): **do 3 měsíců od projednání v Komisi pro rybí přechody**

**Ukončení díla** (předání a převzetí 4 paré PD po schválení v IK): **29.06.2018**

Původní znění:

**Čl. V. CENA**

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí **celkem**:

**294 500,00 Kč bez DPH**

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Průzkumné práce 51 700,00 Kč bez DPH

Geodetické zaměření: 15 800,00 Kč bez DPH

DSP 227 000,00 Kč bez DPH

Nové znění:

**Čl. V. CENA**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí **celkem**:

**363 880,00 Kč bez DPH**

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Průzkumné práce 51 700,00 Kč bez DPH

Geodetické zaměření: 15 800,00 Kč bez DPH

DSP 227 000,00 Kč bez DPH

Přepracování PD dle požadavků AOPKP 69 380,00 Kč bez DPH

**Čl. XI. COMPLIANCE DOLOŽKA DODATKU Č. 2**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Druhá smluvní strana (zhotovitel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s. p. (viz <http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm>), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

**Čl. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne …………… V Hradci Králové dne……………….

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Miloslav Šindlar

investiční ředitel jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik ŠINDLAR, spol. s r. o.