 aha 3 . NÁROONf ­ PAMÁTKOVÝ



ÚZEMN( PAMÁTKOVÁ SPRÁVA

*l.tJp5/l -lltf°t)/#?*

*li !20k!*

ÚSTAV

V PRAZE

**Dodatek** č. 3

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1160104/2016 (dále jen smlouva), uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav státní příspěvková organizace

5

dle

IČ0: 7 032333,DIČ: CZ75032333

na

t . ' M:

D v M" h lf . v ďt I

. 'tk

. v Praze

se sí m Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1- Malá Stra

- - - - . . - .

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze Sabinova 373/5,

130 00 Praha 3



Osoba oprávněná k "ednání ve věcech smluvních:

(dále jen ,,Objednatel" na straně jedné)

a

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol.s r. o. se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

IČO: 45308616 DIČ: CZ45308616

zastoupený: Ing. arch. Tomášem Šantavým (dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

I.

Na základě článku 14. 3. Smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1160104/2016, uzavřené dne

5. 9. 2016, se smluvní strany dohodly na změně článku 4.2., odst. 4.2.2. a 4.2.4 smlouvy,v němž jsou stanoveny závazky zhotovitele provést dílo v určených termínech.

Důvodem úpravy je změna původně předpokládaného termínu vyřízení žádosti o dotaci na projekt Hrad Karlštejn - klenot české země, z níž bude finanční plnění smlouvy hrazeno a dále zpřesnění interních přístupů objednatele ohledně okamžiku, od kterého lze vydat pokyn k plnění prací, směřujících k realizaci projektu.

Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen RoPD) Ministerstvem kultury, které je okamžikem pro vydání pokynu k plnění smlouvy dle odst. 4.2.2. a 4.2.4. (před jeho vydáním nemohl dle smlouvy objednatel pokyn k zahájení plnění zhotoviteli dát) a které bylo odhadováno na podzim roku 2017, ovlivnilo nečekaně dlouhé posuzování velkého množství podaných žádostí o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu zprostředkujícím subjektem Centrem pro regionální rozvoj. Toto

·""'



**NARODNf** I

**AMATKOVÝ 0ZEMNf PAMATKOVA SPRAVA**

**USTAV V PRAZE**

prodloužení nemohl objednatel při podání projektu ani s náležitou péčí předvídat ve smyslu § 222 odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Současně touto změnou nedochází ke změně povahy veřejné zakázky, ani hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ve smyslu citovaného ustanovení zákona.

Protože zhotoviteli nemohl být dán pokyn k plnění (dle odst. 4.2.2. a 4.2.4. smlouvy), nemohl k dnešnímu dni zahájit práce na plnění a původně stanovený termín do 20. 2. 2018 je tak termínem nesplnitelným a nemožným. Tímto dodatkem č. 3 není tudíž lhůta k plnění příslušných částí díla prodlužována, ale posunuta tak, aby její délka odpovídala předchozímu předpokladu času pro plnění.

Pro stanovení aktuálních termínů plnění uzavíra jí smluvní stran y tento dodatek č. 3. ke smlouvě { dále jen dodatek č. 3) :

**li.**

Článek 4.2., odst. 4.2.2 a 4.2.4. smlouvy se mění takto:

**4.2.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

**4.2.2.** Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele stavby:

**Zahájení:** na základě písemné výzvy Objednatele. Je podmíněno termínem vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatelem dotace (dále jen Rozhodnutí).

**Ukončení: nejpozději do 60 pracovních dnů** od vydání Rozhodnutí

dokumentace pro provedení stavby

**nejpozději do 70 pracovních dnů** od vydání Rozhodnutí

podrobný rozpočet stavby

**nejpozději do 100 pracovních dnů** od vydání Rozhodnutí

potřebná závazná stanoviska

* + 1. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele stavby na novou trasu elektra, včetně zajištění všech potřebných stanovisek a souhlasů nebo vydání stavebního povolení s nabytím právní moci.

**Zahájení:** na základě písemné výzvy Objednatele. Je podmíněno termínem vydání Rozhodnutí.

**Ukončení: nejpozději do 60 pracovních dnů** od vydání Rozhodnutí

dokumentace pro provedení stavby

**nejpozději do 70 pracovních dnů** od vydání Rozhodnutí

podrobný rozpočet stavby

**nejpozději do 100 pracovních dnů** od vydání Rozhodnutí

- potřebná závazná stanoviska, vyjádření

,.".."'>



I


**NARODN(**

**AMATKOVÝ ÚZEMNÍ PAMATKOVA SPRAVA USTAV V PRAZE**

Ill.

**Závěrečná ustanovení**

* + - 1. Dodatek č. 3 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
      2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 3 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 3 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
      3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1160104/2016 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 12. 12. 2016 dodatku č. 2 uzavřeného dne 13. 12. 2017 jsou tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
      4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



/ 9. *t ,*

*{8 f<ó : OO*