**Unikátní kód žádosti:** 3pz7kPØØØ1

# Identifikace operačního programu

#### Číslo operačního programu Název operačního programu Číslo prioritní osy

**Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory Název oblasti podpory:**

**Číslo podoblasti podpory Název podoblasti podpory: Číslo výzvy**

**Název výzvy:**

CZ.1.09

ROP NUTS II Severozápad 9.1

Regenerace a rozvoj měst

9.1.2

Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

63

výzva Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

#### Typ účetní jednotky Účetní osnova

**Název IPRM: Kód IPRM:**

**Název aktivity IPRM:**

**Číslo aktivity**

Pro ÚSC, PO, SF a OSS

Sb v platném zněn

# Projekt

#### Název projektu:

**Název projektu anglicky:**

Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích

Modernization of the central operating theaters at the Municipal Hospital in Litoměřice

**Datum zahájení projektu:** 23.09.2013

**Doba trvání projektu:** měsíce

**Celkové způsobilé výdaje projektu** 55 811 581,00

#### Datum ukončení projektu

01.06.2015

#### Zakládá projekt veřejnou podporu Režim veřejné podpory

Ne

Projekt nezakládá veřejnou podporu

#### Výběr z jiných peněžních příjmů

**Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje**

**Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy**

**Příjmy projektu dle článku**

Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy

0,00

55 811 581,00

Projekt nevytváří příjmy dle článku

0,00

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkové způsobilé výdaje připadající na příjmy dle článku** |  |
| **Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku** | 55 811 581,00 |

#### Stručný obsah projektu

Cílem projektu Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích je zvýšení kvality poskytovaných zdravotních služeb

Předmětem projektu je modernizace šesti centrálních operačních sálů COS nemocnice Projekt je realizován jako dvouetapový Předmětem první etapy je nákup zdravotnické techniky Druhá etapa projektu spočívá v realizaci stavebních prací které jsou pro celkovou modernizaci COS nezbytné nákupu druhé části souboru zdravotnické techniky a následné instalaci a uvedení zařízení do provozu

Na realizaci projektu se podílí projektový tým sestavený z interních zaměstnanců ve spolupráci s externími experty

Výstupem projektu budou modernizované centrální operační sály nemocnice zajišťující kvalitní zdravotní služby operační úkony pacientům a dále vyhovující pracovní podmínky pro zaměstnance

Projekt má vazbu na řadu jiných realizovaných projektů

Do provozní fáze projektu bude zapojen partner UJEP Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

# Žadatel

#### Validní dle ROS: Ne

**Název žadatele:**

**IČ DIČ**

Městská nemocnice v Litoměřicích

00830488

CZ00830488

#### Validní dle RUIAN: Ano

**Oficiální adresa žadatele:** Žitenická Litoměřice

**Příjmení jméno hlavní kontaktní osoby** xxxxxxxxxxxxxxx

#### Telefon, email hlavní kontaktní osoby:

**telefon: email:**

xxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXX

# 1. Harmonogram projektu

#### Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu Doba trvání projektu:

23.09.2013

01.06.2015

měsíce

#### Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu Popis časové realizace

01.05.2014

30.04.2015

Příprava projektu Modernizace stravovacího provozu Městské nemocnice v Litoměřicích byla zahájena v září uskutečněním VŘ na zpracovatele studie proveditelnosti Následně byl sestaven realizační tým projektu a

jeho členům byly přiděleny jednotlivé úkoly při přípravě projektové žádosti Byl vybrán zpracovatel žádosti a zahájena vlastní příprava dle podmínek výzvy ROP SZ Zároveň bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace k projektu ve stupni SP

Vzhledem k podmínkám na maximální délku realizace projektu daných příslušnou výzvou bude projekt řešen jako dvouetapový Datum zahájení první etapy projektu odpovídá datu zahájení realizace projektu V rámci této etapy bude předložena ÚRR ROP SZ kompletní zpracovaná žádost o poskytnutí dotace do a bude zpracována zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky předpoklad do konce roku

Předmětem této dodávky bude zdravotnické vybavení Výběrové řízení bude vyhlášeno v lednu Předpokládaný termín jeho ukončení včetně zahrnutí dostatečných časových rezerv je do V průběhu května a června bude uskutečněna vlastní dodávka první části zařízení čímž bude k ukončena první etapa projektu

Paralelně s výše uvedenými aktivitami bude v rámci první etapy projektu probíhat příprava zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s předpokládaným datem vyhlášení do konce března a datem ukončení řízení do

Druhá etapa projektu bude zahájena k a bude probíhat do Jejím obsahem budou stavební práce v prostoru operačních sálů chodeb strojovny vzduchotechniky a dveří a dodávka druhé části souboru zdravotnické techniky

Monitorovací zpráva za každou etapu bude předložena v souladu s pravidly PPŽ do pracovních dnů od ukončení etapy Zároveň budou respektovány podmínky výzvy které stanovují předložení žádostí o platby nejpozději do respektive

#### Projekt počítá se výběrovým řízením

**Projekt má partnera:**

**Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let veřejné prostředky v režimu podpory de minimis**

**Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů akcí**

**Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů**

**Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:**

**Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma rovné příležitosti**

Ano Ano

Ne Ano Ne Ano Ano

#### Území dopadu:

**Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod:**

CZ0423 Litoměřice Ústecký kraj

#### Místo realizace NUTS5:

**Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod:**

CZ0423564567 Litoměřice Litoměřice

#### Specifické území:

**Realizované investice NUTS3:**

**Kód NUTS3: Název NUTS3:**

**Procentní podíl:**

CZ042 Ústecký kraj 100

#### Adresa místa realizace projektu:

Městská nemocnice v Litoměřicích Žitenická

Litoměřice

**3. Popis projektu**

#### Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu

Zlepšování podmínek života lidí žijících v jednotlivých regionech ČR přispívá mj k řešení sociálních problémů objevujících se v těchto regionech Zvyšování kvality poskytovaných komplexních zdravotních služeb je nedílnou součástí zvyšování kvality života lidí viz následující kapitola Komplexní modernizace centrálních operačních sálů je nezbytným a klíčovým krokem k zajištění udržitelnosti provozu nemocnice jelikož operační sály využívají v rámci své činnosti téměř všechna ostatní oddělení zdravotní péče

Po téměř osmnáctiletém provozu je současné vybavení operačních sálů značně opotřebené což má negativní vliv na kvalitu poskytované péče zvyšuje se riziko medicínského pochybení nebo nehody Vzhledem ke stáří vybavení je již pravidelný servis a údržba značně problematická u některých druhů zařízení nemožná jelikož již byla ukončena výroba náhradních dílů Z důvodu nevyhovujícího stavu používaného vybavení dochází ke zbytečnému prodlužování léčby pacientů zvýšení jejich zátěže anestetiky rentgenovým zářením apod Tento stav představuje zásadní rozpor s obecnou strategií nemocnice zvyšovat kvalitu poskytované péče Přísálová sterilizace operačních nástrojů nevyhovuje zákonným požadavkům Není možné provádět automatické záznamy po provedeném cyklu nelze provádět validaci sterilizačního procesu a není ani možné provést modernizaci sterilizátorů na potřebnou úroveň

Prostory oddělení operačních sálů jsou značně nevyhovující také po stavební a technické stránce Použitá antistatická podlahová krytina v prostoru operačních sálů má mnoho spár které přes časté opravy praskají a zhoršují se tak hygienické podmínky sálů V exponovaných místech je podkladní beton rozrušen a podlaha je nestabilní Posuvné dveře do sálů neodpovídají moderním trendům se zvýšenými hygienickými nároky Zásadním problémem je omezená funkčnost klimatizace která představuje jediný možný způsob odvětrávání sálů V případě její poruchy nelze provádět žádné operace

#### Cíle projektu:

Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšení kvality života obyvatel i návštěvníků Litoměřicka Kvalita života je pojem ke kterému se v současné době upíná pozornost společnosti Nejčastěji existují i jiná vymezení představuje tento pojem něco co překračuje čistě materiální potřeby uspokojitelné prostřednictvím zboží a proto je kvalita života posuzována podle indikátorů jenž často odkazují také k úrovni modernizace Mezi tyto indikátory patří životní prostředí zdraví a nemoci úroveň bydlení využití volného času a rekreace sociální jistota a další

Pro zlepšování výše uvedeného indikátoru zdraví a nemoci je klíčová zejména kvalita poskytovaných zdravotních služeb Specifickým cílem projektu je proto zvýšení kvality péče o pacienty Městské nemocnice v Litoměřicích

Spádová oblast poskytovaných zdravotních služeb kterou je okres Litoměřice s výjimkou Roudnice na Labem čítá cca tis obyvatel Počet hospitalizovaných pacientů na lůžkových odděleních nemocnice se v posledních čtyřech letech pohybuje okolo tis pacientů za rok Na odděleních nemocnice je k dispozici celkem

lůžek

Činnost centrálních operačních sálů je spojena se naprostou vetšinou ostatních oddělení nemocnice Bez fungujících a plně vybavených operačních sálů není provoz nemocnice ve stávajícím rozsahu poskytovaných služeb udržitelný

Operačním cílem projektu který zároveň přispívá k naplňování vyšších úrovní cílů specifický strategický cíl je v návaznosti na výše uvedené informace zkvalitnění podmínek pro provádění operačních úkonů pacientům v Městské nemocnici v Litoměřicích

Vzhledem k tomu že pracovní podmínky technický stav i zdravotnická technika operačních sálů jsou v nevyhovujícím stavu byla zvolena strategie jednorázové komplexní modernizace celého oddělení operačních sálů Výstupem projektu pak budou plně modernizované a fungující operační sály díky čemuž dojde k zásadnímu zvýšení kvality operačních úkonů a následně celkové léčby pacientů

#### Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Projekt Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích svým zaměřením náleží do oblasti podpory Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst prioritní osy Regenerace a rozvoj měst Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období

Předmětem projektu jsou podporované aktivity které výše uvedená oblast podpory shrnuje pod názvem Modernizace a rekonstrukce zdravotnických zařízení

Tento projekt naplňuje operační cíle oblasti podpory zvýšením kvality života obyvatel i návštěvníků města Litoměřic prostřednictvím zvýšení kvality poskytovaných zdravotních služeb Funkční moderně plně vybavené operační sály vyhovující všem zákonným požadavkům jsou základním prvkem poskytování kvalitní zdravotní péče všem pacientům Projekt tak dále přispívá i ke zvýšení atraktivity města Litoměřice jak pro návštěvníky tak pro potencionální investory

V konečné důsledku přispívá projekt k revitalizaci a regeneraci městských částí vedoucí ke zvýšení jejich atraktivity a opětovnému využití viz specifický cíl prioritní osy V návaznosti na zvyšování atraktivity městské části lze říci že Moderní a atraktivní města představují hlavní hybnou sílu ekonomického rozvoje regionu viz specifický cíl ROP SZ

Na základě výše uvedených informací lze konstatovat soulad s cíli Regionální operačního programu NUTS II Severozápad na všech úrovních

#### Popis aktivit v přípravné fázi projektu

Přípravná fáze realizace projektu zahrnuje veškeré činnosti směřující k jeho realizaci Konkrétní přípravné práce byly zahájeny v září po rozhodnutí předložit žádost o poskytnutí dotace do ROP SZ Vedením nemocnice byl sestaven projektový tým složený ze zaměstnanců nemocnice i externistů Projektový tým zajišťuje přípravu projektu v souladu s podmínkami výzvy ROP SZ

V první fázi bylo provedeno detailní zhodnocení aktuálního stavu operačních sálů Na základě provedeného zhodnocení byl sestaven konkrétní komplex činností aktivit které budou předmětem modernizace operačních sálů a byl zpracován přesný rozpočet projektu Vybranou projekční kanceláří byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení která reflektuje stanovené požadavky na modernizaci sálů

V přípravné fázi realizace projektu probíhá také samotné zpracování žádosti o poskytnutí dotace včetně studie proveditelnosti a dalších relevantních příloh Přípravu žádosti zajišťují externisté v úzké spolupráci s ostatními členy realizačního týmu

Zásadní součástí přípravné fáze realizace projektu je také zpracování dokumentace pro provádění stavby a uskutečnění všech relevantních výběrových řízení včetně uzavření smluv s dodavateli

Členové projektového týmu byli do přípravné fáze zapojováni a podíleli se na jednotlivých dílčích činnostech dle své odbornosti a kompetencí Koordinaci práce členů týmu zajišťoval koordinátor projektu za podpory vedení nemocnice

#### Popis aktivit v realizační fázi projektu

Do realizační fáze budou zasahovat obě etapy projektu Investiční fáze projektu bude zahájena nákupem první částí zdravotnické technologie která zahrnuje zejména operační stoly anesteziologické přístroje laparoskopické sety operační RTG přístroje sterilizační kontejnery a další

Předmětem druhé etapy bude stavební část modernizace operačních sálů Stavba bude zahájena na jedné polovině operačních sálů jejich provoz bude po dobu stavebních úprav zajišťovat druhá polovina sálů a dva operační sály v budově ženského oddělení Po dokončení prací na první části bude provoz operací převeden na nové modernizované sály a dojde k modernizaci druhé části sálů Stavební úpravy se budou týkat samotných operačních sálů chodeb strojovny vzduchotechniky a dveří Mezi hlavní aktivity patří

demontáž stávající podlahové krytiny na chodbách a její nahrazení novou podlahovou krytinou z PVC odstranění podlahové krytiny v sálech nahrazení novou antistatickou krytinou

instalace nových posuvných dveří na elektrické ovládání vedoucích do sálů přípraven pacienta a filtru pacienta

kompletní rekonstrukce strojovny vzduchotechniky podlaha omítky instalace nových vzduchotechnických jednotek rozvaděčů rozvodů pro chlazení a topení

Bude také proveden nákup druhé části zdravotnického zařízení a provedena jeho instalace a uvedení do provozu

Na tuto aktivitu bude dohlížet koordinátor projektu expert na stavebnictví Ing Janošík a dále stavební dozor Ing Bruncvík Investiční fáze projektu bude zakončena provedením veškerých zákonných zkoušek a vydáním revizních zpráv k novému technickému vybavení

Z pohledu realizace projektu s podporou ERDF budou v poskytovateli dotace předkládány monitorovací zprávy a žádosti o platbu dle pravidel ROP SZ

#### Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu

V provozní fázi bude projekt řízen investorem vlastníkem a zároveň provozovatelem nemocnice Městská nemocnice v Litoměřicích

Po ukončení realizace projektu bude opět zajištěn standardní chod operačních sálů Operace budou vykonávány dle potřeb léčby pacientů jednotlivých oddělení nemocnice Díky provedení modernizace budou dodrženy veškeré hygienické normy bude vytvořeno příznivé pracovní prostředí a pro pacienty bude zajištěno provádění kvalitních odborných lékařských zákroků s využitím moderního zdravotnického vybavení

Průběžnou údržbu operačních sálů bude zajišťovat manažer pro provoz Ing Bruncvík a jím řízené oddělení technicko provozní a oddělení centrální údržby Změny v personálním obsazení operačních sálů po realizaci projektu nejsou plánovány

Riziko nezajištění udržitelnosti projektu je minimální neboť zřizovatelem nemocnice je Město Litoměřice a Ústecký kraj je garantem za dodržování krajské koncepce zdravotnictví Oblast zdravotnictví je do značné míry regulována státem a pravidla trhu jsou podřízena poskytování veřejných služeb

V posledních letech se počet hospitalizovaných pacientů pohyboval okolo tis osob ročně Vzhledem k postupnému zvyšování počtu obyvatel okresu Litoměřice v posledních letech lze předpokládat že se tato tendence bude projevovat také ve zvyšování počtu uživatelů zdravotních služeb Městské nemocnice v Litoměřicích Hospodaření nemocnice je také dlouhodobě vyrovnané proto nebude mít nemocnice problém ani s finančním zajištěním pozáručních oprav či reinvestic ani se samotným provozováním operačních sálů

Výstupy projektu budou v provozní fázi využívány také partnerem projektu UJEP FZS Katedrou ošetřovatelství a porodní asistence Studentky katedry budoucí porodní asistentky budou na zmodernizovaném sále primárně určeném pro potřeby gynekologicko porodnického oddělení absolvovat odborné praxe nezbytné k úspěšnému zakončení jejich studia

#### Připravenost projektu k realizaci

Projekt Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích je připraven k realizaci Je sestaven odborný projektový tým který realizaci projektu zajišťuje včetně rozdělení kompetencí a odpovědností jednotlivých členů týmu

K projektu byla vybranou projekční kanceláří zhotovena projektová dokumentace Byla vyslovena podpora a souhlas zřizovatele Město Litoměřice s realizací projektu Dále bylo vydáno sdělení Stavebního úřadu Městského úřadu v Litoměřicích dle kterého lze projekt realizovat v souladu se stavebním zákonem Jedná se o stavební úpravy na stavbě které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavby Majetkové vztahy k dotčeným objektům nejsou překážkou realizace projektu

Z hlediska posouzení vlivu projektu na životní prostředí byla vydána stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje a Správy CHKO České středohoří ze kterých také vyplývá že realizaci projektu lze uskutečnit

Je zpracována žádost o poskytnutí dotace v souladu s podmínkami ROP SZ včetně povinných příloh žádosti Je zajištěno finanční krytí projektu což dokládá příloha č žádosti o poskytnutí dotace

Po předložení žádosti o poskytnutí dotace bude následovat příprava zadávacích dokumentací zpracování dokumentace pro provádění stavby realizace výběrových řízení uzavření smluv s dodavateli a zahájení investiční fáze realizace projektu

#### Vazba na jiné aktivity a projekty:

Předkládaný projekt navazuje primárně na stavbu chirurgického pavilonu městské nemocnice v Litoměřicích v letech kdy bylo mimo jiné vybudováno operačních sálů které fungují dodnes

Projekt je provázán také s dalšími aktivitami nemocnice zejména s modernizacemi jednotlivých oddělení zdravotní péče které operační sály v rámci léčby svých pacientů využívají

Stavba nemocnice v Litoměřicích byla zahájena v r stavbou interního pavilonu a energetického centra včetně stravovacího provozu V dalších etapách byly postaveny lůžkové pavilony pro dětské oddělení chirurgické a gynekologické oddělení Celá původně projektovaná výstavba nebyla dokončena z důvodu změněných požadavků na zdravotnictví v letech století Po roce městská nemocnice upravila některé stávající objekty a zřídila v nich nemocniční lékárnu patologii a skladové hospodářství Nově je vybudován i vstup do nemocnice

V roce byl realizován projekt Modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích spolufinancovaný ERDF prostřednictvím ROP SZ Předmětem realizace projektu byla mimo jiné modernizace stávajícího lůžkového gynekologicko porodnického oddělení V prosinci bude zahájena realizace projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích

Projekt modernizace operačních sálů navazuje na výše uvedené projekty jelikož provádění operačních zákroků je běžnou součástí léčby pacientů jednotlivých oddělení nemocnice Projekt je také jednou ze částí postupné komplexní modernizace Městské nemocnice v Litoměřicích

#  Personální zajištění projektu

#### Pořadí člena týmu 001

**Titul před jménem** XXXXXXXX

**Příjmení** XXXXXXXX

#### Jméno:

**Titul za jménem:**

XXXXXXXX

**Funkce v rámci projektového týmu:** Koordinátor projektu

#### Název organizace:

**Funkce v rámci organizace:**

Městská nemocnice v Litoměřicích Vedoucí oddělení rozvoje ZT a VZ

#### Zapojení člena při přípravě projektu

Koordinace přípravy celkového konceptu projektu Vedení projektového týmu Koordinace zpracování žádosti o poskytnutí dotace zajištění konzultací s ROP SZ Spolupráce při přípravě projektové dokumentace Odpovídá za uskutečnění výběrových řízení Zajišťuje a koordinuje přípravu zadávacích dokumentací a uskutečnění výběrových řízení

#### Zapojení člena při realizaci projektu

Koordinace dozor a kontrola průběhu realizace projektu Vedení projektového týmu Dohled nad dodržováním harmonogramu a smluvních ujednání Řízení rizik projektu Komunikace s Regionální radou ROP SZ Odpovídá za plnění podmínek daných smlouvou o poskytnutí dotace

#### Zapojení člena při udržitelnosti projektu

Odpovídá za dodržování závazných postupů a za plnění podmínek daných smlouvou o poskytnutí dotace Dohled na technický stav operačních sálů a údržbu zdravotnické techniky Kontrola plnění udržitelnosti projektu

#### Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Od r pracuje nepřetržitě v oboru který se zabývá výstavbou zdravotnických zařízení Koordinoval předprojektovou přípravu stavby včetně vlastní realizace Nemocnice s poliklinikou v Roudnici n L dále předprojektovou a projektovou přípravu stavby a následně i vlastní výstavbu městské nemocnice o kapacitě lůžek v Litoměřicích V neposlední řadě po celou dobu i drobnější stavby a rekonstrukce obvodních zdravotnických zařízení na menších městech a obcích v okrese V posledních letech se podílel na výstavbě lékárny MěN v Ltm na energetických auditech z dotací PHARE a projektu PHARE Mácha II Dále se podílel na realizaci projektu Modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích z výzvy č

oblast Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst Je členem realizačního týmu kde zastává funkci hlavního koordinátora projektu V rámci výzvy č IOP MZ ČR je v projektovém týmu a podílí se na realizaci projektu

#### Pořadí člena týmu 002

**Titul před jménem** XXXXXX

**Příjmení** XXXXXX

#### Jméno:

**Titul za jménem:**

XXXXXX

**Funkce v rámci projektového týmu:** Zpracovatel žádosti o poskytnutí dotace

#### Název organizace:

**Funkce v rámci organizace:**

Cautus projects a.s.

Finanční manažer

#### Zapojení člena při přípravě projektu

Zajištění zpracování žádosti o poskytnutí dotace v aplikaci Benefit Úzká spolupráce se zpracovatelem studie proveditelnosti Spolupráce s ostatními členy projektového týmu Finalizace a kompletace žádosti

#### Zapojení člena při realizaci projektu

Není zapojen.

#### Zapojení člena při udržitelnosti projektu

Není zapojen.

#### Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Externí poradce v oblasti dotací Dlouholeté zkušenosti s přípravou realizací administrací i monitoringu projektů ROP OPPA OPPK PRV projektů financovaných z krajských dotačních titulů z dotačních titulů ministerstev nadací a dalších Kromě samotného dotačního poradenství provádí také poradenství ekonomické a finanční zajišťuje zpracování ekonomických hodnocení projektů

**Příjmení** XXXXXX

#### Jméno:

**Titul za jménem:**

XXXXXX

**Funkce v rámci projektového týmu:** Zpracovatel studie proveditelnosti

#### Název organizace:

**Funkce v rámci organizace:**

XXXXXX

#### Zapojení člena při přípravě projektu

Zajištění zpracování studie proveditelnosti Úzká spolupráce se zpracovatelem žádosti o poskytnutí dotace Spolupráce s ostatními členy projektového týmu

#### Zapojení člena při realizaci projektu

Není zapojen.

#### Zapojení člena při udržitelnosti projektu

Není zapojen.

#### Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Expert na čerpání dotací z EU ekonomické hodnocení projektů a administraci projektů Disponuje dlouholetými zkušenostmi s přípravou a realizací projektů SROP JPD SAPARD ROP PHARE PRV ROP a dalších Podílel se na přípravě a realizaci projektu Modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích spolufinancovaného z prostředků ROP SZ ve všech jeho fázích Poskytoval poradenství a zpracovával podklady pro ekonomické hodnocení realizaci a monitoringu projektu Jedná se tedy o ověřenou spolupráci mezi tímto pracovníkem a Městskou nemocnicí v Litoměřicích

**Příjmení** XXXXXX

#### Jméno:

**Titul za jménem:**

XXXXXX

**Funkce v rámci projektového týmu:** Interní konzultant

#### Název organizace:

**Funkce v rámci organizace:**

Městská nemocnice v Litoměřicích

Technik

#### Zapojení člena při přípravě projektu

Spolupráce na přípravě projektové dokumentace Účast na odborných seminářích a školeních pořádaných ROP SZ Spolupráce při přípravě žádosti o poskytnutí dotace Poskytování konzultací k přípravě žádosti v technické oblasti řešení projektu

#### Zapojení člena při realizaci projektu

Spolupráce s ostatními členy projektového týmu Poskytování konzultací k průběhu realizace projektu po technické a dotační stránce Dohled nad souladem průběhu realizace projektu se zpracovanou žádostí o dotaci a projektovou dokumentací Spolupráce s externím dodavatelem při administraci projektu poskytování podkladů pro přípravu monitorovacích zpráv

#### Zapojení člena při udržitelnosti projektu

Kontrola plnění monitorovacích indikátorů Zajištění zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu

#### Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Příprava a realizace úsporných energetických opatření v rámci Městské nemocnice v Litoměřicích spolupracuje při dílčích stavebních rekonstrukcích jako stavební technik Podílel se na realizaci projektu Modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích realizovaného s podporou ROP SZ Je členem realizačního týmu tohoto projektu

Dále se podílí na realizaci projektu s názvem Solární ohřev teplé užitkové vody a rekonstrukce výměníkové stanice Městské nemocnice v Litoměřicích tento projekt je realizován v rámci OPŽP výzva č udržitelné využívání zdrojů energie V rámci výzvy č IOP MZ ČR je v projektovém týmu a podílí se na realizaci projektu

**Titul před jménem**

**Příjmení** XXXXX

#### Jméno:

**Titul za jménem:**

XXXXX

**Funkce v rámci projektového týmu:** Ekonom účetní

#### Název organizace:

**Funkce v rámci organizace:**

Městská nemocnice v Litoměřicích Vedoucí oddělení finančního účetnictví

#### Zapojení člena při přípravě projektu

Spolupráce při přípravě žádosti o poskytnutí dotace Příprava podkladů pro ekonomické hodnocení projektu

#### Zapojení člena při realizaci projektu

Vedení účetnictví projektu Zajištění vyúčtování dotace Příprava podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu

#### Zapojení člena při udržitelnosti projektu

Kontrola účetních dokladů k provozu úseku operačních sálů Kontrola dodržování pravidel hospodárnosti Příprava podkladů pro zpracování zpráv o udržitelnosti projektu

#### Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Vedoucí oddělení finančního účetnictví Městské nemocnice v Litoměřicích a hlavní účetní nemocnice Na své pozici již v minulosti zajišťovala finanční zázemí všem dotačním projektům řešeným nemocnicí Má zkušenosti s oddělenou administrací projektu a odděleným účtováním V rámci projektu Modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích spolufinancované z ROP SZ se detailně seznámila s podmínkami financování projektu s podporou tohoto ROP

**Příjmení** XXXXXX

#### Jméno:

XXXXXX

#### Titul za jménem: XXXXXX

**Funkce v rámci projektového týmu:** Manažer projektu

#### Název organizace:

**Funkce v rámci organizace:**

Městská nemocnice v Litoměřicích

Člen Správní rady ředitel pro ekonomiku a provoz

#### Zapojení člena při přípravě projektu

Spolupráce na přípravě celkového konceptu projektu schválení konceptu projektu dohled nad zpracováním finanční části Zajištění financování projektu Jmenování projektového týmu který zajišťuje přípravu realizaci a provoz projektu Dohled nad prací realizačního týmu v přípravné fázi Zajištění manažerské podpory pro přípravu projektu

#### Zapojení člena při realizaci projektu

Dohled nad prací realizačního týmu v realizační fázi Zajištění manažerské podpory pro realizaci projektu související s ekonomikou projektu Kontrola financí a peněžních toků

#### Zapojení člena při udržitelnosti projektu

Dohled nad prací realizačního týmu v provozní fázi Zajištění manažerské podpory pro provoz projektu související s ekonomikou projektu Dohled nad hospodařením nemocnice

#### Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Spolupráce na všech stavebních akcích nemocnice od roku zajištění administrativy podkladů pro fakturaci Od roku také člen vedení nemocnice Spolupráce na projektu Modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích realizovaného v rámci ROP SZ oblasti podpory Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst člen projektového týmu odpovědnost za průběh financování projektu

**Příjmení** XXXXX

#### Jméno:

**Titul za jménem:**

XXXXX

**Funkce v rámci projektového týmu:** Stavební dozor

#### Název organizace:

**Funkce v rámci organizace:**

Městská nemocnice v Litoměřicích Vedoucí technicko provozního oddělení

#### Zapojení člena při přípravě projektu

Zapojení při přípravě projektu Poskytování konzultací k zahrnutí stavebně provozního hlediska řešení projektu

#### Zapojení člena při realizaci projektu

Stavební dozor stavby Modernizace operačních sálů koordinace dílčích činností

#### Zapojení člena při udržitelnosti projektu

Dohled a odpovědnost za udržení provozuschopnosti sálů po stránce provozu budovy

#### Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Po funkci stavbyvedoucího v osmdesátých letech pracuje v Městské nemocnici v Litoměřicích jako vedoucí technicko provozního oddělení již let Přebírá nové objekty a odpovídá za celý provozní úsek nemocnice Aktivně se zúčastnil výstavby nových objektů Městské nemocnice v Litoměřicích po roce

#### Pořadí člena týmu 008

**Titul před jménem** XXXXX

**Příjmení** XXXXXX

#### Jméno:

XXXXXX

#### Titul za jménem: XXXXXX

**Funkce v rámci projektového týmu:** Interní konzultant

#### Název organizace:

**Funkce v rámci organizace:**

Městská nemocnice v Litoměřicích

Manažer kvality

#### Zapojení člena při přípravě projektu

Spolupráce při přípravě žádosti o poskytnutí dotace Zajištění povinných příloh žádosti

#### Zapojení člena při realizaci projektu

Zajištění PR projektu Komunikace s médii Spolupráce s externím dodavatelem při administraci projektu a přípravě monitorovacích zpráv

#### Zapojení člena při udržitelnosti projektu

Zajištění PR projektu Komunikace s médii Spolupráce při zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu

#### Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Disponuje zkušenostmi s realizací a přípravou projektů v rámci OPLZZ IOP a projektů financovaných MV ČR Je zapojena v realizačním týmu projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích realizovaného rámci výzvy č IOP MZ ČR kde působí jako hlavní koordinátorka projektu

**Příjmení** XXXXX

#### Jméno:

XXXXX

#### Titul za jménem: XXXXX

**Funkce v rámci projektového týmu:** Manažer projektu

#### Název organizace:

**Funkce v rámci organizace:**

Městská nemocnice v Litoměřicích

Předseda Správní rady výkonný ředitel nemocnice

#### Zapojení člena při přípravě projektu

Spolupráce na přípravě celkového konceptu projektu schválení konceptu projektu Jmenování projektového týmu který zajišťuje přípravu realizaci a provoz projektu Dohled nad prací realizačního týmu v přípravné fázi Zajištění manažerské podpory pro přípravu projektu Zprostředkování komunikace k přípravě projektu se zřizovatelem Město Litoměřice

#### Zapojení člena při realizaci projektu

Dohled nad prací realizačního týmu v realizační fázi Zajištění manažerské podpory pro realizaci projektu Zprostředkování komunikace k realizaci projektu se zřizovatelem Město Litoměřice Komunikace s veřejností propagace projektu navenek

#### Zapojení člena při udržitelnosti projektu

Dohled nad prací realizačního týmu v provozní fázi Zajištění manažerské podpory pro provoz projektu Zprostředkování komunikace k provozu projektu se zřizovatelem Město Litoměřice

#### Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zkušenosti s vedením zdravotnického zařízení a výkonem vedoucí manažerské pozice Předseda Správní rady Městské nemocnice v Litoměřicích

Přednosta provozně ekonomického úseku Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze Vedoucí odboru zdravotnictví Krajského Úřadu Středočeského kraje

Provozně ekonomický náměstek Oblastní nemocnice Příbram

Zkušenosti s vedením projektů v rámci IOP MZ ČR vedení projektového týmu

**Titul před jménem** XXXXX

**Příjmení** XXXXX

#### Jméno:

XXXXX

#### Titul za jménem: XXXXX

**Funkce v rámci projektového týmu:** Manažer projektu

#### Název organizace:

**Funkce v rámci organizace:**

Městská nemocnice v Litoměřicích

Člen Správní rady Ředitel pro zdravotní péči

#### Zapojení člena při přípravě projektu

Spolupráce na přípravě celkového konceptu projektu schválení konceptu projektu Jmenování projektového týmu který zajišťuje přípravu realizaci a provoz projektu

#### Zapojení člena při realizaci projektu

Dohled nad prací realizačního týmu v realizační fázi Zajištění manažerské podpory pro realizaci projektu související se sekcí zdravotní péče

#### Zapojení člena při udržitelnosti projektu

Dohled nad prací realizačního týmu v provozní fázi Zajištění manažerské podpory pro provoz projektu související se sekcí zdravotní péče

#### Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Od roku členem vedení Městské nemocnice v Litoměřicích Podílel se na přípravě projektu na dostavby lékárny a byl členem komise pro nákup zdravotnické techniky Spolupracoval také na projektu PHARE Mácha II Podílí se na realizaci projektu Modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích realizovaného v rámci ROP SZ oblasti podpory Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst jako hlavní manažer projektu Dále se podílel na přípravě žádosti projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích spolufinancovaného z IOP a jako člen správní rady bude dohlížet na průběh realizace projektu

**Titul před jménem** XXXXXXXX

**Příjmení** XXXXXXXXXX

#### Jméno:

**Titul za jménem:**

XXXXXXXXXX

**Funkce v rámci projektového týmu:** Hlavní projektant

#### Název organizace:

**Funkce v rámci organizace:**

Studio pro projektování, spol. s.r.o.

#### Zapojení člena při přípravě projektu

Jedná se o externího odborníka Zajištuje a odpovídá za vyprojektování a přípravu projektové dokumentace k modernizaci operačních sálů

#### Zapojení člena při realizaci projektu

Provádí autorský dozor stavby.

#### Zapojení člena při udržitelnosti projektu

Není zapojena.

#### Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Paní XXXXXX se ve své činnosti specializuje na projektování zdravotnických staveb Stála u zrodu stavby Městské nemocnice v Litoměřicích nemocnice Orlová a mnoha dalších Byla zapojena do projektu Modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích spolufinancovaného z ROP SZ jako hlavní projektant

**Titul před jménem** XXXXXXXXXX

**Příjmení** XXXXXXXXXXX

#### Jméno:

**Titul za jménem:**

XXXXXXXXXXXX

**Funkce v rámci projektového týmu:** Koordinátorka odborné praxe

#### Název organizace:

**Funkce v rámci organizace:**

Městská nemocnice v Litoměřicích

Manažer pro nelékařské zdravotnické obory

#### Zapojení člena při přípravě projektu

Není zapojena.

#### Zapojení člena při realizaci projektu

Není zapojena.

#### Zapojení člena při udržitelnosti projektu

Koordinace práce nelékařského zdravotnického personálu pracujícího na centrálních operačních sálech Spolupráce s partnerem projektu koordinace odborné praxe studentů

#### Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

XXXXXXXXXXX je manažerem pro nelékařské zdravotnické obory Do její kompetence spadá mimo jiné koordinace práce nelékařského zdravotnického personálu pracujícího na centrálních operačních sálech

Je také zapojena v projektu Modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích v rámci jeho provozní fáze kde zajišťuje spolupráci s partnerem UJEP a koordinuje realizace odborných praxí studentek

#### Pořadí člena týmu 013

**Titul před jménem** XXXXXXXXXX

**Příjmení** XXXXXXX

#### Jméno:

XXXXXXXXXXX

#### Titul za jménem: XXXXXXXX

**Funkce v rámci projektového týmu:** Garant provozní fáze projektu

#### Název organizace:

**Funkce v rámci organizace:**

Městská nemocnice v Litoměřicích Manažer pro lékařské zdravotnické obory

#### Zapojení člena při přípravě projektu

Spolupráce při přípravě žádosti o poskytnutí dotace Poskytování konzultací k provozu úseku operačních sálů v praxi

#### Zapojení člena při realizaci projektu

Není zapojen.

#### Zapojení člena při udržitelnosti projektu

Vybraným pracovníkem je manažer pro lékařské zdravotnické obory Městské nemocnice v Litoměřicích Pan XXXXXXXXXXX je expert v provozu léčebné péče V projektu vystupuje jako garant provozní fáze Dohlíží na bezproblémový provoz operačních sálů Do jeho kompetence spadá mj personální řízení všech lékařů nemocnice Garantuje udržitelnost realizovaného projektu

#### Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

XXXXXXXXXXXXX působí v litoměřické nemocnici od roku od roku pak ve vedoucí pozici Vykonává funkci manažera řídícího veškerý lékařský personál Byl zapojen do všechny dříve realizovaných projektů nemocnice orientovaných na modernizaci přístrojového vybavení

# Žadatel projektu

#### Validní dle ROS: Ne

**Název žadatele:**

**IČ DIČ**

**Právní forma:**

Městská nemocnice v Litoměřicích

00830488

CZ00830488

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

#### Plátce DPH: Ano

**Je plátcem DPH ve vztahu k** Ne

**aktivitám projektu:**

**Žadatel splňuje definici MSP** Ne

**Počet zaměstnanců**

**Typ podniku: Typ žadatele:**

Nerelevantní projekt nezakládá veřejnou podporu Organizace zřízena obcí

#### Statutární zástupci:

**Příjmení** XXXXXXX

**Titul před XXXX**

**Funkce osoby:** Člen Správní rady ředitel pro

**Jméno:**

**Titul za: Telefon:**

XXXXX

XXXXX

XXXXX

ekonomiku a provoz

**Fax:**

**Email:**

**Telefon II.:**

XXXXXXXXXXX

**Příjmení**

XXX

#### Jméno:

XXXX

**Titul před** XXX

**Funkce osoby:** Předseda správní rady výkonný

ředitel

#### Fax:

**Email:** XXXXXXXXX

#### Titul za: Telefon:

**Telefon II.:**

XXXXX

XXXX

#### Příjmení

XXXXX

#### Jméno:

XXXXX

**Titul před** XXXXX

**Funkce osoby:** Člen Správní rady ředitel pro

zdravotní péči

#### Fax:

**Email:** XXXXXXXX

#### Titul za: Telefon:

**Telefon II.:**

XXXX

XXXX

#### Kontaktní osoby:

**Příjmení**

**Titul před Funkce osoby: Fax:**

**Email:**

XXXXX

XXXXX

Vedoucí oddělení rozvoje ZT a VZ

**Jméno:**

**Titul za: Telefon: Telefon II.:**

XXXX

XXXXX

XXXXXXX

**Hlavní kontaktní osoba:**

XXXXXXXXXXXX

#### Oficiální adresa:

**Validní dle RUIAN:**

Ano

**Kraj:**

**Obec: Městská část PSČ**

**WWW:**

Ústecký kraj

Litoměřice

**Okres:**

**Část obce**

**Ulice:**

Litoměřice

Předměstí

Žitenická

41201

**Číslo popisné**

2084

**Číslo orientační**

<http://www.nemocnice-lt.cz/>

**Adresa pro doručení**

**Validní dle RUIAN:**

Ano

**Kraj:**

**Obec: Městská část PSČ**

**WWW:**

Ústecký kraj

Litoměřice

**Okres:**

**Část obce**

**Ulice:**

Litoměřice

Předměstí

Žitenická

41201

**Číslo popisné**

2084

**Číslo orientační**

<http://www.nemocnice-lt.cz/>

1. **Zkušenosti žadatele**

**Pořadí reference** 001

**Název projektu/akce:** stavba interní pavilon lůžek kuchyně a energetické zdroje

**Jméno název žadatele předkladatele realizátora** Městská nemocnice v Litoměřicích

**Celkové výdaje projektu/akce:** 100 000 000,00 **Období realizace projektu akce měsíc rok** 03/1979-11/1985 **Zdroje financování/poskytovatel dotace:** MF ČR

**Název grantu/programu:** Litoměřice NsP II typu stavba

#### Popis projektu akce a jeho výstupů

Předmětem projektu byla výstavba pavilonu interních oborů s kapacitou lůžek s koronární jednotkou příjmem pacientů dále nová výstavba centrální kuchyně trafostanice parní kotelny a dalších energetických zdrojů včetně napojení nemocnice na veřejné sítě

#### Popis zapojení žadatele do přípravy realizace a provozu projektu akce

Městská nemocnice v Litoměřicích byla investorem této stavby prováděla přípravu i realizaci celé stavby včetně stavebního dozoru a dozoru montáží technologie ve spolupráci s inženýrskou organizací Po skončení realizace stavby MěN v Litoměřicích je provozovatelem tohoto zařízení

#### Pořadí reference 002

**Název projektu/akce:** stavba II etapa vyšetřovací komplementy

**Jméno název žadatele předkladatele realizátora** Městská nemocnice v Litoměřicích

**Celkové výdaje projektu/akce:** 50 000 000,00 **Období realizace projektu akce měsíc rok** 03/1985-06/1989 **Zdroje financování/poskytovatel dotace:** MF ČR

**Název grantu/programu:** Litoměřice NsP II typu stavba II etapa

#### Popis projektu akce a jeho výstupů

Předmětem realizace projektu byla výstavba vyšetřovacích a léčebných komplementů centrální RTG oddělení centrální sterilizace laboratoře OKB ředitelství NsP telefonní ústředna apod

#### Popis zapojení žadatele do přípravy realizace a provozu projektu akce

Městská nemocnice v Litoměřicích byla investorem stavby prováděla přípravu i realizaci celé stavby včetně stavebního dozoru a dozoru montážní technologie ve spolupráci s inženýrskou organizací Po skončení realizace stavby je MěN v Litoměřicích

provozovatelem tohoto zařízení

#### Pořadí reference 003

**Název projektu/akce:** stavba dětský pavilon lůžek gynekologicko porodnický pavilon lůžek

**Jméno název žadatele předkladatele realizátora** Městská nemocnice v Litoměřicích

**Celkové výdaje projektu/akce:** 240 000 000,00

**Období realizace projektu akce měsíc rok** 10/1988-06/1994

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zdroje financování/poskytovatel dotace:** | MF ČR |  |
| **Název grantu/programu:** | Litoměřice NsP II typu | stavba |

#### Popis projektu akce a jeho výstupů

Předmětem daného projektu byla výstavba nových pavilonů dětský pavilon lůžek včetně dětské polikliniky gynekologicko porodnický pavilon lůžek operační sály Dalšími pavilony jejichž výstavba následovala byly centrální příjem pacientů a centrální vstup

#### Popis zapojení žadatele do přípravy realizace a provozu projektu akce

Městská nemocnice v Litoměřicích se spolupodílela na přípravě i realizaci celé stavby včetně stavebního dozoru a dozoru montáží technologie ve spolupráci s inženýrskou organizací Po skončení realizace stavby MěN v Litoměřicích je provozovatelem tohoto zařízení

#### Pořadí reference 004

**Název projektu/akce:** stavba chirurgický pavilon lůžek zdravotnická technologie

**Jméno název žadatele předkladatele realizátora** Městská nemocnice v Litoměřicích

**Celkové výdaje projektu/akce:** 450 000 000,00 **Období realizace projektu akce měsíc rok** 09/1993-06/1996 **Zdroje financování/poskytovatel dotace:** MF ČR

**Název grantu/programu:** Litoměřice NsP II typu stavba

#### Popis projektu akce a jeho výstupů

Předmětem projektu byla výstavba nového chirurgického pavilonu lůžek ARO operačních sálů apod Z se jednalo o zajištění nákupu zdravotnické technologie

#### Popis zapojení žadatele do přípravy realizace a provozu projektu akce

Městská nemocnice v Litoměřicích byla investorem této stavby prováděla přípravu a realizaci projektu a dozor nad montáží technologie Ve spolupráci s inženýrskou organizací prováděla stavební dozor Po skončení realizace stavby MěN v Litoměřicích je provozovatelem tohoto zařízení

#### Pořadí reference 005

**Název projektu/akce:** Čipové karty ve zdravotnictví **Jméno název žadatele předkladatele realizátora** Městská nemocnice v Litoměřicích **Celkové výdaje projektu/akce:** 8 000 000,00

#### Období realizace projektu akce měsíc rok 1995-2001

**Zdroje financování/poskytovatel dotace:** MZČR a EU

**Název grantu/programu:** PHARE - Mácha I. a II.

#### Popis projektu akce a jeho výstupů

Projekt se zabýval využitím čipových karet ve zdravotnictví zdravotním pojištěním a sociálním zabezpečení a jeho ověřování v praxi Náklady na tento projekt přesáhly jen v části ověřování Litoměřické nemocnice mil Kč

#### Popis zapojení žadatele do přípravy realizace a provozu projektu akce

Městská nemocnice v Litoměřicích se spolupodílela na přípravě projektu Jeho cílem bylo ověření použití čipových karet ve zdravotnictví a v sociálním zabezpečení ověřování možností v široké praxi možnosti využití a přínosu v rámci EU

Pro zabezpečení úkolů projektu Mácha II byl soustředěn provoz v nemocnici do dvou vstupů Na těchto místech byla vybudována recepční pracoviště k odbavení pacientů Dále nemocnice organizovala v rámci tohoto projektu koordinaci této činnosti v rámci praktických lékařů ve spádovém území Práce byly provedeny dle zadání projektu a na základě objednávek firmy ORGA Consult GMbH Výsledná zpráva byla předána zdravotním pojišťovnám MZd a řídícím orgánům EU K celostátnímu nasazení těchto karet došlo následně ve Slovinsku

#### Pořadí reference 006

**Název projektu/akce:** Městská nemocnice v Litoměřicích přístavba hlavního vstupu lékárna

**Jméno název žadatele předkladatele realizátora** Městská nemocnice v Litoměřicích

**Celkové výdaje projektu/akce:** 27 000 000,00 **Období realizace projektu akce měsíc rok** 09/2002-05/2004 **Zdroje financování/poskytovatel dotace:** MF ČR

**Název grantu/programu:** Městská nemocnice v Litoměřicích přístavba hlavního vstupu lékárna

#### Popis projektu akce a jeho výstupů

V rámci realizace projektu byl vybudován nový hlavní vstup do nemocnice který tvoří nová vstupní hala v průsečíku chodeb Jeho součástí je prodejna zdravotnických potřeb recepce prodejna časopisů bufet skladové hospodářství obchodního oddělení a oddělení klinické mikrobiologie Dále byla provedena přestavba původního vstupu na ústavní lékárnu

#### Popis zapojení žadatele do přípravy realizace a provozu projektu akce

MěN v Litoměřicích byla investorem stavby prováděla přípravu a realizaci projektu a dozor nad stavebními a montážními pracemi včetně vyhodnocení a administrace dotace Po skončení realizace stavby je Městská nemocnice v Litoměřicích provozovatelem výstupů projektu

#### Pořadí reference 007

**Název projektu/akce:** Modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích

**Jméno název žadatele předkladatele realizátora** Městská nemocnice v Litoměřicích

**Celkové výdaje projektu/akce:** 32 831 000,00

**Období realizace projektu akce měsíc rok** 01/2010-12/2010

**Zdroje financování/poskytovatel dotace:** Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

**Název grantu/programu:** ROP Severozápad

#### Popis projektu akce a jeho výstupů

Realizace uvedeného projektu byla rozdělena do třech hlavních částí V první části projektu byl pořízen nový CT přístroj na oddělení radiologie a zobrazovacích metod Městské nemocnice v Litoměřicích S tím souvisely nezbytné stavební úpravy Druhá část projektu modernizovala stávající lůžkové gynekologicko porodnické oddělení Na tomto oddělení byla uskutečněna komplexní rekonstrukce s důrazem na zvýšení komfortu pacientek a na zvýšení hygienického standardu oddělení Třetí část projektu spočívala v provedení sadových úprav v

areálu nemocnice kde došlo k revitalizaci staré opuštěné a zarostlé zahrady na moderní park sloužící pro potřeby pacientů a návštěv nemocnice

#### Popis zapojení žadatele do přípravy realizace a provozu projektu akce

Městská nemocnice v Litoměřicích byla iniciátorem a hlavním realizátorem projektu Po jeho úspěšném ukončení se stala provozovatelem výstupů projektu

#### Pořadí reference 008

**Název projektu/akce:** Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích

**Jméno název žadatele předkladatele realizátora** Městská nemocnice v Litoměřicích

**Celkové výdaje projektu/akce:** 24 260 000,00

**Období realizace projektu akce měsíc rok** Realizace projektu bude zahájena v 12/2013

**Zdroje financování/poskytovatel dotace:** Integrovaný operační program Ministerstva zdravotnictví

ČR

#### Název grantu/programu: IOP

**Popis projektu akce a jeho výstupů**

Uvedený projekt se skládá z modernizace a obnovy přístrojového vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích V rámci tohoto projektu budou pořízeny nové přístroje na oddělení centrální příjem mezioborová jednotka intenzivní péče neurologické oddělení rehabilitační oddělení oddělení radiologie a zobrazovacích metod a ambulantní složky funkční vyšetřovny

#### Popis zapojení žadatele do přípravy realizace a provozu projektu akce

Městská nemocnice v Litoměřicích byla iniciátorem a je hlavním realizátorem projektu Po jeho zakončení se stane provozovatelem pořízeného zařízení a vybavení

# Partner projektu

#### Validní dle ROS:

Ano

**Partner projektu:** Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

**IČ** 44555601

**DIČ** CZ44555601

#### Právní forma: Plátce DPH:

Vysoká škola veřejná státní

Ano

#### Předchozí spolupráce partnera s žadatelem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem již s žadatelem spolupracovala Partner se podílí na projektu Modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích spolufinancovaným z ROP Severozápad Univerzita se zapojila do provozní fáze projektu Spolupráce spočívá v absolvování odborné praxe studentů oboru porodní asistentka na zmodernizovaném pracovišti ženského oddělení

#### Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

Partner projektu má zkušenosti s realizací projektu s finanční podporou EU V roce probíhal již zmiňovaný projekt Modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích ve kterém se Univerzita zapojila pouze do provozní fáze Fakulta zdravotnických studií UJEP Katedra ošetřovatelství a porodní asistence se podílí na realizaci mezinárodního projektu Aurora ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem Projekt je zaměřen na screenig onemocnění žen s rakovinou děložního čípku Projekt byl připraven na základě priorit definovaných ve výzvě Evropské komise z roku v rámci Programu veřejného zdraví Dále UJEP realizovala Projekt bakalářského vzdělávání poskytující způsobilost k výkonu zdravotnického povolání

který probíhal v roce za investiční podpory NUTS II Severozápad Cílem projektu je snížení nezaměstnanosti absolventů středních škol tím že se zvýší kvalita a efektivita bakalářského studia v souladu s požadavky trhu práce a vytvořením nových pracovních míst ve zdravotnictví Celkový rozpočet projektu partnera byl Kč Partner UJEP doposud realizoval několik desítek projektů financovaných za pomoci fondů EU

#### Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

V rámci modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích bude partner zapojen do fáze provozní Konkrétně se jedná o zapojení Fakulty zdravotnických studií Katedry ošetřovatelství a porodní asistence která v rámci bakalářského studia připravuje mj všeobecní sestry a porodní asistentky Předmětem smlouvy o spolupráci v rámci projektu je umožnění budoucím porodním asistentkám vykonávat zde na modernizovaných operačních sálech odbornou praxi na sále primárně určeném pro potřeby gynekologicko porodnického oddělení která je podmínkou pro úspěšné ukončení studia Tato praxe bude vykonávána za dohledu způsobilých zdravotnických pracovníků kteří jsou zaměstnanci Městské nemocnice v Litoměřicích Studentky oboru Porodní asistentka se zde v rámci své praxe seznámí s moderními technologiemi korespondujícími se současnými trendy v poskytování zdravotní péče Spolupráce bude navázána na dobu minimálně let od ukončení realizace projektu což dokládá smlouva o partnerství v rámci projektu doložená jako příloha č žádosti o poskytnutí dotace

#### Adresa:

**Validní dle RUIAN:**

Ano

**Kraj:**

**Obec: Městská část PSČ**

**WWW:**

Ústecký kraj

Ústí nad Labem

Ústí nad Labem město

**Okres:**

**Část obce**

**Ulice:**

Ústí nad Labem

Ústí nad Labem-centrum Pasteurova

40001

**Číslo popisné**

3544

**Číslo orientační** 1

<http://uzs.ujep.cz/>

**Kontaktní osoby:**

**Validní dle RUIAN:**

Ano

**Příjmení**

**Titul před Funkce osoby: Fax:**

**Email:**

XXXXX

XXXXX

Vedoucí Katedry ošetřovatelství a po

**Jméno:**

**Titul za:**

XXXXX

**Telefon:**

**Telefon II.:**

XXXXX

XXXXXXXXXXX

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název indikátoru** | **Výchozí hodnota** | **Plánovaná hodnota** | **Rozdíl** | **Měrná jednotka** | **Předpokládané datum plnění** |
| 07.42.70 | Počet zapojených partnerů | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Počet | 01.06.2015 |
| 51.15.43 | Počet podpořených projektů na ostatní města města tis obyv | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Počet projektů | 01.06.2015 |
| 65.11.00 | Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem | 0,00 | 1 092,00 | 1 092,00 | m2 | 01.06.2015 |

#### Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

**Číslo**

**Název:**

**Výchozí hodnota: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Měrná jednotka**

10

Dojde v souvislosti s realizací projektu k úsporám energie? Porovnat lze na základě konečné spotřeby energie jak je definována ve statistické ročence

0,00

150,00

29.02.2016

GJ/rok

#### Popis aktivit opatření dopadu projektu

Každoroční úspory bude dosaženo souborem opatření která povedou k celkovému snížení energetické náročnosti provozu operačních sálů nové VZT jednotky s rekuperací tepla frekvenční měniče motorů ventilátorů nové úspornější přístroje

#### Číslo

**Název:**

**Výchozí hodnota: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Měrná jednotka**

91

Bude mít realizace projektu vliv na snížení emisí skleníkových plynů CO ekvivalent ?

0,00

15,00

29.02.2016

tun/rok

#### Popis aktivit opatření dopadu projektu

Každoroční úspory bude dosaženo souborem opatření která povedou k celkovému snížení energetické náročnosti provozu operačních sálů nové VZT jednotky s rekuperací tepla frekvenční měniče motorů ventilátorů nové úspornější přístroje

#### Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

**Pořadí etapy** 001

**Název etapy:** Dodávka zdravotnické techniky

#### Celkové výdaje na etapu: Způsobilé výdaje etapy Nezpůsobilé výdaje etapy

27 514 686,00

27 514 686,00

0,00

**Datum zahájení etapy:** 23.09.2013

#### Datum ukončení etapy Očekávané příjmy etapy Stručný popis aktivit etapy

30.06.2014

0,00

Datum zahájení první etapy odpovídá datu zahájení realizace projektu Zahrnuje celou předinvestiční fázi projektu a část investiční fáze V rámci této etapy budou realizovány následující činnosti

příprava a zpracování kompletní žádosti o poskytnutí dotace pro ROP SZ zpracování projektové dokumentace ve stupni SP

příprava zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky uskutečnění výběrového řízení na dodávku technologií

příprava zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce uskutečnění výběrového řízení na stavební práce

uskutečnění první části dodávky technologického zařízení a vybavení od vybraného dodavatele

**Pořadí etapy** 002

**Název etapy:** Stavební práce a zdravotnická technika

#### Celkové výdaje na etapu: Způsobilé výdaje etapy Nezpůsobilé výdaje etapy

28 296 895,00

28 296 895,00

0,00

**Datum zahájení etapy:** 01.07.2014

#### Datum ukončení etapy Očekávané příjmy etapy Stručný popis aktivit etapy

30.04.2015

0,00

Etapa bude zahájena po skončení etapy projektu Zahrnuje zbývající část investiční fáze projektu tj do ukončení fyzické realizace projektu V rámci etapy budou uskutečněny následující aktivity

zpracování monitorovací zprávy a žádosti o platbu za první etapu projektu dodávka druhé části zdravotnické techniky

stavební úpravy podlahy

instalace nových elektricky ovládaných a otevíraných vchodových dveří na oddělení operačních sálů a do jednotlivých sálů

modernizace strojovny vzduchotechniky

Stavební práce budou realizovány dodavatelem stavebních prací vybraným na základě výběrového řízení

 **Rozpočet projektu**

**Rozpočet jednotlivých Etap**

#### Dodávka zdravotnické techniky

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název výdaje** | **Výdaj** | **Procento** |
| 01 | Neinvestiční způsobilé výdaje | 304 000,00 | 1,10 |
| 01.01 | Řízení projektu programu | 0,00 | 0,00 |
| 01.02 | Cestovné | 0,00 | 0,00 |
| 01.03 | Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) | 0,00 | 0,00 |
| 01.04 | Nákup služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) | 304 000,00 | 1,10 |
| 01.04.01 | Přepravné tuzemsko a zahraničí hromadná přeprava osob a zboží atd | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.02 | Leasing | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.03 | Pronájmy | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.04 | Služby související s provozem kanceláře telefony energie aj režie | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.05 | Ubytování a stravné | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.06 | Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování) | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.07 | Výdaje na konference semináře honoráře ostatní služby | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.08 | Překlady tlumočení | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.09 | Výdaje na audit, nezbytné posudky | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.10 | Výdaje na publicitu neinvestiční | 5 000,00 | 0,02 |
| 01.04.11 | Výdaje na zadávací výběrová řízení | 190 000,00 | 0,69 |
| 01.04.12 | Výdaje na poradenství expertní konzultační a jiné služby | 109 000,00 | 0,40 |
| 01.04.13 | Finanční služby | 0,00 | 0,00 |
| 01.05 | Jiné | 0,00 | 0,00 |
| 01.05.01 | DPH kdy není nárok na odpočet na vstupu související s neinvestičními způs výdaji | 0,00 | 0,00 |
| 01.05.02 | Další | 0,00 | 0,00 |
| 01.06 | Křížové financování | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Investiční způsobilé výdaje | 27 210 686,00 | 98,90 |
| 02.01 | Nákup pozemků do CZV | 0,00 | 0,00 |
| 02.02 | Projektová dokumentace | 190 000,00 | 0,69 |
| 02.03 | Stavební části stavby | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 | Dopravní stavby | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 | Nákup dopravních prostředků | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 | Technologická zařízení nákup strojů a zařízení vč montáže | 27 010 686,00 | 98,17 |
| 02.07 | Výkup budov určených k demolici do CZV projektu | 0,00 | 0,00 |
| 02.08 | Odstranění stavby | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 | Zabezpečení stavby inženýrská činnost | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 | Studie | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.11 | Výdaje na zadávací výběrová řízení | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 | Ostatní nehmotný majetek (patenty, know-how, licence) | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 | Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 0,00 | 0,00 |
| 02.14 | Výdaje na poradenství expertní konzultační a jiné služby | 0,00 | 0,00 |
| 02.15 | DPH kdy není nárok na odpočet na vstupu související s investičními způs výdaji | 0,00 | 0,00 |
| 02.16 | Výdaje na publicitu investiční | 10 000,00 | 0,04 |
| 02.17 | Jiné žadatel přesně rozepíše o jaké výdaje se jedná | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Očekávané jiné příjmy etapy projektu | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Způsobilé výdaje etapy projektu | 27 514 686,00 | 100,00 |
| 05 | Nezpůsobilé výdaje etapy projektu | 0,00 | 0,00 |
| 05.01 | Nezpůsobilé výdaje investiční | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.01 | Nezpůsobilé stavební části stavby | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02 | Jiné | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.03 | DPH | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 | Nezpůsobilé výdaje neinvestiční | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.01 | Úroky z úvěru | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.02 | Jiné | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.03 | DPH | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Celkové výdaje nezahrnující příjmy etapy projektu | 27 514 686,00 | 100,00 |
| 07 | Celkové způsobilé výdaje snížené o příjmy etapy projektu | 27 514 686,00 | 100,00 |
| 08 | Celkové výdaje na etapu/projekt | 27 514 686,00 | 100,00 |

1. **Stavební práce a zdravotnická technika**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název výdaje** | **Výdaj** | **Procento** |
| 01 | Neinvestiční způsobilé výdaje | 216 000,00 | 0,76 |
| 01.01 | Řízení projektu programu | 0,00 | 0,00 |
| 01.02 | Cestovné | 0,00 | 0,00 |
| 01.03 | Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) | 0,00 | 0,00 |
| 01.04 | Nákup služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) | 216 000,00 | 0,76 |
| 01.04.01 | Přepravné tuzemsko a zahraničí hromadná přeprava osob a zboží atd | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.02 | Leasing | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.03 | Pronájmy | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.04 | Služby související s provozem kanceláře telefony energie aj režie | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.05 | Ubytování a stravné | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.06 | Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování) | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.07 | Výdaje na konference semináře honoráře ostatní služby | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.08 | Překlady tlumočení | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.09 | Výdaje na audit, nezbytné posudky | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.10 | Výdaje na publicitu neinvestiční | 15 000,00 | 0,05 |
| 01.04.11 | Výdaje na zadávací výběrová řízení | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.04.12 | Výdaje na poradenství expertní konzultační a jiné služby | 201 000,00 | 0,71 |
| 01.04.13 | Finanční služby | 0,00 | 0,00 |
| 01.05 | Jiné | 0,00 | 0,00 |
| 01.05.01 | DPH kdy není nárok na odpočet na vstupu související s neinvestičními způs výdaji | 0,00 | 0,00 |
| 01.05.02 | Další | 0,00 | 0,00 |
| 01.06 | Křížové financování | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Investiční způsobilé výdaje | 28 080 895,00 | 99,24 |
| 02.01 | Nákup pozemků do CZV | 0,00 | 0,00 |
| 02.02 | Projektová dokumentace | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 | Stavební části stavby | 13 654 391,00 | 48,25 |
| 02.04 | Dopravní stavby | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 | Nákup dopravních prostředků | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 | Technologická zařízení nákup strojů a zařízení vč montáže | 14 406 504,00 | 50,91 |
| 02.07 | Výkup budov určených k demolici do CZV projektu | 0,00 | 0,00 |
| 02.08 | Odstranění stavby | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 | Zabezpečení stavby inženýrská činnost | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 | Studie | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 | Výdaje na zadávací výběrová řízení | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 | Ostatní nehmotný majetek (patenty, know-how, licence) | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 | Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 0,00 | 0,00 |
| 02.14 | Výdaje na poradenství expertní konzultační a jiné služby | 0,00 | 0,00 |
| 02.15 | DPH kdy není nárok na odpočet na vstupu související s investičními způs výdaji | 0,00 | 0,00 |
| 02.16 | Výdaje na publicitu investiční | 20 000,00 | 0,07 |
| 02.17 | Jiné žadatel přesně rozepíše o jaké výdaje se jedná | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Očekávané jiné příjmy etapy projektu | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Způsobilé výdaje etapy projektu | 28 296 895,00 | 100,00 |
| 05 | Nezpůsobilé výdaje etapy projektu | 0,00 | 0,00 |
| 05.01 | Nezpůsobilé výdaje investiční | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.01 | Nezpůsobilé stavební části stavby | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02 | Jiné | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.03 | DPH | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 | Nezpůsobilé výdaje neinvestiční | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.01 | Úroky z úvěru | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.02 | Jiné | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.03 | DPH | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Celkové výdaje nezahrnující příjmy etapy projektu | 28 296 895,00 | 100,00 |
| 07 | Celkové způsobilé výdaje snížené o příjmy etapy projektu | 28 296 895,00 | 100,00 |
| 08 | Celkové výdaje na etapu/projekt | 28 296 895,00 | 100,00 |

**Rozpočet celého projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název výdaje** | **Výdaj** | **Procento** |
| 01 | Neinvestiční způsobilé výdaje | 520 000,00 | 0,93 |
| 01.01 | Řízení projektu programu | 0,00 | 0,00 |
| 01.02 | Cestovné | 0,00 | 0,00 |
| 01.03 | Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) | 0,00 | 0,00 |
| 01.04 | Nákup služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) | 520 000,00 | 0,93 |
| 01.04.01 | Přepravné tuzemsko a zahraničí hromadná přeprava osob a zboží atd | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.02 | Leasing | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.03 | Pronájmy | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.04 | Služby související s provozem kanceláře telefony energie aj režie | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.05 | Ubytování a stravné | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.06 | Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování) | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.07 | Výdaje na konference semináře honoráře ostatní služby | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.08 | Překlady tlumočení | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.09 | Výdaje na audit, nezbytné posudky | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.10 | Výdaje na publicitu neinvestiční | 20 000,00 | 0,04 |
| 01.04.11 | Výdaje na zadávací výběrová řízení | 190 000,00 | 0,34 |
| 01.04.12 | Výdaje na poradenství expertní konzultační a jiné služby | 310 000,00 | 0,56 |
| 01.04.13 | Finanční služby | 0,00 | 0,00 |
| 01.05 | Jiné | 0,00 | 0,00 |
| 01.05.01 | DPH kdy není nárok na odpočet na vstupu související s neinvestičními způs výdaji | 0,00 | 0,00 |
| 01.05.02 | Další | 0,00 | 0,00 |
| 01.06 | Křížové financování | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Investiční způsobilé výdaje | 55 291 581,00 | 99,07 |
| 02.01 | Nákup pozemků do CZV | 0,00 | 0,00 |
| 02.02 | Projektová dokumentace | 190 000,00 | 0,34 |
| 02.03 | Stavební části stavby | 13 654 391,00 | 24,47 |
| 02.04 | Dopravní stavby | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 | Nákup dopravních prostředků | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 | Technologická zařízení nákup strojů a zařízení vč montáže | 41 417 190,00 | 74,21 |
| 02.07 | Výkup budov určených k demolici do CZV projektu | 0,00 | 0,00 |
| 02.08 | Odstranění stavby | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 | Zabezpečení stavby inženýrská činnost | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 | Studie | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 | Výdaje na zadávací výběrová řízení | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 | Ostatní nehmotný majetek (patenty, know-how, licence) | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 | Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.14 | Výdaje na poradenství expertní konzultační a jiné služby | 0,00 | 0,00 |
| 02.15 | DPH kdy není nárok na odpočet na vstupu související s investičními způs výdaji | 0,00 | 0,00 |
| 02.16 | Výdaje na publicitu investiční | 30 000,00 | 0,05 |
| 02.17 | Jiné žadatel přesně rozepíše o jaké výdaje se jedná | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Očekávané jiné příjmy etapy projektu | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Způsobilé výdaje etapy projektu | 55 811 581,00 | 100,00 |
| 05 | Nezpůsobilé výdaje etapy projektu | 0,00 | 0,00 |
| 05.01 | Nezpůsobilé výdaje investiční | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.01 | Nezpůsobilé stavební části stavby | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02 | Jiné | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.03 | DPH | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 | Nezpůsobilé výdaje neinvestiční | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.01 | Úroky z úvěru | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.02 | Jiné | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.03 | DPH | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Celkové výdaje nezahrnující příjmy etapy projektu | 55 811 581,00 | 100,00 |
| 07 | Celkové způsobilé výdaje snížené o příjmy etapy projektu | 55 811 581,00 | 100,00 |
| 08 | Celkové výdaje na etapu/projekt | 55 811 581,00 | 100,00 |

 **Přehled financování projektu**

**Náklady projektu v Kč z Celkových způsobilých**

**výdajů připadajících na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku**

**Celkové výdaje projektu Celkové způsobilé výdaje Celkové nezpůsobilé výdaje**

**Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje**

55 811 581,00

55 811 581,00

0,00

0,00

#### Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy

**Celkové způsobilé výdaje připadající na příjmy dle článku**

**Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku**

55 811 581,00

0,00

55 811 581,00

#### Křížové financování 0,00

**Vlastní podíl žadatele na způsobilých výdajích**

Veřejné prostředky

8 371 737,15 15,00

Soukromé prostředky 0,00 0,00

#### Dotace projektu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dotace z rozpočtu RR | 47 439 843,85 | 85,00 |
| - z toho EU | 47 439 843,85 | 85,00 |

**z Celkových prostředků zdrojů etapy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Celkové prostředky zdroje na krytí** | 55 811 581,00 | 100,00 |
| **způsobilých výdajů snížených o jiné** |  |  |
| **peněžní příjmy****Celkové prostředky zdroje projektu** | 55 811 581,00 |  |

**Žadatel**

Úvěry bank

* Ostatní zdroje

Přímé výnosy

* Vlastní zdroje

0,00

 **Přehled financování etapy**

**Pořadí etapy** 001

**Název etapy:** Dodávka zdravotnické techniky

#### Náklady etapy v Kč z Celkových způsobilch výdajů

**etapy připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku**

**Celkové výdaje na etapu: Způsobilé výdaje etapy Nezpůsobilé výdaje etapy**

**Jiné peněžní příjmy etapy připadající na způsobilé výdaje**

**Celkové způsobilé výdaje etapy snížené o jiné peněžní příjmy**

**Celkové způsobilé výdaje etapy připadající na příjmy dle článku**

27 514 686,00

27 514 686,00

0,00

0,00

27 514 686,00

0,00

#### Celkové způsobilé výdaje etapy připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku

**Vlastní podíl žadatele na způsobilých výdajích**

27 514 686,00

Veřejné prostředky 4 127 202,90

Soukromé prostředky 0,00

#### Dotace projektu

15,00

0,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dotace z rozpočtu RR | 23 387 483,10 | 85,00 |
| - z toho EU | 23 387 483,10 | 85,00 |

#### Celkové prostředky zdroje na krytí způsobilých výdajů snížených o jiné peněžní příjmy

**Celkové prostředky zdroje projektu**

**Celkové prostředky zdroje etapy**

27 514 686,00

27 514 686,00

27 514 686,00

#### z Celkových prostředků zdrojů etapy

100,00

#### Žadatel

Úvěry bank

* Ostatní zdroje

Přímé výnosy

* Vlastní zdroje

0,00

**Pořadí etapy** 002

**Název etapy:** Stavební práce a zdravotnická technika

#### Náklady etapy v Kč z Celkových způsobilch výdajů

**etapy připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku**

**Celkové výdaje na etapu: Způsobilé výdaje etapy Nezpůsobilé výdaje etapy**

**Jiné peněžní příjmy etapy připadající na způsobilé výdaje**

**Celkové způsobilé výdaje etapy snížené o jiné peněžní příjmy**

**Celkové způsobilé výdaje etapy připadající na příjmy dle článku**

28 296 895,00

28 296 895,00

0,00

0,00

28 296 895,00

0,00

#### Celkové způsobilé výdaje etapy připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku

**Vlastní podíl žadatele na způsobilých výdajích**

28 296 895,00

Veřejné prostředky 4 244 534,25

Soukromé prostředky 0,00

#### Dotace projektu

15,00

0,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dotace z rozpočtu RR | 24 052 360,75 | 85,00 |
| - z toho EU | 24 052 360,75 | 85,00 |

#### Celkové prostředky zdroje na krytí způsobilých výdajů snížených o jiné peněžní příjmy

**Celkové prostředky zdroje projektu**

**Celkové prostředky zdroje etapy**

28 296 895,00

28 296 895,00

28 296 895,00

#### z Celkových prostředků zdrojů etapy

100,00

#### Žadatel

Úvěry bank

* Ostatní zdroje

Přímé výnosy

* Vlastní zdroje

0,00

#  Finanční plán

**Pořadí etapy** 001

**Název etapy:** Dodávka zdravotnické techniky

#### Pořadí žádosti o platbu 01

|  |  |
| --- | --- |
| **Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR Kč** | 23 387 483,10 |
| **Datum předložení žádosti o platbu** | 28.07.2014 |
| **Způsobilé výdaje etapy** | 27 514 686,00 |
| **Požadovaná dotace celkem:** | 47 439 843,85 |
| **Z toho neinvestiční** | 258 400,00 |

**Pořadí etapy** 002

**Název etapy:** Stavební práce a zdravotnická technika

#### Pořadí žádosti o platbu 02

|  |  |
| --- | --- |
| **Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR Kč** | 24 052 360,75 |
| **Datum předložení žádosti o platbu** | 01.06.2015 |
| **Způsobilé výdaje etapy** | 28 296 895,00 |
| **Požadovaná dotace celkem:** | 47 439 843,85 |
| **Z toho neinvestiční** | 183 600,00 |

**Název prioritního téma:**

**Číslo prioritního téma**

Zdravotní infrastruktura 76

**Prostředky z EU v Kč** 47 439 843,85

#### Název typu území:

**Číslo typu území**

Město

01

#### Název hospodářské činnosti Číslo hospodářské činnosti

Veřejná správa

17

 **Výběrová řízení**

#### Pořadové číslo VŘ

**Je VŘ evidováno v ISVZ Název VŘ**

**Vyplňované údaje k**

**VŘ dle výše předpokládané hodnoty Stav VŘ**

**Druh výběrového zadávacího řízení**

001

Ne

Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích dodávka technologií

Výběrové řízení

Nadlimitní

Výběrové řízení plánováno Otevřené řízení §

**Vybráno:** Ano

#### Specifikace druhu zadavatele:

**Druh VŘ podle předmětu Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH**

**Předpokládané skutečné datum zahájení VŘ Předpokládané skutečné datum ukončení VŘ Datum podpisu smlouvy o dílo:**

**Popis:**

veřejný zadavatel

Dodávky

34 229 082,00

30.04.2014

06.01.2014

Výběrové řízení na dodavatele technologií pro modernizaci operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích bude vyhlášeno v lednu Výběrové řízení bude zadáno dle zákona Sb a dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SZ Předpokládaný termín ukončení je v dubnu

#### Výběrové řízení s více dodavateli Ne

#### Název VŘ

**Vyplňované údaje k**

**VŘ dle výše předpokládané hodnoty Stav VŘ**

**Druh výběrového zadávacího řízení**

Rekonstrukce operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích

Výběrové řízení

Podlimitní

Výběrové řízení plánováno Otevřené řízení §

**Vybráno:** Ano

#### Specifikace druhu zadavatele:

**Druh VŘ podle předmětu Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH**

**Předpokládané skutečné datum zahájení VŘ Předpokládané skutečné datum ukončení VŘ Datum podpisu smlouvy o dílo:**

**Popis:**

veřejný zadavatel Stavební práce 11 284 621,00

31.05.2014

24.03.2014

Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro modernizace operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích bude vyhlášeno v březnu Výběrové řízení bude zadáno dle zákona Sb a dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SZ Předpokládaný termín ukončení je v květnu

#### Výběrové řízení s více dodavateli Ne

#### Název VŘ

**Vyplňované údaje k**

**VŘ dle výše předpokládané hodnoty Stav VŘ**

**Druh výběrového zadávacího řízení**

Výběrové řízení na poskytovatele služeb v oblasti zajištění výběrového řízení

Výběrové řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu VZMR Výběrové řízení plánováno

**Vybráno:** Ano

#### Specifikace druhu zadavatele:

**Druh VŘ podle předmětu Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH**

**Předpokládané skutečné datum zahájení VŘ Předpokládané skutečné datum ukončení VŘ Datum podpisu smlouvy o dílo:**

**Popis:**

veřejný zadavatel

Služby

157 025,00

20.12.2013

02.12.2013

V rámci projektu bude provedeno výběrové řízení na poskytovatele služeb který zajistí uskutečnění výběrových řízení Modernizace operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích dodávka technologií a Rekonstrukce operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích

Dle předpokládané hodnoty se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu první kategorie Výběrové řízení bude uskutečněno prostřednictvím oslovení dodavatelů a vyhodnocením doručených nabídek

#### Výběrové řízení s více dodavateli Ne

#### Název VŘ

**Vyplňované údaje k**

**VŘ dle výše předpokládané hodnoty Stav VŘ**

**Druh výběrového zadávacího řízení**

Výběrové řízení na zpracovatele dokumentace k provádění stavby

Výběrové řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu VZMR Výběrové řízení plánováno

**Vybráno:** Ano

#### Specifikace druhu zadavatele:

**Druh VŘ podle předmětu Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH**

**Předpokládané skutečné datum zahájení VŘ Předpokládané skutečné datum ukončení VŘ Datum podpisu smlouvy o dílo:**

**Popis:**

veřejný zadavatel

Služby

157 025,00

20.12.2013

02.12.2013

V rámci projektu bude provedeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace k provádění stavby Dle předpokládané hodnoty se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu první kategorie Výběrové řízení bude uskutečněno prostřednictvím oslovení dodavatelů a vyhodnocením doručených nabídek

#### Výběrové řízení s více dodavateli Ne

#### Název VŘ Vyplňované údaje k

**VŘ dle výše předpokládané hodnoty Stav VŘ**

**Druh výběrového zadávacího řízení**

Výběrové řízení na externího administrátora projektu Výběrové řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu VZMR Výběrové řízení plánováno

**Vybráno:** Ano

#### Specifikace druhu zadavatele:

**Druh VŘ podle předmětu Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH**

**Předpokládané skutečné datum zahájení VŘ Předpokládané skutečné datum ukončení VŘ Datum podpisu smlouvy o dílo:**

**Popis:**

veřejný zadavatel

Služby

166 115,00

20.05.2014

02.05.2014

V rámci projektu bude provedeno výběrové řízení na zajištění služeb externího administrátora projektu

Dle předpokládané hodnoty se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu první kategorie Výběrové řízení bude uskutečněno prostřednictvím oslovení dodavatelů a vyhodnocením doručených nabídek

#### Výběrové řízení s více dodavateli Ne

21.10.2013

|  |  |
| --- | --- |
| **Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH** |  |
| **Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH** | 36 363,00 |
| **Předpokládané skutečné datum zahájení VŘ** |  |
| **Předpokládané skutečné datum ukončení VŘ** | 31.10.2013 |
| **Datum podpisu smlouvy o dílo:** |  |
| **Popis:** |  |

V rámci projektu bylo provedeno výběrové řízení na zpracovatele žádosti o poskytnutí dotace

Dle hodnoty řízení se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu první kategorie Výběrové řízení bylo uskutečněno prostřednictvím oslovení dodavatelů a vyhodnocením doručených nabídek

#### Výběrové řízení s více dodavateli Ne

**Dodavatel é výběrového řízení**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název dodavatele/****Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)** | **IČ nebo RČ DIČ** | **Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH****Právní forma** | **Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH** |
| CAUTUS PROJECTS a.s. | 27854558 | 36 363,00 |  |
|  |  | Akciová společnost |

**Pořadové číslo VŘ**

**Je VŘ evidováno v ISVZ Název VŘ**

**Vyplňované údaje k**

**VŘ dle výše předpokládané hodnoty Stav VŘ**

**Druh výběrového zadávacího řízení**

007

Ne

Výběrové řízení na zpracovatele studie proveditelnosti Výběrové řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu VZMR Výběrové řízení ukončeno

**Vybráno:** Ano

#### Specifikace druhu zadavatele:

**Druh VŘ podle předmětu Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH**

**Předpokládané skutečné datum zahájení VŘ Předpokládané skutečné datum ukončení VŘ Datum podpisu smlouvy o dílo:**

**Popis:**

veřejný zadavatel

Služby

65 000,00

22.10.2013

23.09.2013

V rámci projektu bylo provedeno výběrové řízení na zpracovatele studie proveditelnosti

Dle hodnoty řízení se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu první kategorie Výběrové řízení bylo uskutečněno prostřednictvím oslovení dodavatelů a vyhodnocením doručených nabídek

#### Výběrové řízení s více dodavateli Ne

**Dodavatel é výběrového řízení**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název dodavatele/****Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)** | **IČ nebo RČ DIČ** | **Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH****Právní forma** | **Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH** |
| Jiří Trnka | 01617826 | 65 000,00 |  |
|  |  | Podnikající fyzická osoba tuzemská |

**19. Horizontální témata**

**Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:**

Při modernizaci operačních sálů bude realizován soubor opatření která přinesou výraznou energetickou úsporu Během stavební rekonstrukce na oddělení operačních sálů budou vyměněny stávající vzduchotechnické jednotky za jednotky nové vybavené rekuperací tepla na stávajících jednotkách je rekuperace tepla buď nefunkční nebo vykazuje nízkou účinnost Rovněž motory ventilátorů budou nově vybaveny frekvenčními měniči to znamená že požadovaných vzduchových výkonů bude dosaženo při nižší spotřebě elektrické energie

Při realizaci projektu budou realizovány úspory také díky instalaci nových technologií Při výrobě nových zdravotnických přístrojů je kladen důraz na nízkou energetickou náročnost těchto přístrojů Toto se projeví nejvíce u pořízení nové sterilizační techniky kde jsou očekávány výrazné úspory ve spotřebě vody a elektrické energie Tento předpoklad potvrzuje již realizovaný projekt obnovy oddělení centrální sterilizace v nemocnici po které došlo k výrazné úspoře na energiích a vodě

#### Doložte že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti

Předkládaný projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti Operační zákroky v nemocnici jsou prováděny pro všechny pacienty bez rozdílu rasy etnického původu náboženství víry zdravotního postižení věku pohlaví či sexuální orientace a další znevýhodněné skupiny obyvatelstva Díky pořízení nových operačních stolů s nosností

Kg bude možné provádět zákroky také u obézních pacientů což nebylo doposud možné Rekonstruované prostory umožňují bezbariérový přístup osobám se sníženou pohyblivostí Dále projekt vytváří podmínky k výchově budoucích porodních asistentek vykonávání odborné praxe

#### Číslo

**Název:**

1

Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou

#### Popis:

V rámci projektu budou pořízeny nové operační stoly s nosností Kg který umožní provádění zákroků také pro extrémně obézní pacienty což nebylo doposud možné

#### Číslo

**Název:**

10

Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce

#### Popis:

Uvedené kritérium je naplňováno prostřednictvím zapojení partnera do provozní fáze projektu Uskutečnění odborné praxe studentů Katedry ošetřovatelství a porodní asistence UJEP na operačních sálech Městské nemocnice v Litoměřicích lze následně doložit jako praktickou zkušenost při pozdějším hledání zaměstnání čerstvého absolventa školy což bývá potencionálními zaměstnavateli hodnoceno kladně Osvědčení studenti absolvující praxi se mohou později uplatnit přímo v provozu nemocnice

#### Číslo

**Název:**

12

Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin

#### Popis:

Jako hlavní cílová skupina projektu byli identifikováni obyvatelé a návštěvníci potenciální pacienti a zaměstnanci spádové oblasti nemocnice Litoměřice Předpokládané použité prvky povinné publicity reflektují princip rovných příležitostí a potřeb jednotlivých skupin

Pro skupinu pacientů jsou vhodné zejména prvky publicity sestávající se z velkoplošného panelu umístěného u vchodu do nemocnice průběžné zveřejňování informací o projektu v nemocničních novinách a pamětní informační deska instalovaná u vchodu do nemocnice Na skupinu zaměstnanců je orientována publicita realizovaná prostřednictvím označení pořízeného zařízení a vybavení prvky povinné publicity a trvalá pamětní deska instalovaná u vchodu do oddělení operačních sálů

Další plánované prvky publicity zveřejňování informací na webu a v rámci vysílání regionální TV jsou orientovány jednak na výše uvedené cílové projektu tak i na jeho další beneficienty včetně široké veřejnosti Při zveřejňování informací nebudou využívání genderově necitlivé nebo jinak znevýhodňující údaje

#### Způsob zajištění publicity

Velkoplošný reklamní panel (billboard)

#### Konkrétní opatření pro zajištění publicity

Velkoplošný reklamní panel billboard bude informovat širokou veřejnost o realizaci projektu spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj ERDF prostřednictvím Regionální operačního programu Severozápad ROP SZ V souladu s Metodickým pokynem pro publicitu ÚRR bude umístěn na viditelném místě před budovou nemocnice po dobu fyzické realizace projektu

#### Způsob zajištění publicity

Pamětní deska vysvětlující tabulka

#### Konkrétní opatření pro zajištění publicity

Po ukončení fyzické realizace projektu bude billboard nahrazen kusy pamětních desek Tyto desky budou umístěny na místech přístupných široké veřejnosti a zaměstnancům nemocnice a to u vchodu do nemocnice a u vstupu na pracoviště operačních sálů samostatné oddělené pracoviště Desky budou nainstalovány minimálně po dobu udržitelnosti projektu

#### Způsob zajištění publicity

Jiné formy publicity projektu

#### Konkrétní opatření pro zajištění publicity

Veřejnost bude o průběhu realizace projektu informována také prostřednictvím webových stránek Městské nemocnice v Litoměřicích kde budou umístěny informace o realizaci projektu Dále budou průběžně vysílány reportáže o projektu v regionální TV a články o projektu budou tištěny ve Zpravodaji Městské nemocnice v Litoměřicích který vychází v nákladu tisíc kusů x ročně a je k dispozici všem zaměstnancům a v čekárnách pacientům Četnost aktualizací informací o projektu na webu a konkrétní počet reportáží a vydaných článků není předem znám Bude se odvíjet od aktuální situace v průběhu projektu a dílčích zvratů v realizaci

Zařízení a vybavení zakoupené v rámci projektu bude označeno prvky povinné publicity

 **Přílohy projektu**

#### Název přílohy Číslo přílohy

**Požadovaná příloha**

Podklady pro ekonomické hodnocení projektu 1

Povinná

**Počet listů** 28

#### Počet vyhotovení 3

**Doložena:**

Ano

#### Nerelevantní: Ne

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal Příloha Popis:**

* Titulní list -1

XXXXXXXXXXXXX

* Studie proveditelnosti - 27

#### Název přílohy Číslo přílohy

**Požadovaná příloha**

Doklady o právní subjektivitě žadatele

2

Povinná

**Počet listů** 16

#### Počet vyhotovení 1

**Doložena:**

Ano

#### Nerelevantní: Ne

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal Příloha Popis:**

Titulní list Zřizovací listina

Statut Správní rady

XXXXXXXXXXXXX

Prohlášení o složení Správní rady Doklad o přidělení IČ

Osvědčení o registraci

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb Rozhodnutí o změně člena statutárního orgánu

#### Název přílohy Číslo přílohy

**Požadovaná příloha**

Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

3

Povinná

#### Počet listů 3

**Počet vyhotovení** 1

**Doložena:**

Ano

#### Nerelevantní: Ne

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal Příloha Popis:**

Titulní list Finanční zdraví

XXXXXXXXXXXXX

#### Název přílohy Číslo přílohy

**Požadovaná příloha**

Doklad o prokázání vlastnických vztahů

4

Povinná

#### Počet listů 4

**Počet vyhotovení** 1

**Doložena:**

Ano

#### Nerelevantní: Ne

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal Příloha Popis:**

Titulní list

XXXXXXXXXXXXX

Přehled dotčených pozemků Výpis z KN

Kopie katastrální mapy

#### Doložena: Ne

**Nerelevantní:** Ano

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal Příloha Popis:**

XXXXXXXXXXXXX

#### Název přílohy Číslo přílohy

**Požadovaná příloha**

Příslušné územní rozhodnutí nebo jiné opatření

6

Povinná

#### Počet listů 2

**Počet vyhotovení** 3

**Doložena:**

Ano

#### Nerelevantní: Ne

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal Příloha Popis:**

Titulní list

XXXXXXXXXXXXX

Sdělení Stavebního úřadu MÚ v Litoměřicích

Titulní list

Projektová dokumentace počet složek

#### Název přílohy Číslo přílohy

**Požadovaná příloha**

Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí

8

Povinná

#### Počet listů 3

**Počet vyhotovení** 1

**Doložena:**

Ano

#### Nerelevantní: Ne

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal Příloha Popis:**

Titulní list Stanovisko CHKO

XXXXXXXXXXXXX

Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje

* Titulní list - 1
* Partnerská smlouva - 1

#### Název přílohy Číslo přílohy

**Požadovaná příloha**

Doklad o zajištění finančního krytí projektu

10

Povinná

#### Počet listů 2

**Počet vyhotovení** 1

**Doložena:**

Ano

#### Nerelevantní: Ne

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal Příloha Popis:**

* Titulní list - 1
* Výpis z BÚ -1

XXXXXXXXXXXXX

Titulní list

Stanoviska zdravotních pojišťoven

#### Název přílohy Číslo přílohy

**Požadovaná příloha**

Doklad čestné prohlášení o registraci sociální služby

12

Povinná

#### Počet listů 2

**Počet vyhotovení** 1

**Doložena:**

Ano

#### Nerelevantní: Ne

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal Příloha Popis:**

* Titulní list - 1

XXXXXXXXXXXXX

* Doklad o registraci sociální služby -1

#### Název přílohy

**Číslo přílohy**

**Požadovaná příloha**

Dokumentace k zadávacímu výběrovému řízení v případě že již proběhlo výběrové řízení na dodavatele

13

Povinná

#### Počet listů 3

**Počet vyhotovení** 1

**Doložena:**

Ano

#### Nerelevantní: Ne

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal Příloha Popis:**

Titulní list

XXXXXXXXXXXXX

Sdělení o proběhlém zadávacím řízení Ing Jiří Trnka Sdělení o proběhlém zadávacím řízení Cautus projects a s

#### Název přílohy Číslo přílohy

**Požadovaná příloha**

Doklad o příjmech projektu

14

Povinná

#### Počet listů 2

**Počet vyhotovení** 1

**Doložena:**

Ano

#### Nerelevantní: Ne

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal Příloha Popis:**

Titulní list

XXXXXXXXXXXXX

Čestné prohlášení o nevytváření příjmů k projektu

#### Název přílohy Číslo přílohy

**Požadovaná příloha**

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu de minimis

15

Povinná

#### Počet listů 0

**Počet vyhotovení** 0

**Doložena:** Ne

**Nerelevantní:** Ano

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal Příloha Popis:**

XXXXXXXXXXXXX

#### Název přílohy Číslo přílohy

**Požadovaná příloha**

Doklad o přidělení ISO

#### Počet listů 4

#### Počet kopií 1

#### Doložena:

Ano

#### Nerelevantní: Ne

#### Datum schválení:

#### Přílohu zadal Příloha Popis:

Titulní list

XXXXXXXXXXXXX

Certifikát ISO včetně příloh

#### Název přílohy Číslo přílohy

#### Požadovaná příloha

Vyjádření zřizovatele

#### Počet listů 3

#### Počet kopií 1

**Doložena:**

Ano

#### Nerelevantní: Ne

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal Příloha Popis:**

Titulní list

XXXXXXXXXXXXX

Usnesení Rady města Litoměřic Usnesení Zastupitelstva města Litoměřic

# ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji že

ke dni podání projektové žádosti k výše zmíněnému projektu vůči žadateli není zahájeno nebo vedeno trestní stíhání a nebyl odsouzen pro trestný čin podle zákona č Sb o trestní odpovědnosti právnických osob ve znění pozdějších předpisů

Prohlašuji že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vedom a právních následků nepravdivého prohlášení včetně případné trestně právní odpovědnosti dle zákona č

Sb trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákona č Sb o trestní odpovědnosti právnických osob ve znění pozdějších předpisů Uvedení nepravdivých údajů je bráno jako podstatné porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy které zakládá právo ŘO ROP NUTS II Severozápad odstoupit od Smlouvy Příjemce dotace je povinen vrátit ŘO ROP NUTS II Severozápad veškeré finanční prostředky které od něj na základě smlouvy o poskytnutí dotace obdržel V tomto případě se uplatní postup podle ustanovení zákona č

Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů o porušení rozpočtové kázně

Souhlasím rovněž s uveřejněním dat z mé žádosti v systému MONIT

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č Sb o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů které jsem sdělil nebo sdělím Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad v žádosti za účelem realizace projektu Souhlas uděluji na dobu určitou a to ode dne podání žádosti nejdéle však do

Čestně prohlašuji že

projekt pro který žádám finanční dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie zadávání veřejných zakázek ochrana hospodářské soutěže veřejná podpora vliv na životní prostředí a rovné příležitosti apod

projekt jeho realizace i výstupy nemá prokazatelně negativní vliv na žádné z horizontálních témat rovné příležitosti a udržitelný rozvoj životní prostředí

budu respektovat pravidla vyplývající z platných dokumentů ROP a příslušné výzvy

Prohlašuji že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom a právních následků nepravdivého prohlášení včetně případné trestně právní odpovědnosti podle zákona č Sb trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákona č Sb o trestní odpovědnosti právnických osob ve znění pozdějších předpisů Uvedení nepravdivých údajů je bráno jako podstatné porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy které zakládá právo ŘO ROP NUTS II Severozápad odstoupit od Smlouvy Příjemce dotace je povinen vrátit ŘO ROP NUTS II Severozápad veškeré finanční prostředky které od něj na základě smlouvy o poskytnutí dotace obdržel V tomto případě se uplatní postup podle ustanovení zákona č

Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů o porušení rozpočtové kázně

Souhlasím rovněž s uveřejněním dat z mé žádosti v systému MONIT

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č Sb o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů které jsem sdělil nebo sdělím Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad

v žádosti za účelem realizace projektu Souhlas uděluji na dobu určitou a to ode dne podání žádosti nejdéle však do

Čestně prohlašuji že

na kofinancování všech aktivit projektu není použito jiných dotačních titulů ČR ani jiných finančních prostředků EU

Prohlašuji že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom a právních následků nepravdivého prohlášení včetně případné trestně právní odpovědnosti podle zákona č Sb trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákona č Sb o trestní odpovědnosti právnických osob ve znění pozdějších předpisů Uvedení nepravdivých údajů je bráno jako podstatné porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy které zakládá právo ŘO ROP NUTS II Severozápad odstoupit od Smlouvy Příjemce dotace je povinen vrátit ŘO ROP NUTS II Severozápad veškeré finanční prostředky které od něj na základě smlouvy o poskytnutí dotace obdržel V tomto případě se uplatní postup podle ustanovení zákona č

Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů o porušení rozpočtové kázně

Souhlasím rovněž s uveřejněním dat z mé žádosti v systému MONIT

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č Sb o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů které jsem sdělil nebo sdělím Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad

v žádosti za účelem realizace projektu Souhlas uděluji na dobu určitou a to ode dne podání žádosti nejdéle však do

Čestně prohlašuji že

ke dni podání projektové žádosti pokud dokumentace k výzvě nestanoví jinak k výše zmíněnému projektu mám a budu mít dostatečné finanční prostředky pro úspěšnou realizaci zmiňovaného projektu na který žádám

poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a to na plné krytí celkových výdajů minimálně prvních dvou etap projektu nebo jedné třetiny celkových výdajů projektu podle toho co je vyšší ve výši uvedené v projektové žádosti o poskytnutí dotace jejíž součástí je toto čestné prohlášení jakož i k úhradě všech nezpůsobilých výdajů projektu nutných k jeho úspěšné realizaci a na pokrytí případných provozních ztrát po dobu povinné udržitelnosti projektu Tuto skutečnost prokazuji prostřednictvím povinné přílohy k žádosti

Doklad o zajištění finančního krytí projektu

Prohlašuji že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom a právních následků nepravdivého prohlášení včetně případné trestně právní odpovědnosti podle zákona č Sb trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákona č Sb o trestní odpovědnosti právnických osob ve znění pozdějších předpisů Uvedení nepravdivých údajů je bráno jako podstatné porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy které zakládá právo ŘO ROP NUTS II Severozápad odstoupit od Smlouvy Příjemce dotace je povinen vrátit ŘO ROP NUTS II Severozápad veškeré finanční prostředky které od něj na základě smlouvy o poskytnutí dotace obdržel V tomto případě se uplatní postup podle ustanovení zákona č

Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů o porušení rozpočtové kázně

Souhlasím rovněž s uveřejněním dat z mé žádosti v systému MONIT

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č Sb o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů které jsem sdělil nebo sdělím Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad

v žádosti za účelem realizace projektu Souhlas uděluji na dobu určitou a to ode dne podání žádosti nejdéle však do

Čestně prohlašuji že

ke dni podání projektové žádosti k výše zmíněnému projektu mám vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky jedná se o závazky vůči finančním úřadům České správě sociálního zabezpečení pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zdravotním pojišťovnám Celní správě Fondu národního majetku ČR Státnímu pozemkovému úřadu Státnímu fondu životního prostředí Státnímu fondu rozvoje bydlení Státnímu fondu dopravní infrastruktury Státnímu fondu kultury Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům obcím a svazkům obcí a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů Fondu soudržnosti vůči orgánům které prostředky z těchto fondů poskytují

na majetek žadatele nebyl prohlášen konkurs nedošlo k zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku žadatele nebo ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo ke zrušení konkursu z

důvodu že majetek žadatele nepostačuje k úhradě nákladů konkursu nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení není v likvidaci není v úpadku není proti němu veden výkon rozhodnutí nebylo potvrzeno nucené vyrovnání

proti mně jako statutárnímu orgánu statutárním orgánům žadatele pokud z příslušného zákona statutů organizací apod vyplývá že oprávněných členů statutárního orgánu je více než jeden není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl jsem nebyli jsme odsouzen i pro trestný čin jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku

Prohlašuji že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom a právních následků nepravdivého prohlášení včetně případné trestně právní odpovědnosti podle zákona č Sb trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákona č Sb o trestní odpovědnosti právnických osob ve znění pozdějších předpisů Uvedení nepravdivých údajů je bráno jako podstatné porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy které zakládá právo ŘO ROP NUTS II Severozápad odstoupit od Smlouvy Příjemce dotace je povinen vrátit ŘO ROP NUTS II Severozápad veškeré finanční prostředky které od něj na základě smlouvy o poskytnutí dotace obdržel V tomto případě se uplatní postup podle ustanovení zákona č

Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů o porušení rozpočtové kázně

Souhlasím rovněž s uveřejněním dat z mé žádosti v systému MONIT

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č Sb o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů které jsem sdělil nebo sdělím Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad

v žádosti za účelem realizace projektu Souhlas uděluji na dobu určitou a to ode dne podání žádosti nejdéle však do

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele |  |
| Místo a datum |  |
| Podpis a razítko |  |

###  ŠTÍTEK NA OBÁLKU

Unikátní kód žádosti (hash): 3pz7kPØØØ1

**Číslo výzvy**

**Název výzvy:**

**NEOTVÍRAT**

63

výzva

Podpora revitalizace a regenerace

středních a malých měst

**Název operačního programu** ROP NUTS II Severozápad

Číslo prioritní osy 9.1

Název prioritní osy: Regenerace a rozvoj měst

Číslo oblasti podpory 9.1.2

Název oblasti podpory: Podpora revitalizace a regenerace středních a malých

měst

Název projektu:

Modernizace centrálních operačních sálů Městské

nemocnice v Litoměřicích

Název žadatele:

Adresa žadatele:

Městská nemocnice v Litoměřicích

Žitenická, /2084

Litoměřice

Hlavní kontaktní osoba:

Telefon:

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX