**Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad**

se sídlem: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem

Sídlo:

Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem

tel.: 475 240 600

www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:

Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary

tel.: 354 222 624

e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

IČ: 75082136

DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH)

zastoupená: Ing. Petrem Navrátilem, předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

číslo účtu: 2420682/0800

(dále jen „poskytovatel dotace“)

a

**Městská nemocnice v Litoměřicích**

se sídlem: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

IČ: 00830488

DIČ: CZ00830488

zastoupená správní radou:

Ing. Radkem Lončákem, MBA, předsedou Správní rady,

MUDr. Leošem Vysoudilem, MBA, členem Správní rady,

Ing. Vladimírem Kestřánkem, MBA, členem Správní rady,

nemocnice zapsaná v rejstříku ekonomických subjektů dne 27.11.1991

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu zřizovatele: XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „příjemce dotace“)

uzavírají podle ustanovení čl. XIX. odst. 3 a čl. XXIII. odst. 6 níže uvedené Smlouvy tento

# Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/63.01025 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

**(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“)**

***Na základě Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě ze dne 25.06.2014 a Souhlasu se změnami v projektu ze dne 30.06.2014 pod č.j.: RRSZ 13914/2014 se Smlouva mění takto:***

**I.**

1. Původní tabulka v článku VI. odst. 5 se ruší a nahrazuje tímto textem:

|  |
| --- |
| **Název a číslo etapy projektu: 001** |
| Datum zahájení etapy | 23.09.2013 |
| Datum ukončení etapy | 25.07.2014 |
| Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč) | 23 895 254,38 |
| Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu | 31.07.2014 |
| **Název a číslo etapy projektu: 002** |
| Datum zahájení etapy | 26.07.2014 |
| Datum ukončení etapy | 30.04.2015 |
| Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč) | 25 507 563,11 |
| Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu | 01.06.2015 |

**II.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Změny provedené tímto Dodatkem, které mají vliv na přílohy Smlouvy, automaticky mění nebo ruší znění těchto příloh. Změny příloh provedené nad rámec Dodatku se považují za neplatné.
3. Obě smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.
4. Tento Dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce dotace obdrží jedno a poskytovatel dotace tři vyhotovení.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Ústí nad Labem dne ..... | V Ústí nad Labem dne .... |
| Za poskytovatele dotace | Za příjemce dotace |
|

|  |  |
| --- | --- |
| ….........................…................. | ….........................…................. |
| **Ing. Petr Navrátil**, předseda Regionální radyregionu soudržnosti Severozápad |  **Ing. Radek Lončák, MBA,** předseda Správní rady |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| ….........................…................. | ….........................…................. |
| **Ing. Radek Lončák, MBA,** předseda Správní rady |  **Ing. Radek Lončák, MBA,** předseda Správní rady |

  |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
| ….........................…................. |
|  **Ing. Vladimír Kestřánek, MBA**člen Správní rady |

 |