Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Sídlo:

Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem

tel.: 475 240 600

www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:

Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary

tel.: 354 222 624

e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

se sídlem: Berní 2261/1, 400 01  Ústí nad Labem

IČ: 75082136

DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH)

zastoupená: Ing. Petrem Navrátilem, předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4

číslo účtu: 2420682/0800

(dále jen „poskytovatel dotace“)

a

Městská nemocnice v Litoměřicích

se sídlem: Žitenická 2084, 412 01  Litoměřice

IČ: 00830488

DIČ: CZ00830488

zastoupená správní radou:

Ing. Radkem Lončákem, MBA, předsedou Správní rady,

MUDr. Leošem Vysoudilem, MBA, členem Správní rady,

Ing. Vladimírem Kestřánkem, MBA, členem Správní rady,

nemocnice zapsaná v rejstříku ekonomických subjektů dne 27.11.1991

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu zřizovatele: XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „příjemce dotace“)

uzavírají podle ustanovení čl. XIX. odst. 3 a čl. XXIII. odst. 6 níže uvedené Smlouvy tento

# Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/63.01025 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“)

Na základě Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě ze dne 25.06.2014 a Souhlasu se změnami v projektu ze dne 30.06.2014 pod č.j.: RRSZ 13914/2014 se Smlouva mění takto:

I.

- Původní tabulka v článku VI. odst. 5 se ruší a nahrazuje tímto textem:

| Název a číslo etapy projektu: 001 |  |
| --- | --- |
| Datum zahájení etapy | 23.09.2013 |
| Datum ukončení etapy | 25.07.2014 |
| Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč) | 23 895 254,38 |
| Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu | 31.07.2014 |
| Název a číslo etapy projektu: 002 |  |
| Datum zahájení etapy | 26.07.2014 |
| Datum ukončení etapy | 30.04.2015 |
| Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč) | 25 507 563,11 |
| Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu | 01.06.2015 |

II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

- Změny provedené tímto Dodatkem, které mají vliv na přílohy Smlouvy, automaticky mění nebo ruší znění těchto příloh. Změny příloh provedené nad rámec Dodatku se považují za neplatné.

- Obě smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.

- Tento Dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce dotace obdrží jedno a poskytovatel dotace tři vyhotovení.

- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

| V Ústí nad Labem dne ..... | V Ústí nad Labem dne .... |
| --- | --- |
| Za poskytovatele dotace | Za příjemce dotace |
| ….........................….................; ….........................….................. Ing. Petr Navrátil, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad; Ing. Radek Lončák, MBA, předseda Správní rady. | ….........................….................; ….........................….................. Ing. Radek Lončák, MBA, předseda Správní rady; Ing. Radek Lončák, MBA, předseda Správní rady. |
|  | ….........................….................. Ing. Vladimír Kestřánek, MBA člen Správní rady. |