
"""•"'>



I

**NÁRODNÍ**

**AMÁTKOVÝ ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA USTAV V PRAZE**

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2026H1170007/2017 (dále jen smlouva), uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

mezi smluvními stranami

# Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace IČ0: 75032333,DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1- Malá Strana

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze



# Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze Sabinova 373/5,

130 00 Praha 3



# (dále jen „Objednatel" na straně jedné)

a

# Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o.

se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

IČO: 45308616 DIČ: CZ45308616



I.

Na základě článku 13. 2. Smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2026H1170007/2017, uzavřené dne

-se smluvní strany dohodly na změně článku 3.2. smlouvy,v němž jsou stanoveny závazky

zhotovitele provést dílo v určených termínech. Důvodem úpravy je změna původně předpokládaného termínu vyřízení stavebního povolení, který je definovaný položkou 3 citovaného článku smlouvy. Nutnou podmínkou pro vydání stavebního povolení je závazné stanovisko CHKO Slavkovský les. Ve stavebním řízení vydala tato organizace několik stanovisek, které se vzájemně podmiňují; prakticky se jedná o to, že správní řízení o vydání závazného stanoviska lze zahájit až po zazimování netopýrů ve sklepeních Pluhovských domů. Uvedený postup, který zhotovitel nemůže ovlivnit, má dopad na předpokládaný termín vydání stavebního povolení.

Pro stanovení aktuálních termínů plnění uzavíra jí smluvní strany tento dodatek č. 3. ke smlouvě (dále jen dodatek) :

·>

I

**NARODNÍ**

**PAMATKOVÝ OZEMNÍ PAMATKOVA SPRAVA OSTAV V PRAZE**

# li.

Položka 3 článku 3.2. smlouvy se mění takto:



3

Zajištění vydání stavebního povolení

Ill.

# Závěrečná ustanovení

1. dodatek č. 1. byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují,že tento dodatek č. 1uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 1není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 1je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

**3.** Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2026H1170007/2017 jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.

**4.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze, dne 6.2. 2018

