**Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad**

se sídlem: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem

Sídlo:

Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem

tel.: 475 240 600

www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:

Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary

tel.: 354 222 624, fax: 354 222 353

e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

IČ: 75082136

DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH)

zastoupená: RSDr. Milanem Pipalem, Předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

číslo účtu: 2420682/0800

(dále jen „poskytovatel dotace“)

a

**Ústecký kraj**

se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

zapsaný v registru ekonomických subjektů ČSÚ, datum vzniku dne 12. 11. 2000

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „příjemce dotace“)

uzavírají podle ustanovení čl. XIX. odst. 3 a čl. XXIII. odst. 6 níže uvedené Smlouvy tento

**Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/1.3.00/68.01135 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad**

**(dále jen „Smlouva“ a „Dodatek“)**

**I.**

Na základě Oznámení příjemce o změnách v projektu / ve Smlouvě ze dne 29.5.2014 č.j. RRSZ 11448/2014, ze dne 26.6.2014 č.j. RRSZ 14051/2014, ze dne 30.7.2014 č.j. RRSZ 16277/2014, ze dne 12.11.2014 č.j. RRSZ 23691/2014 a ze dne 8.12.2014 č.j. RRSZ 25730/2014, se mění text Smlouvy takto:

1. **V článku II. Předmět Smlouvy, bod 1, písmeno g):**

Původní znění:

1. datum ukončení projektu[[1]](#footnote-2) nejpozději do: 15. 01. 2015

**se nahrazuje tímto novým zněním:**

1. datum ukončení projektu1 nejpozději do: 30. 12. 2015
2. **V článku II. Harmonogram projektu, bod 2:**

Původní znění:

1. Příjemce dotace se zavazuje ukončit fyzickou realizaci projektu nejpozději do: 31. 12. 2014.

|  |
| --- |
| **Název a číslo etapy projektu:** 001 1. realizační etapa |
| Datum zahájení etapy | 4. 4. 2012 |
| Datum ukončení etapy | 30. 6. 2014 |
| Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč) | 1 469 157,80 |
| Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu | 18. 7. 2014 |

|  |
| --- |
| **Název a číslo etapy projektu:** 002 2. realizační etapa |
| Datum zahájení etapy | 1. 7. 2014 |
| Datum ukončení etapy | 31. 12. 2014 |
| Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč) | 12 222 568,47 |
| Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu | 15. 1. 2015 |

**se nahrazuje tímto novým zněním:**

2. Příjemce dotace se zavazuje ukončit fyzickou realizaci projektu nejpozději do: 30. 11. 2015.

|  |
| --- |
| **Název a číslo etapy projektu:** 001 1. realizační etapa |
| Datum zahájení etapy | 4. 4. 2012 |
| Datum ukončení etapy | 21. 7. 2014 |
| Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč) | 1 813 711,00 |
| Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu | 18. 7. 2014 |

|  |
| --- |
| **Název a číslo etapy projektu:** 002 2. realizační etapa |
| Datum zahájení etapy | 22. 7. 2014 |
| Datum ukončení etapy | 31. 12. 2014 |
| Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč) | 4 894 064,09 |
| Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu | 15. 1. 2015 |

|  |
| --- |
| **Název a číslo etapy projektu:** 003 3. realizační etapa |
| Datum zahájení etapy | 1. 1. 2015 |
| Datum ukončení etapy | 30. 11. 2015 |
| Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč) | 6 983 951,18 |
| Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu | 30. 12. 2015 |

1. **V článku XXIII. odst. 10 se text mění takto:**

původní znění:

1. Kontaktní osobou ze strany poskytovatele dotace je:

projektový manažer XXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

finanční manažerka XXXXXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní osobou ze strany příjemce dotace je:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**se nahrazuje tímto novým zněním:**

1. Kontaktní osobou ze strany poskytovatele dotace je:

projektový manažer XXXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

finanční manažerka XXXXXXXXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní osobou ze strany příjemce dotace je:

XXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

**II.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Obě smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.
3. Tento Dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce dotace obdrží jedno a poskytovatel dotace tři vyhotovení.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Tento Dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady Ústeckého kraje dne 4. 3. 2015 usnesením č. Usnesení č. 219/77R/2015.

**III.**

**Přílohy Dodatku**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

* Aktualizovaný rozpočet projektu – 1. etapa
* Aktualizovaný rozpočet projektu – 2. etapa
* Aktualizovaný rozpočet projektu – 3. etapa
* Aktualizovaný celkový rozpočet projektu (suma za etapy)

|  |  |
| --- | --- |
| V Ústí nad Labem dne ……………  | V Ústí nad Labem dne ……………..  |
| Za poskytovatele dotace | Za příjemce dotace |
|  |  |
| **RSDr. Milan Pipal**, Předseda Regionální radyregionu soudržnosti Severozápad | **Oldřich Bubeníček,** hejtman Ústeckého kraje |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Datum** | **Jméno** | **Odbor, funkce** | **Podpis** |
| **Zpracovatel:** |  | *XXXXXXXX* | *XXXXXXXX* |  |
| **Vedoucí oddělení:** |  | *XXXXXXXX* | *XXXXXXXX* |  |
| **Vedoucí odboru:** |  | *XXXXXXXX* | *XXXXXXXX* |  |
| **Správce rozpočtu:** |  | *XXXXXXXX* | *XXXXXXXX* |  |
| **Právně posouzeno:** |  | *XXXXXXXX* | *XXXXXXXX* |  |
| **Usnesení VRR** |  | *XXXXXXXX* | *XXXXXXXX* |  |

1. Datem ukončení projektu se rozumí den, kdy příjemce dotace doručí řídícímu orgánu závěrečnou monitorovací zprávu. Příjemce dotace má přitom povinnost zaslat tuto monitorovací zprávu do 20 pracovních dnů od data ukončení poslední etapy/data ukončení (fyzické) realizace projektu. Pokud dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona, prokazuje se příjemce dotace také kolaudačním rozhodnutím / kolaudačním souhlasem / rozhodnutím o zkušebním provozu. Pokud k ukončení projektu předloží příjemce dotace rozhodnutí o zkušebním provozu, musí s první monitorovací zprávou o udržitelnosti projektu doložit pravomocné kolaudační rozhodnutí / kolaudační souhlas. V případě díla, jehož užívání se pouze oznamuje stavebnímu úřadu, doloží příjemce dotace k monitorovací zprávě oznámení o užívání stavby zaslané na příslušný stavební úřad a své čestné prohlášení, že stavba nepodléhá kolaudačnímu souhlasu a stavební úřad v zákonem stanovené lhůtě užívání díla na základě učiněného oznámení nezakázal. [↑](#footnote-ref-2)