**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

 **č. smlouvy zhotovitele: 2015/505/01**

**č. smlouvy objednatele: 805/2015**

**Název díla:**

**„PKP IV - oprava betonového opevnění“**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Ing. Miroslava Vondrová

 tel. 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: RRR spol. s r.o.**

 17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov

**IČ:** 25410946

**DIČ:** CZ25410946

**zastoupený:** Josefem Rindošem, jednatelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Josef Rindoš, jednatel

**zástupce ve věcech technických:** Richard Malý

**stavbyvedoucí:** Ing. Miloslav Čáp, autorizovaný inženýr

**manažer stavby:** Milan Venhauer

 tel. 728 204 835, e-mail: milan.venhauer@rrr-cv.cz

**bankovní spojení:** Raiffeisen Bank a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 111222888/5500

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 16278

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**a) změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

**b) změnu ceny díla**

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 13.09.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis víceprací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se:**

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

 - Ukončení díla: původně 30.11.2016 **nově 20.12.2016**

**b) Čl. IV CENA**

 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a

 dokončení díla částku:

 Celková smluvní cena bez DPH 3 580 820,- Kč

 Cena prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH 304 742,36 Kč

 Nová celková smluvní cena bez DPH 3 885 562,36 Kč

**Nově doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod:**

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 4., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 21.10.2016 V Chomutově dne 18.10.2016

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík Josef Rindoš

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik RRR spol. s r.o.