**Dílčí smlouva 2**

**k Rámcové smlouvě o spolupráci při výzkumu a vývoji ze dne 1. 12. 2015**

1. **Technická univerzita v Liberci**

**Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace**

Se sídlem v: Studentská 2, Liberec 1, 46001

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Účet číslo: XXXXXXXXXXXXXXX

Zastoupená: doc. Ing. Petr Tůma, CSc., ředitel ústavu

Osoba zodpovědná za smluvní vztah:

Interní číslo smlouvy: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen jako „**TUL“);**

a

2. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Se sídlem v: XXXXXXXXXXXXX

IČ: XXXXXXXXX

DIČ: XXXXXXXXXX

Zapsaná: v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu XXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXX

Účet číslo: XXXXXXXXXXXXX

ZastoupenáXXXXXXXXXXX, jednatelem společnostiXXXXXXXXXjednatelem společnosti

(dále jen jako XXXXX )

V souladu s čl. II, III Rámcové smlouvy smluvní strany uzavírají tuto dílčí smlouvu, kterou si podrobně upraví realizaci dílčího projektu - druh, způsob a formu spolupráce, práva a povinnosti smluvních stran, jakož i vlastnictví k  výsledkům, které ze spolupráce vzniknou. V případě rozporu úpravy této Dílčí smlouvy a Rámcové smlouvy má ustanovení Dílčí smlouvy přednost.

**ČL. I**

**Předmět smlouvy**

1. TUL se touto smlouvou zavazuje realizovat pro XXXX dílčí projektXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, který spočívá v následujících činnostech, realizovaných ve dvou etapách:

**ETAPA 1. Návrh a ověřeníXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**ETAPA 2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Na základě zhodnocení vývoje komerčního jednání s potenciálními odběrateli je možné v rámci jednání kontrolního dne č. 1 pokračování prací na dílčím projektu v ETAPĚ 2 zastavit a vyrovnat náklady prokazatelně vynaložené TUL na řešení zastavené etapy.

1. XXXXXXse zavazuje zaplatit TUL za dílčí projekt níže stanovenou cenu.

II.

**Cena díla a platební podmínky**

1. XXXXXje povinen TUL zaplatit cenu za dílčí projekt a to ve výši XXXXXXXXXXXXXXXXXbude účtována v souladu s účinnými právními předpisy.
2. Platba ceny bude ze strany XXXXXXXprovedena po řádné realizaci dílčího projektu bezhotovostně na účet TUL na základě faktury vystavené TUL doručené XXXXXX se splatností čtrnáct (14) dnů ode dne doručení.
3. Závěry 1. kontrolního dne opravňují TUL provést dílčí fakturaci nákladů ve výši skutečných nákladů na projekt k termínu kontrolního dne, nejvýše však 30% smluvní ceny.

III.

**Doba plnění**

TUL se zavazuje provést dílčí projekt do **6 měsíců** od podpisu této smlouvy.

IV.

**Způsob realizace dílčího projektu, povinnosti TUL**

1. TUL je povinna realizovat dílčí projekt dle této smlouvy, pokynů XXXXXa v souladu s právními předpisy České republiky.
2. V průběhu realizace budou uskutečněny schůzky zástupců TUL a XXXXXza účelem prezentace průběžných výsledků dílčího projektu a dohody o dalším postupu (dále jen „**kontrolní dny**“). První kontrolní den stavu rozpracovanosti Návrhu a ověření simulátoru bezkontaktního měření bočních autoskel proběhne nejpozději do 2 měsíců od podpisu této smlouvy. Termíny dalších kontrolních dnů budou určeny průběžně, předpokládá se uskutečnění alespoň jednoho kontrolního dne za každé 2 měsíce realizace dílčího projektu. Z každého kontrolního dne bude vyhotoven zápis, který bude po odsouhlasení oběma stranami považován za závazný.
3. TUL předá XXXXdílčí projekt formou Výzkumné zprávy a videa dokumentujícího XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX potvrdí převzetí a následně bez zbytečného odkladu bude stanoven termín závěrečné oponentury (nejpozději do tří týdnů), výsledkem oponentury bude protokol o převzetí výsledku řešení, který je oprávněním k fakturaci. V případě oprávněného nesouhlasu XXXXX se způsobem řešení projektu (obsahem, rozsahem, úplností apod.) bude dohodnut způsob a rozsah doplnění ze strany TUL a termín dodáníXXXXX. Protokol o řádném převzetí a předání výsledků řešení bude vyhotoven až následně, nejpozději do 14 dnů od převzetí upravených výsledků řešení projektu.

V.

**Součinnost XXX**

1. XXXX se zavazuje poskytnout TUL veškerou potřebnou součinnost uvedenou níže:
* Dodat 4 ks XXXXXXXXXXXXXna dobu alespoň 4 měsíců od dohodnutého termínu dodání (termín dodání je předpokládán 1 měsíc od uzavření smlouvy).
* Zprostředkovat přístup XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* Zajistit dodání XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(termín dodání je předpokládán do 1 měsíce od uzavření smlouvy).
* Poskytnout XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VI.

**Práva k duševnímu vlastnictví**

1. Vznikne-li v rámci realizace dílčího projektu nové duševní vlastnictví, je ve spoluvlastnictví obou smluvních stran. Spoluvlastnické podíly jsou předpokládány takto XXXXXXXXXXX

Smluvní strany jsou oprávněny výsledek užívat samostatně ke své interní potřebě. Předpokládá se, že ke komerčním účelům bude výsledek užívat pouzeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VII.

**Závěrečná ujednání**

1. Smlouva odráží svobodný a vážný projev vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a povinnosti neupravená touto smlouvou, jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, budou řešit podle ustanovení NOZ.
2. Změny a doplňky této smlouvy je možné provádět pouze formou písemných oboustranně odsouhlasených postupně číslovaných dodatků.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. V případě, že dojde k situaci, kdy některá ustanovení této smlouvy se stanou neplatnými, neúčinnými anebo nerealizovatelnými, nebude tímto ovlivněna platnost, účinnost nebo realizovatelnost ostatních ustanovení této smlouvy.
5. Smlouva je vyhotovena ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy:

XXXXXXXXXXXX dne 16.2.2018 Liberci dne: 16.2.2018

XXXXXXXXXX doc Ing. Petr Tůma, CSc.

XXXXXXXXXXX ředitel ústavu CxIXXXXXXXXXXXX Technická univerzita v Liberci