# Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

**SM/1301/2016**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Město Jindřichův Hradec**

zastoupen: Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ: 00246875

DIČ: CZ00246875

email: meu@jh.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Martin Klhůfek

koordinátor BOZP pro realizaci: Roman Soudek

**Zhotovitel: Milan Sobek**

zastoupen: Milan Sobek

sídlo: xxx, 378 53 Kunžak

IČ: 15790657

DIČ: xxxx

bankovní spojení: xxxx

e-mail: xxxx

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Milan Sobek

ve věcech technických: Milan Sobek

ve věcech realizace a předání díla: Milan Sobek

stavbyvedoucí: Ing. David Bosák ČKAIT-0102258

**Článek I.**

Tímto dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č 1301/2016 uzavřené dne 2. 12. 2016 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla: **Obnova rybníka Návesní Horní v k.ú. Dolní Radouň.**

Článek III. cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 995.388,00Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 snižuje o celkovou částku 138.407,67Kč bez DPH z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č.1 stavby, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Částka představuje méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 1 v celkové výši **-138.407,67 Kč** **bez DPH.** Tyto neprovedené práce (méněpráce) jsou v souladu s čl. III. odst. 3 z celkové ceny díla odečteny.

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH 856 980,33 Kč

DPH 21% 179 965,86 Kč

**Cena díla celkem vč. DPH 1 036 946,19 Kč**

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

**Článek II.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

**Článek III.**

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením

č.56/3R/2017 ze dne 17. 1. 2018.

V Kunžaku dne 26. 1. 2018 V Jindřichově Hradci dne 31. 1. 2018

........................................................... ................................................................

za zhotovitele: za objednatele:

Milan Sobek Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Změnový list č. 1** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Akce: Obnova rybníka Návesní Horní v k.ú. Dolní Radouň** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |   |   | **0001** |
| **Milan Sobek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kunžak 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 53 Kunžak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |   |   | 10.1.2018 |
| **Město Jindřichův Hradec** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Obnova rybníka Návesní Horní v k.ú. Dolní Radouň |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 01 | Obnova rybníka Návesní Horní v k.ú. Dolní Radouň - stavební práce |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení : |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Provizorní panelová cesta pro odvoz sedimentu nebyla realizována. |  |  |  |  |  |  |   |
| Opevnění hráze nebylo realizováno v rozsahu dle projektové dokumentace. |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Provizorní panelová cesta vedoucí na pozemek určený pro složení sedimentu nebyla realizována - pro uložení sedimentu byl využit jiný pozemek, ke kterému nebylo třeba realizovat tuto provizorní panelovou cestu. Rozsah opevnění hráze dle projektové dokumentace zasahoval i mimo hráz - opevnění bylo zamýšleno i na části břehu ryb. dle zápisu ve stavebním deníku bylo ve spolupráci s projektantem rozhodnuto že tato část opevnění pro funkci hráze není důležitá a nebude realizována.  |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Název objektu |   | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |   |   | Částka Kč bez DPH |
| Stavební práce |   | 112151111 | 6 | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů | m2 | -480,000 | 20,00 |   |   | -9 600,00 |
|   |   | 115001105 | 7 | Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 | m | -6,000 | 400,00 |   |   | -2 400,00 |
|   |   | 121101101 | 8 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | -198,250 | 25,00 |   |   | -4 956,25 |
|   |   | 171103201 | 26 | Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu | m3 | -165,000 | 20,00 |   |   | -3 300,00 |
|   |   | 175151101 | 29 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | -6,086 | 200,00 |   |   | -1 217,26 |
|   |   | *583373440* | 30 | *štěrkopísek frakce 0-32* | t | -12,172 | 190,00 |   |   | -2 312,76 |
|  |   | 181301104 | 31 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm | m2 | -742,000 | 25,00 |   |   | -18 550,00 |
|  |   | 181451121 | 32 | Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | -2300,000 | 2,00 |   |   | -4 600,00 |
|  |   | 005724800 | 33 | osivo směs jetelotravní | kg | -34,500 | 80,00 |   |   | -2 760,00 |
|  |   | 181951101 | 34 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění | m2 | -2550,000 | 3,00 |   |   | -7 650,00 |
|  |   | 183551213 | 37 | Úprava zemědělské půdy - orba hluboká, hl. přes 0,24 do 0,30 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5 st. | ha | -2,500 | 1 500,00 |   |   | -3 750,00 |
|  |   | 183552513 | 38 | Úprava zemědělské půdy - hnojení vápennými hnojivy při dávce do 2 t/ha na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5 st. | ha | -2,500 | 1 500,00 |   |   | -3 750,00 |
|  |   | 291211111 | 39 | Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva | m2 | -480,000 | 50,00 |   |   | -24 000,00 |
|  |   | *SPCM29* | 40 | *doprava, zapůjčení silničních panelů, zpětný odvoz* | Kč | *-1,000* | 20 000,00 |   |   | -20 000,00 |
|  |   | 321321116 | 41 | Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 | m3 | -0,497 | 2 500,00 |   |   | -1 243,23 |
|  |   | 434311115 | 47 | Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 30/37 vodostavební | m | -5,500 | 200,00 |   |   | -1 100,00 |
|  |   | 463212121 | 52 | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem | m3 | -9,770 | 700,00 |   |   | -6 839,00 |
|  |   | 463212191 | 53 | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce | m2 | -39,060 | 70,00 |   |   | -2 734,20 |
|  |   | 580801501 | 55 | Oprava původních asfaltových komunikací a přístupových cest využitých při stavbě - uvedení do původního stavu | Kč | -1,000 | 10 000,00 |   |   | -10 000,00 |
|   |   | 0-001 | 72 | Kontrolní zkoušky | kus | -6,000 | 500,00 |   |   | -3 000,00 |
| VRN |   | 072002001 | 5 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy Silniční provoz - dopravní značení, čištění komunkací, zajištění přístupu a obslužnosti | … | -1,000 | 4 644,98 |   |   | -4 644,98 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **-138 407,67**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nová položka |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |   |   |   |   |   |   |   |   | **-138 407,67 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnu navrhuje:  |   | Investor |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil :  |   | Milan Sobek |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele :  |   | S provedením změny souhlasím. |   |   |   |   |   |   |
| Datum :10.1.2018 |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Podpis : |  | Milan Sobek, Kunžak 255, 378 53 Kunžak |  |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vyjádření projektanta :  |   | S provedením změny souhlasím. |   |   |   |   |   |   |
| Datum :10.1.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Podpis : |  | Karel Urbánek |  |  |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vyjádření TDI (za objednatele):  | S provedením změny souhlasím. |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Datum : 10.1.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Podpis : |  | Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

