**DODATEK č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO č. 303/2017 ze dne 20.10.2017**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“),

**I.**

**Smluvní strany**

**1.** **Česká republika** – Krajské státní zastupitelství v Brně

se sídlem Mozartova 18/3, 601 52 Brno

zastoupená: JUDr. Janem Sladkým, krajským státním zástupcem

IČO: 00026069

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: ČNB

č.ú.: 4226621/0710

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

**2. BESTBUILD s.r.o.**

se sídlem Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74620

zastoupená Ing. Janem Vejtasou, jednatelem

IČO: 293 55 257

DIČ: CZ29355257

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 107-2601020217/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**II.**

**Změna smlouvy**

Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5 bodu XVII. smlouvy o dílo č. 303/2017 uzavřené dne 20.10.2017 (dále jen „smlouva“) na následujících změnách smlouvy:

1. smluvní strany se v souladu s odst. 6 bodu V. smlouvy dohodly na změně díla, která spočívá v závazku zhotovitele k provedení víceprací v hodnotě 64.960,47 Kč bez DPH (slovy šedesátčtyřitisícdevětsetšedesátkorunčeských 47/10 haléřů bez DPH) vymezených v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.
2. smluvní strany se v souladu s odst. 5 bodu XVII. smlouvy dohodly na změně díla, která spočívá v omezení závazku zhotovitele spočívajícím v neprovedení prací a dodávek zahrnutých v Oceněném položkovém rozpočtu, který je součástí smlouvy v hodnotě 19.644,09 Kč bez DPH (slovydevatenácttisícšestsetčtyřicetčtyři korunčeských 09/10 haléřů). Méněpráce jsou konkrétně uvedeny v příloze č. 3 tohoto dodatku.
3. Odstavec 2 bodu IV. Čas plnění se ruší a nahrazuje se takto:

2.Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 2.1.2018 do 23.2.2018. Předání staveniště nejpozději 5 dní před zahájením prací.

1. Odstavec 1 a 2 bodu V. Cena díla se ruší a nahrazuje se takto:

1.Cena díla této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 1 286 153,- Kč (slovy jedenmiliondvěstěosmdesátšesttisícstopadesáttřikorunčeských) včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla.

2.Rozpis ceny v Kč:

* cena bez DPH 1 062 936,-

(slovy jedenmilionšedesátdvatisícdevětsettřicetšest)

* DPH 223.217,-

(slovy dvěstědvacettřitisícdvěstěsedmnáct)

* celková cena vč. DPH 1.286.153,-

(slovy jedenmiliondvěstěosmdesátšesttisícstopadesáttři)

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v bodě II. tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy.

Příloha č. 1 – Stavební vícepráce

Příloha č. 2 – Elektroinstalace vícepráce

Příloha č. 3 – Stavební méněpráce

Příloha č. 4 - Rekapitulace víceprací a méněprací

V Brně dne 31.1.2018 V Brně dne 31.1.2018

----------------------------------- ------------------------------------

 za objednatele za zhotovitele

 JUDr. Jan Sladký Ing. Jan Vejtasa

 krajský státní zástupce jednatel