**DODATEK Č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

Článek I

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Slezské zemské muzeum**

Nádražní okruh 31, 746 01 Opava

Statutární orgán – Mgr. Jana Horáková – ředitelka

IČ 100595, DIČ: CZ 00100595

Bankovní spojení: xxx

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **BcA. Renata Svobodová**

Zahradní 827, 742 13 Studénka

IČ: 73311375, DIČ: 7857265251

Bankovní spojení: xxx

Č. povolení k restaurování: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 2016/57, č.j. SZM/000807/2016/OPI ze dne 1.4.2016 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změnách v  čl. IV. – Dodací lhůta, a to následujícím způsobem.

Článek III

**Změna smlouvy**

Místnost pro restaurování nebyla v důsledku posunu stavebních prací připravena pro konzervátorské a restaurátorské práce. Z toho důvodu Smluvní strany mění článek IV Smlouvy, který tak nově zní:

***IV. Dodací lhůta***

*Termín zahájení prací: po protokolárním předání místa plnění*

*Termín dokončení: do 8 měsíců od předání místa plnění*

*Pokud dojde k přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, bude termín dokončení posunutý o délku přerušení prací.*

*Předání a převzetí dokončeného díla proběhne na základě protokolu o předání a převzetí.*

*Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (tj. součet cen za provedení prací uvedených v čl. V) za každý i započatý den prodlení s termínem plnění díla dle této Smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. Pokud dílo bude vykazovat vady či nedodělky, zavazuje se zhotovitel tyto odstranit do 30 dnů a dílo objednateli následně předat.*

Článek IV.

# Závěrečná ujednání

1. Dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.1 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne 29. 9. 2016

Objednatel: Zhotovitel:

………………………………… ……………………………………

Mgr. Jana Horáková BcA. Renata Svobodová

ředitelka restaurátorka

*č.j.: SZM/001842/2016/OPI*