Č.j.: 279086/2018-ČRA

**Dodatek č. 8 Smlouvy**

**k veřejné zakázce č. k veřejné zakázce číslo CzDA-ET-2013-1-14021/2**

**s názvem „Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele lokalit Guguma, Teso, Bargo a Huluka v zóně Sidama“**

**(dále jen „veřejná zakázka“)**

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený: Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: Jan Blinka

Tel.: XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXX

IČO: 75123924

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: **Člověk v tísni, o.p.s.**

Zastoupený: panem Šimonem Pánkem

Sídlem: Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba zhotovitele: Jana Toužimská

Tel.: XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXX

IČO: 25755277

DIČ: CZ25755277

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX

Zapsaný v rejstříku o.p.s.: Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 119

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek 1**

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 8 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo **CzDA-ET-2013-1-14021/2 s názvem „Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele lokalit Guguma, Teso, Bargo a Huluka v zóně Sidama“** uzavřené dne 17. 10. 2014 (dále jen „**Smlouva**“).

I.2. V reakci na žádost etiopského partnera SZWMED (Sidama Zone Water, Mines and Energy Department) týkající se rozšíření distribuční vodovodní sítě pro lokalitu Teso provede zhotovitel rozšíření vodovodní sítě o jedno výdejní místo, které se bude nacházet v blízkosti stávajícího vrtu, a to v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku – rozpočet a přílohou č. 2 – mapa místa zhotovení. Práce budou provedeny za celkovou částku **343.092,-Kč** (slovy: třistačtyřicettřitisícdevadesátdvě koruny české) včetně DPH a musí proběhnout do konce 8. etapy projektu.

I.2. Cena plnění dle Smlouvy se tímto dodatkem zvýší o 343.092,- Kč včetně DPH, tedy o 1,56 % původní hodnoty předmětu plnění Smlouvy. Změny dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

I.3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, na změně následujících odstavců smlouvy, které budu nově znít takto:

*2.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši* ***22.342.708,- Kč*** *(slovy: dvacetdvamilionůtřistačtyřicetdvatisícsedmsetosm korun českých) včetně DPH.*

I.4. Smluvní strany se dále dohodly, že oproti dodatku č. 7 Smlouvy, upraví ve výše uvedeném smyslu i následující odstavce smlouvy, které budou nově doplněny takto:

*2.2. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2018, činí* ***509.092,-Kč*** *(slovy: pětsetdevěttisícdevadesátdvě koruny české) včetně DPH.*

*3.2. Plnění předmětu smlouvy v roce 2018 probíhá v následujících etapách:*

* + - *8. etapa: do 30. 6. 2018. Cena plnění 8. etapy činí 509.092,-Kč (slovy: pětsetdevěttisícdevadesátdvě koruny české).*

I.5. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.6. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.7. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

I.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet

Příloha č. 2 – mapa místa zhotovení

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:  …………………………….  za objednatele:  Ing. Pavel Frelich  ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne:  ..........................................................  za zhotovitele  Šimon Pánek  ředitel společnosti Člověk v tísni |