**DODATEK Č. 3 ke**

**SmlouvĚ o dílo 36**

číslo dodatku objednatele**: VRI/SOD/2016/18/D3**

číslo dodatku zhotovitele: 2016L/01

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. František Klouček, vedoucí oddělení VRI

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: REKONSTRUKCE POTRUBÍ-REPO, a.s.**

se sídlem: K Roztokům 34, 165 00 Praha 6 - Suchdol

zastoupený: Ing. Martin Krejčí

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Václav Lázníček, Stanislav Tuček

bankovní spojení: ČSOB Praha 1, č.ú: 572420713/0300

IČ: 25131851 DIČ: CZ25131851

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

KOS Praha , oddíl B, vložka 4744

(dále jen „zhotovitel“)

**V souvislosti s prováděním akce se smluvní strany dohodli na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2016/18 „SV Benátky n. Jizerou, cementace řadu DN 500, Jiřice“ a dodatku č. 1, který mění čl. II. Předmět smlouvy, čl. IV. Doba plnění a čl. V. Cena díla. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.**

**Článek II.**

**Předmět smlouvy**

1. Objednatel se rozhodl z důvodného zájmu výstavby nového vodojemu a předpokládaného ukončení provozu stávajícího VDJ Jiřice 2x6 000m3 pro provedení vnitřní cementace potrubí OC 300 v rozsahu od VDJ Jiřice k podchodu Ruské cesty u věznice Jiřice v délce 1 068,1m, přičemž nebude provedena cementace OC 500 v souběhu s tímto potrubím v délce 1 042,53m. Opakované vyčištění potrubí OC500 vč. kamerové prohlídky v úseku se silnou bitumenovou vrstvou délky 320m. Provedení montáže a demontáže provizorního zakončení (PR 500/300) potrubí OC 500 ve VDJ Jiřice vč. opravy kalhotového kusu DN500. Odstranění nevyužívané odbočky ve st. 773 a další drobné opravy na odbočeních. Likvidace 4ks čerpacích šachet DN1000 v místech kalníků a nahrazení hydranty. Vybourání obetonovaného potrubí ve st. 10 u ČS Okrouhlík. Součástí prací je převystrojení vzdušníku V707 v armaturní šachtě A706 napojené na OC 300, dále převystrojení kalníku K705 vč. nového odkalovacího hydrantu u K705 a v lomu st. 6 019 na potrubí OC300. Po odkrytí zhlaví chrániček na potrubí OC 300 pod Ruskou cestou u vjezdu do VDJ Jiřice bylo rozhodnuto o demontáži stávajícího potrubí OC 300 resp. PE d110 z chráničky a zatažení nového OC 300 do chráničky včetně vnitřního cementování.

**Článek IV.**

**Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v termínu do 481 dnů (2.10.2017) od převzetí pracoviště od objednatele. Termín uvedený v dodatku č. 1 byl prodloužen s ohledem na průtahy při zprovoznění OC 500 jako výtlaku z ATS věznice Jiřice (netěsnosti degradovaného ocelového potrubí ve VDJ Jiřice), demontáž potrubí OC 300 z chráničky u vjezdu do VDJ Jiřice a zatažení nového OC 300 do chráničky, osazení dvou kalníků a jednoho vzdušníku na OC 300 a v souběhu i na OC500, průtahy při zprovoznění OC 300 po cementaci (nevyhovující rozbor vody), výskyt bitumenového nátěru stěn, doplnění vstupních jam v místech skrytých lomů a změna technického řešení odkalení potrubí (montáž podzemních hydrantů).

**Článek V.**

**Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH dle SoD: 9 107 267,54 Kč

méněpráce vč. záměny cementace OC500 a OC300 -1 433 375,33 Kč

vícepráce (jen záměna cementace OC500 za OC300) 1 275 074,98 Kč

vícepráce (dodávky a montáže) 712 201,6 Kč

cena bez DPH dle dodatku č. 3 9 661 168,79 Kč

DPH ( 21 %): 2 028 845,45 Kč

cena včetně DPH 11 690 014,24 Kč

(slovy: jedenáctmilionůšestsetdevadesáttisícčtrnáctkorunadvacetčtyřihaleře ).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

**Článek XII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 2 má 3 strany.

V Mladé Boleslavi dne 9.1.2018 V Praze dne 5.1.2018

Za objednatele: Za zhotovitele

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva Ing. Martin Krejčí, statutární ředitel

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva