

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 5.6. 2017 (OStRM/2017/50)

# Smluvní strany:

**Objednatel:**

Obec: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01

zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem

IČO: 00238295DIČ: CZ00238295

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

**Zhotovitel:**

Obchodní firma:Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego, organizační složka

Sídlo: Linhartova 172/14 , 293 06 Kosmonosy

Zastoupený: Aleksander Świerczek, ředitel a vedoucí organizační složky

IČO: 486 83 396 DIČ: 48683396

Obchodní rejstřík:: u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 9490

Bankovní spojení: KB a.s. Mladá Boleslav

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datová schránka: nzyrnjv

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Aleksander Świerczek

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: ing. Kryzsztof Loraňczyk, Mgr. ing. Krzysztof Zareba

1. **Preambule**
2. **Smluvní strany uzavřely dne 5.6. 2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2017/50, dne 25.9. 2017 dodatek č.1 a dne 8.1. 2018 dodatek č.2 týkající se akce : „Nástavba a stavební úpravy budovy u 2. ZŠ Komenského náměstí 94, Mladá Boleslav“ (dále jen „smlouva“).**
3. **Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 3“):**

II. Předmět dodatku č.3:

1. Doplňuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1.2 nový odstavec 3.1.3, který zní: „***Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou uvedeny v příloze č.1 - změnový list č.4)***“.

1. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo a jejího dodatku č.1 č.2 bez DPH 14.659.185,20Kč

dodatek č. 3 bez DPH (vícepráce/méněpráce) 145.388,72 Kč

Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH 14.804.573,92 Kč

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „***Cena za řádně dokončené dílo činí 14.804,573,92 Kč bez DPH (slovy: čtrnáct miliónů osm set čtyři tisíc pět set sedmdesát tři korun českých a devadesát dva haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.“***

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Rozpis víceprací a méněprací pro dodatek č.3 včetně změnového listu č.4

V Mladé Boleslavi dne V Kosmonosích dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objednatel Zhotovitel

**DOLOŽKA**

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 4461 ze dne 15. února 2018

V Mladé Boleslavi dne 16. února 2018

…………………………………….

Ing. Bohuslav Devátý

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města

Magistrátu města Mladá Boleslav

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| PŘÍLOHA č. 1 k dodatku č. 3 smlouvy o dílo |  |
| Změnový list č. 4 | vícepráce |  200.652,72 Kč bez DPH |
| Změnový list č. 4 | méněpráce |  -55.264,00 Kč bez DPH |
| **Celkem dodatek č.3** |  |  **145.388,72 Kč bez DPH** |