**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 20170432 ze dne 19. 9. 2017,** uzavřené mezi těmito smluvními stranami

**Česká republika - Správa státních hmotných rezerv,**

se sídlem: Šeříková 1/616, PSČ 150 85 Praha 5 – Malá Strana

právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek

IČO : 48133990

DIČ : CZ48133990

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

č.ú.: 85508881/0710

kontaktní osoba: Ing. Hana Randová, ředitelka Odboru majetkového

telefon: +420 244 095 200, +420 702 105 571

email: hrandova@sshr.cz

datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „**objednatel**")

a

**Obchodní firma FUS a HARAZIM s.r.o.**

se sídlem:Oběžná 161/15, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

spisová značka: C 2119 vedená u Krajského soudu v Ostravě

zastoupena: Miroslavem Harazimem – jednatelem společnosti a

 Lubomírem Harazimem – jednatelem společnosti

IČO: 42869285

DIČ: CZ42869285

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Opava

číslo účtu: 35-3959180287/0100

kontaktní osoba: Miroslav Harazim, jednatel

telefon: +420 596 620 430

email: info@fus-harazim.cz

datová schránka: mjh7dkk

(dále jen „**zhotovite**l")

(dále také společně „**smluvní strany**“)

1. **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou vícepráce zjištěné při předání a převzetí staveniště dne 3. 10. 2017. Jedná se o chybějící položky v rozpočtové části projektové dokumentace, přičemž v projektu jsou tyto práce uvedeny. Na chybějící položky v položkovém rozpočtu byl objednatel upozorněn zhotovitelem. Následně, aby mohlo být dílo realizováno, byl projektant vyrozuměn o dodatečném zpracování položkového rozpočtu o tyto položky a vypracování výkazu výměr, zhotovitel posléze tyto položky nacenil.

Při předání a převzetí staveniště nebyl předán objekt I, neboť byl pronajat, a to Zápisem č. 20160466 o užívání nebytových prostor ze dne 12. 8. 2016 uzavřeným s ÚZSVM (dále jen „Zápis“). Dodatek č. 1 k Zápisu byl podepsán dne 29. 11. 2017 a dne 12. 12. 2017 byl objekt I předán zhotoviteli.

Všechny výše uvedené skutečnosti jsou zaznamenány ve  stavebním deníku. Položkový rozpočet na vícepráce, zpracovaný zhotovitelem, je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1).

Z těchto důvodů se výše uvedené smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20170432 ze dne 19. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně:

**II.**

**V článku IV. Smlouvy se dosavadní znění odstavce 1. ruší a nahrazuje novým zněním takto:**

1. Celková cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 22. 6. 2017, a to Položkovým rozpočtem – Příloha č. 4 této Smlouvy a položkovým rozpočtem na vícepráce ze dne 19. 10. 2017 - Příloha č. 5 této Smlouvy a je členěna následovně:
	1. Celková cena za dílo bez víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:
2. Cena za dílo ve výši **1.847.954 Kč bez DPH**

 (slovy: jeden milion osm set čtyřicet sedm tisíc devět set padesát čtyři korun českých)

1. DPH ve výši celkem **388.070,34 Kč**

(slovy: tři sta osmdesát osm tisíc sedmdesát korun českých a třicet čtyři haléřů),

1. celková cena za dílo bez víceprací **včetně DPH** ve výši **2.236.024,34 Kč**

 (slovy: dva miliony dvě stě třicet šest tisíc dvacet čtyři korun českých a třicet čtyři haléřů).

* 1. Cena víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:

1. Cena za vícepráce ve výši **139.991,53** **Kč bez DPH**

 (slovy: sto třicet devět tisíc devět set devadesát jedna koruna česká a padesát tři haléřů),

1. DPH ve výši celkem **29.398,22 Kč**

(slovy: dvacet devět tisíc tři sta devadesát osm korun českých a dvacet dva haléřů),

1. celková cena za vícepráce **včetně DPH** ve výši **169.389,75 Kč**

(slovy: sto šedesát devět tisíc tři sta osmdesát devět korun českých a sedmdesát pět haléřů).

* 1. Celková cena za dílo včetně víceprací byla stanovena jako pevná takto:

a) Cena za dílo a vícepráce ve výši **1.987.945,53 Kč bez DPH**

 (slovy: jeden milion devět set osmdesát sedm tisíc devět set čtyřicet pět korun českých a padesát tři haléřů),

b) DPH ve výši celkem **417.468,56 Kč**

(slovy: čtyři sta sedmnáct tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých a padesát šest haléřů),

c) celková cena za dílo a vícepráce **včetně DPH** ve výši **2.405.414,09 Kč**

(slovy: dva miliony čtyři sta pět tisíc čtyři sta čtrnáct korun českých a devět haléřů).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl včetně Smlouvy uveřejněn na internetových stránkách objednatele. Dodatek č. 1 včetně Smlouvy se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 a Smlouvy zajišťuje objednatel.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
3. Dodatek č. 1 je platný dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední.
4. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 5 – položkový rozpočet na vícepráce

V Praze dne 22. 02. 2018 V Ostravě dne 20. 02. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

Česká republika-Správa státních FUS a HARAZIM s.r.o.

hmotných rezerv

…………………………..……………..… …….…………………………………..

 Ing. Miroslav Basel Miroslav Harazim

 ředitel Odboru zakázek jednatel společnosti

 ……………………………………….

 Lubomír Harazim

 jednatel společnosti