Příloha č. 2 smlouvy:

**Časový a věcný harmonogram akce „Zelené okolí autobusového nádraží v Odrách“**

Na základě požadavků zadavatele stanoveného v ustanoveních návrhu SOD se stanoveným datem realizace zakázky do 31.5.2017 (realizace 1. etapy díla – samotná realizace sadových úprav) s následnou rozvojovou péčí po dobu 3 let, se zavazuji k plnění díla v těchto dílčích krocích:

1. Provedení kácení stromů a přípravné práce nových výsadeb

* pokácení a zpracování hmoty (pořez hroubí na manipulovatelné kusy palivového dříví se složením do hrání na místě; zpracování a likvidace klestu) všech v projektu určených stromů.
* tvarovací a zmlazovací řez keřů k tomu určených; vyklučení v projektu určených keřů
* vytýčení ploch nových výsadeb, provedení 1. chemické přípravy půdy postřikem ploch totální herbicidem Roundup

**Termín:** od podpisu smlouvy o dílo (předpoklad do 31.10.2016) do 23.12.2016.

1. Provedení ošetření stromů určených k ponechání

* zdravotní a tvarovací řez korun stávajících středněvěkých stromů určených k ponechání a následné péči; provedení ošetření kmenů a kmenových ran; vazby korun apod.;
* provedení odfrézování pařezů

**Termín:** 1.3.-30.04.2017

1. Realizace nových výsadeb dřevin – stromů i keřů

* provedení 2. chemického postřiku ploch před výsadbou keřů v zahuštěných výsadbách a před založením trávníku
* zpracování půdy rotavátorem, srovnání, povrchový sběr kamenů
* výsadba stromů a keřů; založení trávníku

**Termín:** 1.4.-30.5.2017

Výše uvedené termíny považujeme za termíny „krajní a závazné“ pro realizaci stanoveného díla. Dle klimatických podmínek a dle časového prostoru naší firmy v závěru roku 2016 je možné, že část nebo i celý bod č.2 provedeme ještě do konce roku 2016.

Dne: 24. října 2016

Ing. Vlastimil Toman – majitel firmy