Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0005/F0400/16 pro akci 1/1/F04/00 - kanalizace

0006/F0300/16 pro akci 1/4/F03/00 – vodovod

č. PG-11/2016/zak/VS/Rad/JK (zhotovitele)

na provedení Stavebních prací

ze dne 14. 4. 2016

na provedení Stavebních prací

**„Rekonstrukce kanalizace, Staré Bohnice, Praha 8“**

a

„**Obnova vodovodních řadů, Staré Bohnice, Praha 8“**

## Smluvní strany

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

(dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel: PRAGIS a.s.**

se sídlem Praha 9, Satalice, Budovatelská 286, PSČ 190 15

zastoupená:

IČ: 41194861

DIČ: CZ41194861

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7914

(dále jen „**Zhotovitel**“),

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu provádění stavebních prací. Jedná se o změnu zatřídění horniny tř. 3. V trase výkopu se nacházely zbytky staré štětové vozovky o tloušťce 0,35 m.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla.

**Článek I.**

1. Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1, který zní:

„2.1.1 Zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

* odtěžení a odvezení staré štětové vozovky o tloušťce 0,35 m na skládku“

1. Ustanovení **čl. 5. Cena za provedení díla** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 činí bez DPH **1.129.877,30** **Kč“**

Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

Původní cena za dílo 54.469.538,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 1.129.877,30 Kč

Celková cena bez DPH: **55.599.415,30 Kč**

DPH 21 %



1. Ustanovení čl. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ se rozšiřuje o nový odstavec 9.2, který zní:

„9.2.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva (dodatek č.1) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

9.2.2 Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.

9.2.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv není porušením čl. 8 dle této smlouvy.“

**Článek II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**Článek III.**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet dodatečných stavebních prací

Příloha č. 2 – Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH

Příloha č. 3 – Harmonogram prací – upřesnění měsíčních splátek

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,  v Praze, dne | Za Zhotovitele,  v Praze, dne |