**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

# **Dodatek č. 1 k OBJEDNÁVCE - SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

**„I/22 Dobříkov — most ev. č. 22-011 — Inženýrská činnost vč. majetkoprávního vypořádání k získání pravomocného stavebního povolení”**

**č. objednatele: 06EU-003344**

**č. poskytovatele: 201708001**

 ISPROFIN: 5001210002.16978.2216

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

zastoupený ve věcech:

smluvních: Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň technických: Bc. Miroslav Blabol, DiS.

Bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 20001-15937031/0710

POSKYTOVATEL:

Název: BUNG CZ s.r.o.

se sídlem: Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2

IČO: 27454576 DIČ: CZ27454576

zastoupený ve věcech:

smluvních: Ing. Miroslav Blažek jednatel společnosti technických: Ing. Miroslav Blažek

Bankovní spojení: ČSOB číslo účtu: 204055417/0300

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „Smluvní strany”)

1

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění poskytnutí služeb z následujících důvodů:

Protože v současné době probíhá přepracování projektové dokumentace pro stavební povolení, které není předmětem této Smlouvy o poskytování služeb, nelze dokončit inženýrskou činnost v plném rozsahu. Z tohoto důvodu upravuje se článek III. Doba plnění v tomto znění:

* Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 31. 12. 2018 max. 4 měsíce po řádném odevzdání dokumentace pro ÚR a SP.**

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. I zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

V Plzni dne 27.2.2018 V Praze dne 27.2.2018

Za Objednatele: Za Poskytovatele: