**S M L O U V A O D Í L O**

**č. objednatele: 153/17**

**č. zhotovitele: 9/61388947/2017**

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel : Střední zemědělská škola, Brandýs n.L. – St. Boleslav**

Sídlo : Zápská 302, Brandýs n.L., 250 01

IČ : 61388947

DIČ : CZ61388947

Zastoupený : Michal Ornst, ředitel

## Bankovní spojení : Moneta Money Bank, č.ú.: 1659402504/0600

**Zhotovitel : PROUNI CZ s.r.o.**

Adresa : Průmyslová 2304, 250 01 Brandýs nad Labem

IČ : 29018293

DIČ : CZ29018293

Zastoupený : Aleš Mňuk, jednatel

Bankovní spojení : Moneta Money Bank, č.ú.: 196190992/0600

**II.**

**Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení, v podrobnostech prováděcí dokumentace, vč. položkového rozpočtu, a inženýrská činnost pro získání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení k akci „Zateplení obvodového pláště hlavní budovy Střední zemědělské školy Brandýs nad Labem“.

**Práce na předmětu díla budou zahrnovat následující činnosti:**

1. **Projektová dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení, vč. položkového rozpočtu**

* zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnostech prováděcí dokumentace
* energetické posouzení
* položkový rozpočet
* požárně bezpečnostní řešení

1. **Inženýrská činnost pro získání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení**

* inženýrská činnost pro sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

**III.**

**Cena plnění**

Cena za dílo byla stanovena kalkulací na základě předpokládaného rozsahu prací v následujícím členění:

|  |  |
| --- | --- |
| **Činnost** | **Cena bez DPH (Kč)** |
| Projektová dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení, vč. položkového rozpočtu | 185 000,- |
| Inženýrská činnost pro získání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení | 5 000,- |

**Celková cena:**

Cena celkem bez DPH …. 190 000,- Kč

21 % DPH …. 39 900,- Kč

**Cena celkem vč. 21% DPH …. 229 900,- Kč**

*DPH bude vyúčtována ve výši platné dle obecně závazných právních předpisů platných v době vystavení faktury.*

**IV.**

**Termín plnění**

Plnění harmonogramu prací bude závislé na spolupůsobení objednatele.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Činnost** | **Zahájení prací** | **Ukončení prací** |
| Projektová dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení, vč. položkového rozpočtu | po zpracování studie stavebního záměru a pokynu objednatele k zahájení prací | do 25 dnů od podpisu smlouvy o dílo a pokynu objednatele k zahájení prací |
| Inženýrská činnost pro získání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení | po zpracování projektové dokumentace | po vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení |

**V.**

**Způsob úhrady a sankce**

1)Podkladem pro placení dodávky budou faktury, které budou mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

a) Provedené práce budou proplaceny na základě faktur, které budou vystaveny po zpracování díla a jeho předání odpovědnému zástupci objednatele.

b) Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých bodů v následujících termínech a částkách:

| **Způsob úhrady jednotlivých činností (ceny v Kč)** | **Cena v Kč bez DPH** | **21% DPH (Kč)** | **Cena v Kč**  **vč. 21% DPH** | **Termín vystavení faktury** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektová dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení, vč. položkového rozpočtu | 185 000,- | 38 850,- | 223 850,- | po předání projektová dokumentace |
| Inženýrská činnost pro získání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení | 5 000,- | 1 050,- | 6 050,- | po vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení |

c) Doba splatnosti faktur je 30 dnů ode dne vystavení.

2) Neuhradí-li objednatel vystavenou fakturu v dohodnutém termínu, je povinen uhradit penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Naproti tomu, nesplní-li zhotovitel termíny plnění, poskytne objednateli slevu z fakturované ceny, a to ve výši 0,05% za každý den prodlení.

1. Platby provádí objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch účtu zhotovitele, vedenému u GE Money Bank, č.ú.: 196 190 992/0600, který bude uveden na faktuře.

**VI.**

**Spolupůsobení objednatele**

1) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré podklady potřebné pro realizaci díla. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

**VII.**

**Předání díla**

1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli.

2) Projektová dokumentace bude objednateli předána v 5 vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem oprávněného projektanta) a ve 2 elektronických vyhotoveních na nosičích CD/DVD ve formátech pdf, dwg, dxf a doc. Grafická úprava projektové dokumentace bude upravena dle Zásad pro vypracování a předání projektových dokumentací.

### VIII.

**Záruka na dílo**

1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 24 měsíců. Lhůta počíná běžet dnem předání projektu.

2) Záruka se nevztahuje na nutnost úpravy projektu v důsledku změny právních předpisů a norem po dni předání projektu.

### IX.

**Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků potvrzených oběma stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Dne: 10.12.2017 Dne: 10.12.2017

###### Objednatel Zhotovitel

…………………………….. …………………………….

Michal Ornst Aleš Mňuk

*Ředitel školy jednatel společnosti*