# Dodatek ke Smlouvě č. 2 o dílo a smlouvě příkazní ze dne 30.06.2017

**Smluvní strany**

**DK Poklad, s.r.o.** **KANIA a.s.**

Matěje Kopeckého 675/21, Poruba, 708 00 Ostrava Špálova 80/9, 702 00 Ostrava

Zastoupena: zastoupena/jednající

Mgr. Bc. Darina Daňková Ing. Marek Kania

jednatelka Předseda představenstva

IČO: 47670576 IČO: 26817853

DIČ: CZ47670576 DIČ: CZ 26817853

Peněžní ústav: Peněžní ústav: Raiffeisenbank a. s.

Číslo účtu: Číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5163 soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427

dále též jen **objednatel nebo příkazce** dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

**Předmět dodatku**

**Část A**

**čl. II. Doba plnění**

Na základě projednání dne 10.01.2018 byl upřesněn (dohodnut) předmět plnění a projednán jeho vliv na konečný termín s tímto vzájemně odsouhlaseným závěrem:

Bod 4 Dokumentace DPS – kompletní bude objednateli předána do **28.03.2018.**

**čl. III. Cena díla**

Na základě projednání dne 10.01.2018 byla upřesněna (dohodnuta) cena dle upřesněných požadavků – viz Zápis z jednání dne 10.01.2018, cena se upřesňuje takto:

|  |  |
| --- | --- |
| **Předmět plnění** | **Cena bez DPH**  **v Kč** |
| Divadelní technologie | 385.000,- Kč |
| Kuchyň | 28.000,- Kč |
| Elektro – silnoproud | 220.000,- Kč |
| Elektro – slaboproud | 175.000,- Kč |
| Statik | 15.000,- Kč |
| Koordinátor BOZP | 350.000,- Kč |
| Rozpočet | 85 000,-Kč |
| **Celkem:** | **1 258 000,-Kč** |
|  |  |
| Geodet | 50 000,- Kč |
| Ústřední topení | 60 000,-Kč |
| Zdravotechnika | 45 000,-Kč |
| Chlazení | 10 000,-Kč |
| Stavebně technické řešení | 252 000,-Kč |
| Požárně-bezpečnostní řešení | 45 000,-Kč |
| Vzduchotechnika | 65 000,-Kč |
| MaR | 45 000,-Kč |
| **Celkem:** | **572 000,-Kč** |
| **PD Celkem:** | **1 830 000,-Kč** |

**Ostatní ustanovení se nemění**

**Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)**

Datum: Datum:

Místo: Místo:

jednatelka společnosti předseda představenstva