**D o d a t e k č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

Smluvní strany:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

Se sídlem: Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zastoupený: MUDr. Michalem Chromcem, předsedou představenstva

IČ: 476 74 521

DIČ: CZ476 74 521

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 2307831/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „ objednatel“)

a

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ 463 42 796

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl B, vložka 695

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 994404-0943176001/0800

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M - Morava

Jednající ve věcech technických: Ing. Jiří Calábek, Ing. Vladimír Král,

Ing. Karel Majkút, Ing. Martin Medek, Ing. Petr Pumprla

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Dne 28.3.2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.10.2017, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako “Výběr dodavatele – dostavba kanalizace Hranice“., dále jen „smlouva o dílo“.

**II.**

**Důvod k uzavření dodatku**

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

**III.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY a dle čl. III. Specifikace díla o dodatečné plnění (dále jen vícepráce), které vznikly z objektivních podmínek při provádění díla a jsou dále vyspecifikovány a vzájemně odsouhlaseny v přílohách (změnových listech) č.2, č.5, č.6 a č.7, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu čl. IV. DOBA PLNĚNÍ, bod 3.4. následovně:

UČ 1:

Retenční nádrž RN1A pravobřežní před ČOV (Bečva), nejpozději do: 23.7.2018

Retenční nádrž RN1B levobřežní u jezu (Bečva), nejpozději do: 28.2.2018

Retenční nádrž RN1D Šromotovo náměstí (Velička), nejpozději do: 28.2.2018

UČ 2:

Splašková kanalizace ul. Pod Křivým a Havlíčkova ulice, nejpozději do: 27.5.2018

UČ 3:

Splašková kanalizace ul. Kropáčova a Tesaříkova, nejpozději do: 30.5.2018

1. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. VI. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY tak, že část čl. VI. bod 5.1. upravující cenu se zcela nahrazuje a nově zní takto:

Nově stanovená cena byla určena následovně:

Cena díla celkem bez DPH – dle SoD 117 908 659,98 Kč

ZL č.1 3 041 565,90 Kč

ZL č.3 384 928,09 Kč

ZL č.4 1 791 928,22 Kč

DODATEK č. 1 Celkem 5 218 422,21 Kč

ZL č.2 496 618,24 Kč

ZL č.5 967 549,58 Kč

ZL č.6 0,00 Kč

ZL č.7 384 600,39 Kč

DODATEK č.2 Celkem 1 848 768,21 Kč

**Cena díla celkem ve znění dodatku č. 2 bez DPH 124.975.850,40 Kč**

(slovy: stodvacetčtyřimilionů devětsetsedmdesátpěttisíc osmsetpadesát korun českých a čtyřicet haléřů)

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 ze dne 27.10.2017 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 /čtyřech/ stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 /dvou/ vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh:

1. Změnový list č. 2 - rozpočet
2. Změnový list č. 5 - rozpočet
3. Změnový list č. 6 – rozpočet
4. Změnový list č. 7 – rozpočet
5. Aktualizovaný harmonogram postupu prací ze dne 30.1.2018

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Přerově, dne 27.2.2018 V Olomouci, dne 1.2.2018

………………………………………….. …………………………………………….

MUDr. Michal Chromec Ing. Jaromír Pelinka, MBA.

předseda představenstva ředitel Divize M - Morava