Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2017 (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, příspěvková organizace

IČ: 			71249877

DIČ:			CZ71249877

se sídlem: 		Divadelní 105/3, 301 21 Plzeň

zapsaná v OR vedeném KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 668

zastoupená:		Ing. Erichem Benešem, ředitelem

číslo účtu:		         xxx

dále jen „objednatel“

a

Grant Thornton Advisory s. r. o.

IČ: 	26513960

DIČ:	CZ26513960

se sídlem:	Jindřišská 16/937, 110 00, Praha 1

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 86927

zastoupená:	Ing. Pavlem Válkem, jednatelem

číslo účtu:	xxx

dále jen „zhotovitel“

a oba dále společně jen jako „smluvní strany“

Změny Smlouvy o dílo

- Strany se dohodly na změně čl. 3 Termín provádění díla, povaha předávaných částí díla tak, že se čl. 3.1.1. zcela ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.1.1.	2.1.1. nejpozději do 15.5.2018;“

Závěrečná ustanovení

- V ustanoveních tímto dodatkem nedotčených zůstává Smlouva o dílo v platnosti a beze změny.

- Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou.

- Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na

důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Plzni dne ……………………					V Plzni dne ……………………

za Útvar koordinace evropských				za Grant Thornton Advisory s. r. o.

projektů města Plzně, p.o.

# Text boxes

Ing. Erich Beneš, MBA, ředitel

objednatel

Ing. Pavel Válek, jednatel

zhotovitel