Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- (dále jen „smlouva“)

Objednatel:	ČR - Katastrální úřad pro Karlovarský kraj

se sídlem:	Sokolovská 875/167

zastoupený:	Ing. Jitka Stoklasová

IČ:	711 85 232

DIČ:

bankovní spojení:	ČNB Plzeň

číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:           	Roman Boček, tel.: xxxxxxxxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ing. Jiřina Perlingerová, tel.:xxxxxxxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	ACG – Real s.r.o.

se sídlem:                                       Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

zastoupený:	Lubomír Smažík

IČ:	27094359

DIČ:                                                  CZ27094359

bankovní spojení:	ČSOB

číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:	Lubomír Smažík

zapsaný:

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

## Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:                                                 „KÚ pro Karlovarský kraj – Zateplení budovy a výměna oken“ v rozsahu zadávací dokumentace                       a oceněných výkazů výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).

## Předmětem díla jsou stavební a montážní práce blíže specifikované v zadávací dokumentaci
a  projektových dokumentacích pro provedení stavby, zpracované projektovou kanceláří BPO spol. s r.o., se sídlem Lidická 1239, 363 01 Ostrov, IČ: 182 249 20. S prováděcími dokumentacemi byl zhotovitel seznámen v rámci zadávacího řízení.

- Při provádění díla je dále zhotovitel povinen dodržet podmínky uvedené v usnesení                                  sp. zn. 6800/SÚ/17/Pel, č.j.: 7053/SÚ/17 vydané Magistrátem města Karlovy Vary, Úřadem územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.                         Kopie rozhodnutí byly zhotoviteli předány v rámci zadávacího řízení.

- Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textových nebo výkresových částech projektových dokumentací nebo ve výkazech výměr nebo v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na předmětnou akci. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

a)	zajištění kompletní inženýrské činnosti a dopracování zásad organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem, příslušnými dotčenými orgány státní správy (mj. ve vazbě na předpoklad prací s materiály s obsahem azbestu, zejména pokud dojde k odchylce od schváleného postupu uvedeného v projektové dokumentaci); a

- zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy; a

- provedení prací a dodávek dle projektových dokumentací specifikované v článku I. odst. 2. této smlouvy, tj. zejména:

-      zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, vyžádáním a zajištěním stanoviska Krajské hygienické stanice Karlovy Vary a Magistrátu města Karlovy Vary – odbor životního prostředí; a

-        opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům budou

doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí; a

-    zajištění všech nutných zkoušek a revizí, naprogramování a nastavení funkčnosti   jednotlivých systémů (např. EZS), je součástí plnění dle této smlouvy a bude provedeno na základě předchozí analýzy potřeb objednatele a následného objednatelem schváleného návrhu vlastností a funkčnosti; a

-        spotřeba médií (např. el. energie, vody); a

- zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho

likvidace; a

- provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy.

d) 	provedení opatření při realizaci stavby vyplývajících z umístění a návaznosti stavby                          a zohledňujících tyto skutečnosti:

- komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako trvalé skládky

materiálu; a

- prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření využít k umístění sociálního                     
a hygienického zařízení zhotovitele; a

- dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části; a

- zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci 
a dopravu; a

- uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla a

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

- Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem, v jakosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců, pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN                      a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle

této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

## Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II. Lhůta a místo plnění

## Lhůta plnění:

Termín zahájení realizace díla: 		1. 3. 2018

Dokončení a předání díla:        		30. 9.2018

## Dílčí termíny realizace díla (časový harmonogram postupu prací) vyplývají z přílohy č. 2 této smlouvy.

## Místem plnění je budova Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Sokolovská 875/167,                            360 05 Karlovy Vary.

III. Cena díla a platební podmínky

## Celková cena bez DPH:   15 968 228.89,- Kč; DPH 3 353 328.06,- Kč; Celková cena s DPH 
19 321 556,95 ,- Kč

- Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněných výkazů výměr, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.

- Cena díla bude hrazena měsíčně dle skutečně provedených prací na základě faktur se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. První faktura bude vystavena nejdříve po 60 dnech od zahájení prací. Tyto dílčí platební doklady mohou být vystaveny maximálně do 90 % ceny díla 
a zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno, až po předání a převzetí předmětu plnění díla bez vad
a nedodělků.

- Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednavatele. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli. Platba bude probíhat výhradně v Kč, rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

- Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti dle platné legislativy, zejména v souladu 
se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí faktury musí být vždy zadavatelem schválený soupis provedených prací, při absenci tohoto soupisu
je faktura neúplná.

- Náklady na činnosti uvedené v bodu 4 článku I. této smlouvy a veškeré související náklady, pokud nejsou uvedeny ve výkazech výměr samostatně, budou zahrnuty do položky vedlejší rozpočtové náklady.

- V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr předloženého v rámci zadávacího řízení, má se za to, že stavební a montážní práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 7 zadávací dokumentace této smlouvy, zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.

- Zhotovitel prohlašuje, že osoba pověřená vedením stavby splňuje podmínky objednatele, neboť se jedná o osobu, která podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, má autorizaci pro obor: „Pozemní stavby“. Osoba pověřená vedením stavby povede veškerou korespondenci a bude předávat informace pověřené osobě objednatele, týkající se samotné stavby. Tato osoba je povinna být denně fyzicky přítomná na stavbě, po většinu pracovní doby.

- Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) 	v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) 	neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) 	nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, a aby byly minimalizovány negativní vlivy na okolí staveniště; a

d) 	bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou 
za odborné vedení provádění stavby – Ladislav Staněk r.č. xxxxxxxxxxxx, autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. - o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady 
o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, 
a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.

- O předání díla bude sepsán předávací protokol, jehož kopie bude přiložena k závěrečné faktuře. Zhotovitel předloží objednateli rovněž veškeré předávací protokoly mezi ním a poddodavateli. Záruka
za jakost počíná běžet od předání a převzetí celého díla a podepsání předávacího protokolu.

- Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

- Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.  Deník bude veden denně a obsahuje zejména :

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací,

- údaje o počasí a o teplotě,

- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním,

- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním,

- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání,

- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě,

- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv,

- odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci,

- požadavky objednatele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny, přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele,

- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy,

- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky zhotoviteli do pěti pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

- Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba dle čl. IV. odst. 3                      písmene d).

- Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka (objednatele)                  a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň pěti pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

- Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

- Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

- zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních                     a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění; a

- provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

- Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek                                                                                                                                                     vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

- Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

Smluvní strany se dohodly, že staveniště bude po celou dobu realizace označeno informační tabulí                 o velikosti 1,6 m x 1 m s uvedením základních údajů o stavbě a dále objednateli, zhotoviteli                            a technickém dozoru stavebníka (objednatele). Konkrétní grafické řešení tabule podléhá schválení objednatelem. Zhotovitel se zavazuje umístit objednatelem odsouhlasenou informační tabuli na veřejnosti viditelném místě staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dní ode dne předání staveniště zhotoviteli. Informační tabuli obstará zhotovitel a náklady na její obstarání jsou součástí Ceny                        za provedení díla.

- Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektových dokumentacích, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním                     a technickým předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny  razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. IV. odst. 3 písmene d). této smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo učiněny změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti stanovené v § 156 zákona č. 183/2006 Sb. – stavebního zákona.

- Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání po úplném dokončení realizace díla objednateli v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.

- Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně kompenzovat.

- Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách                       a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemně odsouhlaseného plánu a případně dle potřeby.  Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba dle čl. IV. odst. 3                      písmene d).

V. Staveniště

- Staveništěm se rozumí prostor určený projektovými dokumentacemi pro provedení stavby a pro zařízení staveniště.

- Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k výkopům nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a hradí veškeré případné poplatky.

- Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

- Zhotovitel je povinen v souladu se stanovisky správců sítí technického vybavení zajistit vytyčení sítí za účelem jejich ochrany v průběhu realizace díla (vhodné umístění lešení, zařízení staveniště, apod.). Zhotovitel nese náklady spojené s vytyčením sítí podle tohoto odstavce.

- Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení na veřejných komunikacích příp. na staveništi, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.

- Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude zajištěn bezpečný vstup do objektu pro klienty a zaměstnance objednatele po celou dobu realizace díla.

- Zhotovitel zajistí staveniště v případě potřeby oplocením nebo jiným vhodným zabezpečením (např. zakrytím jam). Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit objekt proti vstupu cizích osob i v mimopracovní době po celou dobu realizace díla.

- Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li proveden úklid staveniště. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla staveniště zcela vyklidit.

VI. Záruka za jakost

1.   Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za bezvadnost díla v délce 72 měsíců od protokolárního

předání díla.

2.  Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti 
dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem na provedení díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

- Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

- Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dní od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly               a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně.

- Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle článku VI. 
odst. 5. této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle článku VI. odst. 5. této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

- Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

VII. Pojištění

  - Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou, tzv. Stavebně - montážním pojištěním pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

-	škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to v rozsahu
 „ALL RISK“, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány

a to na pojistnou částku odpovídající minimální ceně za provedení díla, a

- pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla,

a to na pojistnou částku minimálně 10.000.000 Kč (slovy: deset miliónů korun českých).

Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně poddodavatelů po celou dobu realizace díla.

- Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle článku VII. 
odst. 1. této smlouvy nejpozději do sedmi dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku VII. odst. 1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku VII. odst. 1. této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

VIII. Finanční záruka

- K zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle článku VI. této smlouvy a současně k úhradě smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této smlouvy, se zhotovitel zavazuje objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení dle čl. VI. této smlouvy předložit bankovní záruku jako finanční záruku (jistotu) za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem specifikovaných v tomto odstavci smlouvy.

- Bankovní záruka musí být vystavena tuzemskou bankou, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle článku VI. této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele, a to na částku ve výši odpovídající 5% ceny za provedení díla, tedy na částku 966 077.50,- Kč
 (slovy: sedm set devadesát osm tisíc čtyři sta čtyřicet jedna koruna českých). Bankovní záruka musí být vystavena nejméně na dobu odpovídající  délce poskytované záruky dle čl. VI. odst 1. s platností ode dne předání díla zhotovitelem objednateli. Bankovní záruka podle tohoto odstavce tohoto článku této smlouvy musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první vyzvu objednatele a bez námitek, jež by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu vůči objednateli.

- Zhotovitel je povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku v plné výši.

- Objednatel je oprávněn užít bankovní záruky k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v tomto článku této smlouvy. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dnů ode dne užití.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí záruční lhůty dle čl. VI. odst 1., je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle článku smlouvy, a to do třiceti pracovních dnů ode dne uplynutí záruční lhůty dle čl. VI. odst 1.

IX. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku II. odst. 1. o zahájení nebo ukončení prací dle této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) z ceny za provedení díla, včetně DPH, a to za každý den prodlení.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek, který mu vyplývá z této smlouvy nebo poruší povinnosti, které vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: pět desetina procenta) z ceny za provedení díla, včetně DPH, a to za každé porušení smlouvy zvlášť.

- Smluvní pokuta je splatná do třiceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

- Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.

X. Změna smlouvy

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně sjednaným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

- Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech smlouvy za porušení podstatné:

- nedodání některé části díla zhotovitelem podle čl. I,

- nedodržení ustanovení čl. II zhotovitelem,

- překročení smluvené ceny v rozporu s čl. III,

- nedodržení platebních podmínek objednatelem podle čl. III,

- provedení díla v rozporu s čl. IV,

- Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný způsobem, kterým je stanovena cena

díla,

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací,

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k „předání splněného plnění díla“ a objednatel do deseti dnů 
      od obdržení výzvy zahájí „přejímací řízení“,

- zhotovitel zpracuje „konečnou fakturu“.

XI. Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti smluvních stran, touto smlouvou vysloveně neujednané, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů ČR.

- Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

- Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel a to v termínu podle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.

- Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách objednatele, v  informačních                        a organizačních systémech objednatele, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů.

- Objednatel prohlašuje, že výběr zhotovitele byl proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,                       o zadávání veřejných zakázek.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každá strana obdrží dva výtisky. Každý z výtisku má platnost originálu.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy:

- Oceněné výkazy výměr

- Časový harmonogram postupu prací

V Karlových Varech, dne 22. 2. 2018	  	 V Praze, dne 23. 2. 2018

……………………………………….	     ……………………………………

Ing. Jitka Stoklasová

-objednatel-	-zhotovitel-