**Smlouva o dílo**

c. smlouvy objednatele:...,

**Smluvní strany**

Královéhradecký kraj

se sídlem: zastoupený:

**IČ:**

Bankovní spojení: Číslo účtu:

dále též „objednatel"

Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové PhDr. Jiřím Štěpánem, PhD., hejtmanem kraje 708 89 546

**a**

Společnost / podnikatel Broumovské stavební sdružení s.r.o. se sídlem: U Horní brány 29,550 01 Broumov

zastoupený: p. Miroslavem Netíkem, jednatelem

IČ: 465 04 303

DIČ: CZ46504303

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1949 Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále též „zhotovitel” nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník") a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto

**smlouvu o dílo**

(dále jen „smlouva")

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky:

**"Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II."**

Článek 1

**Zmocněné osoby**

1. Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:

**1**

1. zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:
2. zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS"): bude řešeno samostatnou smlouvou
3. zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen AD): JIKA-CZ s.r.o.
4. příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.
5. Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:
6. ve věcech smluvních: p. Miroslav Netík, jednatel
7. ve věcech technických: ředitel
8. zástupci zhotovitele na stavbě: stavbyvedoucí
9. příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku
10. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

Článek 2

**Podklady pro uzavření smlouvy**

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15.1.2018 předložená v rámci veřejné zakázky "Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II."
2. Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:
3. Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby íuložena mimo smlouvu!
4. Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočetl
5. Příloha č. 3 - Harmonogram
6. Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění
7. Příloha č. 5 - Stavební povolení
8. Příloha č. 6 - Schvalovací list vzorku
9. Příloha č. 7 - Vzor reklamačního protokolu
10. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
11. převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
12. přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
13. seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
14. prověřil místní podmínky na staveništi;
15. nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
16. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;

**2**

1. Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí a přiměřeně si ověřil správnost dokumentů uvedených v bodě 2.2 tohoto článku a upozornil na zjevné nejasnosti, chyby, rozpory, opomenutí, nepřesnosti nebo jiné vady v zadávacím řízení a to formou žádosti o vysvětlení či změnu zadávací dokumentace.
2. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě
3. tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje pří provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4
Předmět díla

1. Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem - "Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II." podle projektové dokumentace pro

provádění stavby vypracované společností JIKA-CZ s.r.o., IČ: 259 17 234, Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03,06/2016, zodpovědný projektant Ing. Jiří Slánský (dále jen ,,DPS), ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy.

Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru zadavatele.

Předmětem díla jsou stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu údržby za účelem vytvoření prostorů ambulantní rehabilitace.

Stavební úpravy budou probíhat v 1.PP a l.NP stávajícího objektu. Objekt bude rozšířen jak do šířky, tak do délky pomocí ocelové konstrukce, která bude opláštěná horizontálně sendvičovými panely. Nová část objektu bude zastřešena novou střechou, budou provedeny nové vnitřní a vnější výplně otvorů, nové podlahoviny, stropy budou opatřeny minerálními akustickými podhledy, bude provedena kompletní rekonstrukce rozvodů TZB (ZTI, elektro, VZT, MaR, ÚT, SLP, NN, chlazení) včetně přeložek venkovních sítí technického vybavení. V objektu vzniknou ambulantní rehabilitační prostory, včetně potřebného zázemí pro pacienty a personál, dále vzniknou cvičební místnosti (tělocvična, vodoléčba, elektroléčba, atd. viz DPS).

Předmětem zakázky je dále zpracování níže uvedených dokumentací včetně předání ve čtyřech tištěných pare a jedno pare v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči ve formátu \*pdf a \*dwg nebo v jiném přepisovatelném formátu:

**3**

* výrobní/dílenské dokumentace včetně statického posouzení jednotlivých částí stavby (betonové konstrukce, ocelová konstrukce přístavby, vertikální a horizontální opláštění včetně kladečských schémat, venkovních výplní otvorů);
* dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů včetně geodetického skutečného zaměření stavby;
* dokumentace nutná pro vydání kolaudačního souhlasu obsahující doklady veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod;
* provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele.

Předmětem veřejné zakázky nejsou:

* dodávky a montáže zdravotnické technologie volné a pevně spojené se stavbou vyjma přemístění vany vířivé pro horní končetiny (užitný objem 251) a vany vířivé pro dolní končetiny sedací (užitný objem 50/1401);
* dodávky a montáže částí instalací a prvků slaboproudu týkající se kamerového systému, techniky ICT, nouzového signalizačního a komunikačního systému sestra-pacient;
* dodávka a montáž vnitřního vybavení.

Zdravotnická technologie volná a pevně spojená se stavbou, části instalace a prvků slaboproudu, vnitřní vybavení (interiéru) atd., části, které nejsou předmětem veřejné zakázky, jsou obsahem DPS včetně soupisů stavebních prací z důvodu zejména řešení jednotlivých napojovacích bodů a také proto, aby měli dodavatelé jasnou představu o koncových prvcích, o vnitřním vybavení, o zdravotnické technologii atd.. Tyto zmíněné části, které nejsou předmětem veřejné zakázky, jsou v soupisech stavebních prací označeny.

Zhotovitel je povinen písemně v dostatečném předstihu si vyžádat od objednatele aktuální podklady pro zajištění přípravy napojení zdravotnické technologie včetně IT techniky pevně spojené se stavbou tak, aby nedošlo ke změně termínu dokončení stavby.

1. V rámci realizace je nutno před započetím bouracích prací stavebně statickým průzkumem zjistit, jestli některé příčky neslouží jako nosná konstrukce pro některé konstrukce ve vyšších podlažích.
2. Pracovní doba dodavatele je možná od 7:00 do 19:00 hod. (pondělí až neděle). Mimo tuto dobu pouze na základě dohody s vedením nemocnice. Hlučné práce je možné provádět pouze v pracovních dnech, a to v době od 7:00 do 16:00 hodin.
3. Dodavatel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost oddělení zdravotnického zařízení - nemocnice, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.
4. Dodavatel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikací k němu.
5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
6. Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:
* vybudování zařízení staveniště;
* provádění a řízení stavebních pTarí;

**4**

obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;

* vedení deníku stavby;
* zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
* vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
* vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu zadavatele;
* zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
* zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
* zaškolení pracovníků uživatele;
* dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;
* dokumentace skutečného provedení díla;
* poskytnutí záruk na celé dílo;
* servis a odstraňování vad v záruční době;
* zkušební provoz - provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů a jejich provedení;
* topná zkouška v délce trvání 72 hodin;

■ funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických

celků, náklady hradí zhotovitel;

* zpracování výrobní / dílenské dokumentace;
* geodetické zaměření včetně geometrického plánu se zajištěním vkladu na katastrální úřad;
* provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;
* sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;

Technická kritéria pro dodávku:

* zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS;
* použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.
1. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
2. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
3. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve zněm pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.

**5**

1. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
2. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5

**Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v či. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
2. Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Celková doba realizace: dílo bude předáno nejdéle do 5 měsíců ode dne zahájení plnění dle bodu

5.1.

1. Jako uzlové termíny postupu realizace díla se sjednávají:

- Předání výrobní dokumentace betonových a ocelových konstrukcí včetně statického posouzení do: 30 kalendářních dnů ode dne zahájení plnění.

Dokončení nosné konstrukce pro opláštění rozšiřující části 1NP do: 80 kalendářních dnů ode dne zahájení plnění.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Místo plnění: dolní areál Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod

1. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
2. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 6

**6**

**Cena díla**

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
2. Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členem uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

**Celkem 13.357.272,56 Kč bez DPH**

(slovy: třináct milionů tři sta padesát sedm tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých padesát šest haléřů bez DPH)

1. Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.
2. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 1,00. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem, jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů.

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení revize.

1. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění, Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost f..PDP"l. bude daň odváděna přímo objednatelem.
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

**7**

Článek 7

**Způsob úhrady ceny a platební podmínky**

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury"). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
3. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
4. Daňové doklady budou opatřené názvem díla: "Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II." a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:
6. Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů - dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho r.eodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.
7. Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.
8. Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.
9. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.
10. Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura") a fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách.
11. splátka - Částka rovnající se 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2 této smlouvy,
12. Splátka - Částka rovnající se 3% z celkové sjednané ceny (tedy 30% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3 % z celkové ceny díla dle článku 6.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle článku 11. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky,

**8**

název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účei bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.

Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost,

zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen,

1. Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 7.5 písm. e) tohoto článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.
2. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:
3. firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
4. IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
5. údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
6. číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
7. číslo smlouvy,

ť) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,

1. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
2. fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
3. název veřejné zakázky dle této smlouvy,
4. soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
5. označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
6. razítko a podpis oprávněné osoby,
7. razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
8. konstantní a variabilní symbol,
9. specifický symbol
10. protokol o odevzdání a převzetí díla - pouze konečná faktura
11. Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu - daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

**9**

1. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne vsak k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem die zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Kontroly průběhu výstavby
2. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2, tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících Části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých pří provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. Ix za týden,
3. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
4. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouw.
5. Objednatel (příp, technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením

10

nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

1. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
2. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
3. Vznikne-Ji v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
4. Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Vzorkovací protokol je Přílohou č. 6 této smlouvy. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.

**8JZ Kontroly zakrývaných prací**

1. Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola uložení výztuže betonových konstrukcí, dilatačních spár, svislých a vodorovných hydroizolací, všech venkovních sítí technického vybavení a vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývadch pratí nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
2. Souhlas d nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na

pořízený protokol.

1. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prarí došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prarí stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
2. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí d nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené

**11**

nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

1. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou,
2. Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.
3. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
4. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.
	1. Zkoušky
		1. Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
		2. Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
		3. Objednatel předá zhotoviteli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
		4. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem, do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
		5. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
		6. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

**12**

* + 1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.
	1. Stavební deník
		1. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sbv (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.
		2. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
		3. Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
		4. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací do 3 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveniŠtních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
4. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
5. Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
6. Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívám staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.

**13**

1. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
2. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prad svým pojištěním,
4. Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi:

- buňka pro provoz objednatele a TDS (lx dvojbuňka).

Buňka bude vybavena elektřinou, osvětlením a přípojkou k internetu, 2x pracovní stůl, 4x židle, lx skříň, lx věšák na kabáty.

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.
2. Použití poddodavatelů
3. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel") pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
4. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
5. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č, 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
6. Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele,
7. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy7

* poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízem,

vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízeni,

* poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

1. Harmonogram
2. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a

14

převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční Ihůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

Článek 9

**Předávání a přejímání prací**

1. Ukončení díla:
2. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.
3. **Předáni a převzetí díla:**
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejíchž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
5. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.
6. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
7. Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření skutečného provedení díla, dokumentaci nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve formátu \*pdf a \*dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.
8. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
9. zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
10. identifikační údaje o díle či event. jeho části,
11. případnou dohodu o slevě z ceny,
12. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
13. soupis příloh
14. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívám díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou

**15**

povinny vypracovávat zápis o předám a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.

1. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit 1 splátku - částku 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70% z konečné faktury) až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.
2. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
3. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
4. Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp, do stavu při převzetí staveniště.
5. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré dokladv týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

1. Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
2. na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
3. na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
4. na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
5. na majetku, zdrávi a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-lí zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

1. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména;
2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
3. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
4. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,

**16**

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

1. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i Škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
2. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
3. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
4. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
5. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

**Odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).
2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
3. Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Nedílnou součástí této smlouvy je vzor reklamačního protokolu obsažený v Příloze č.7.

**17**

1. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
* Kategorie vady „havárie", vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu {např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
* Kategorie vady „střední", vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
* Kategorie vady „nízká", vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do kategorií „vysoká" nebo „střední". Nejpozdějí do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
1. Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
2. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin
3. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
* Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku.
* Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
* na telefonním čísle (Hot-iine): +420 777 762 319v pracovní dny v době 8:00-17:00
* na e-mailové adrese: bss@bssbroumov.cz v režimu 7x24x365
* Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.
1. Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve ihůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradil objednateli do 5 dnů ode

18

dne doručení faktury daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou prácí dle tohoto Článku.

1. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
2. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajištující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.
3. Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných Lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstraněni vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami.

Článek 12
Smluvní pokuty

1. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
2. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedeném v bodě 5.2 této smlouvy činí 15.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti uzlovým termínům uvedených v bodě
4. činí 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace uzlového bodu, a to až do data skutečného řádného ukončení uzlového bodu podle této smlouvy.
5. Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v terminu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za nezahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je 5.000 Kč za každý den prodlení.
6. Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.
7. Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropmch látek na stavbě.
8. Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.
9. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde- li k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
10. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodleni, a to až do doby provedení opravy anebo do

**19**

doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.

1. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.
2. Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku.
3. Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny.
4. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Smluvní pokuty’ dle čl. 7.8 této smlouvy při prodleni se zaplacením Částky, kterou objednatel plnil poddodavateli zhotovitele.
6. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
7. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy' a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy:
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její částí v případě, že je zahájeno ínsolvenční řízení.
3. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
4. prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
5. neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
6. neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
7. nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
8. porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy’ nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy7, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
9. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-ii k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
10. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupeni nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné,
11. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyddidií zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady

20

zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle či. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
2. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14
Další ujednání

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále í standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob sním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle vety první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat

své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.

**21**

1. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
2. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 10 mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
3. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
4. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy vtom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
5. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-Ii k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
6. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
7. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu,
8. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 15

**Pozastavení prací a omezení rozsahu prací**

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nclze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby

**22**

trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
3. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
6. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
7. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
8. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
9. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.
10. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 5.2.2018 č. usnesení RK/3/225/2018.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvuí Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen:

Příloha č. 3 - Harmonogram

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu ieiich plnění.

Příloha č. 5 - Stavební povolení

**23**

Příloha č. 6 - Schvalovací list vzorku Příloha č. 7 - Vzor reklamačního protokolu

Objednatel: Zhotovitel:

V Hradci Králové dne V Broumově dne 23.2. 2018

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradecký kraj

Miroslav Netík, jednatel Brouínovské stavební sdružení s.r.o.

24

**REKAPITULACE STAVBY**

**Kód: ONDOD**

**Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Řešení ambulantních prostor rehabilitace**

**KSO: CC-CZ:**

**Místo: Datum: 15.1.2018**

**Zadavatel:**

**Uchazeč:**

**Projektant:**

**Poznámka:**

**IČ:**

**DIČ:**

**IČ:**

**DIČ:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Cena bez DPH**

**13 357 272,56**

**Sazba daně Základ daně Výše daně**

**DPH základní 21,00% 13 357 272,56 2 805 027,24**

**snížená 15,00% 0,00 0,00**

**Cena s DPH**

**CZK**

**16 162 299,80**

Strana > z 32

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

**Kód: ONDOD**

**Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s.** - **Řešení ambulantních prostor rehabilitace**

**Místo: Datum: 15.01.2018**

**Zadavatel: Projektant:**

**Uchazeč:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| Náklady stavby celkem | 13 357 272,56 | 16 162 299,80 |  |
| S001D1 | SO-01 - dodatek 1 | 22 838,40 | 27 634,46 | STA |
| 507-1 | 507-1 - SO-01-Stavební úpravy vč.přístavby | 11 572 360,98 | 14 002 556,79 | STA |
| 507-2 | 507-2 - 50-02-Dodávky prvků | 64 914,58 | 78 546,64 | STA |
| SOOO | SO-OO - Nosná ocelová konstrukce | 1 463 658,60 | 1 771 026,91 | STA |
| 507-3 | VRN | 233 500,00 | 282 535,00 | STA |

**Strana 2 z 32**

krycí list soupisu

Stavba:

Oblastní **nemocnice Náchod a.s. ■ Řešeni** ambulantních **prostor rehabilitace** Objekt:

**S001D1 - $0-01 - dodatek 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **KSO:** | **CC-CZ:** |
| **Místo;** | **Datum:** |
| **Zadavatel:** | **IČ:** |
|  | **DIČ:** |
| **Uchazeč:** | **IČ:** |
|  | **DIČ:** |
| **Projektant:** | **IČ:** |
|  | **DIČ:** |
| **Poznámka:** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | éiái |
|  | Základ daní |  | Sazba dané | Výše dani |
| DPH záklačfrrí | 22 838,40 |  | 21,00% | 4796,06 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  | v CZK |  | 27 634,46 |

Strana 3 z 32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

**Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Řešení ambulantních prostor rehabilitace**

**Objekt:**

**SO01D1 - SO-01 ■ dodatek 1**

Místo: **Datum: 15.01.2018**

**Zadavatel: Projektant:**

**Uchazeč:**

Kód **dílu ■ Popis** Cena **celkem [CZK]**

**Náklady soupisu celkem 22 838,40**

**PSV - Práce a dodávky PSV** 22 838,40

763 - Kosntrukce suché montáže 22 838,40

Strana A z 32

**V Broumově dne 22. 2. 2018;**

p. **Miroslav Netík, jednatel spoíečnosti**

*I '!*

*I*

**PHloha Č. 4**

 **Seznam poddodavatelů**

**Veřejná zakázka s názvem:**

**"Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II."**

**Seznam poddodavatelů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění**

|  |  |
| --- | --- |
| Identifikační údaje poddodavatele | Činnost, kterou bude poddodavatel při realizaci provádět |
| l. | Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: | ELMON spol. s r.o. |  |
|  | Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: | Školní 80, 550 01 Broumov |  |
|  | IČ: | 47452161 | Zdravotní technika, vytápěni, slaboproud, silnoproud |
|  | Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele: |  |
|  | Spisová značka v obchodním rejstříku: | C 2547 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové |  |
|  | Tel./fax: | 4 |  |
|  | E-mail: | l |  |
| Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci? | ane/ne |
| 2. | Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: | CLIM-Tech s.r.o. |  |
|  | Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: | Dlouhá Ves 116 516 01 Rychnov nad Kněžnou |  |
|  | IČ: | 25944614 | Vzduchotechnika a chlazení |
|  | Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele: | Martin Papáček, jednatel společnosti |
|  | Spisová značka v obchodním rejstříku: | C 16571 vedená Krajským soudem v Hradci Králové |  |
|  | Tel./fax: |  |  |
|  | E-mail: |  |  |
| Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci? | ane/ne |

**Příloha č. 4**

|  |  |
| --- | --- |
| Identifikační údaje poddodavatele | Činnost, kterou bude poddodavatel při realizaci provádět |
| 3. | Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: | EUROHARD, spol. s.r.o | Opláštění stěn včetně ocelové konstrukce |
| Sídlo / Místo podnikáni popř. místo trvalého pobytu: | Dukelská 722/14, 790 01 Jeseník |
| IČ: | 49623 079 |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele: | Mgr. Vilém Bár, MBA jednatel společnosti |
| Spisová značka v obchodním rejstříku: | C 68961 vedená u Krajského soudu v Ostravě |
| Tel./fax: | .... - - |
| E-mail: |  |
| Jedkv; | ná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje ílifikaci? | ane/ne |
| 4. | Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: | Selecta s.r.o. | Střecha |
| Sídlo / Místo podnikání, Jatečný plácek 1696 popř. místo trvalého pobytu: j 500 02 Hradec Králové |
| ÍČ: j63217481 |
| Osoba oprávněná jednat j Mgr. RADEK UHLÍŘ jménem či za poddodavatele: i jednatel společnosti |
| | C 7784 vedená uSpisová značka v obchodním j Krajského soudu v rejstříku: j Hradci Králové |
| Tel./fax:E-mail: |  |
| Jeckv< | ná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje ilifikaci? | ane/ne |

**" NÁCHOD**

**Městský úřad Náchod**

**Odbor výstavby a územního plánování Polachova 1303, 547 01 Náchod**

**Sp.zn.: KS 7451/2017/VÝST/LP**

**Čj.(Če.): MUNAC 55039/2017**

**Vyřizuje: I**

**Tel./mobil; -**

**E-mail: I**

**Datum: 24.8.2017**

**Stavební povolení č. 72 / 2017 - 2**

**Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, obdržel dne 30.5.2017 od Královéhradeckého kraje, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupeného společností JIKA-CZ, s.r.o., IČ 25917234, Čibuz 6, Smiřice, adresa pro doručování: Dlouhá 101, Hradec Králové žádost o stavební povolení pro přístavbu, nástavbu a stavební úpravy objektu údržby v dolním areálu oblastní nemocnice v Náchodě na stp.č. 2792, 2962 KN a p.p.č. 1003/2, 1003/3, 1003/4 KN v katastrálním území Náchod, kterými vzniknou ambulantní prostory rehabilitace a kancelářské prostory ředitelství oblastní nemocnice v Náchodě. Pro předmětnou stavbu byi vydán územní souhlas č. 3578/2017-1 ze dne 12.7.2017 pod spis.zn.: 8749/2016/VÝST/LP.**

**Na základě projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst 1 písm. c), d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl takto:**

**přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu údržby v dolním areálu oblastní nemocnice v Náchodě na stp.č. 2792, 2962 KN a p.p.č. 1003/2, 1003/3, 1003/4 KN v katastrálním území Náchod, kterými vzniknou ambulantní prostory rehabilitace a kancelářské prostory ředitelství oblastní nemocnice v Náchodě, se podle § 115 stavebního zákona**

**povolují.**

**Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), je Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený společností JÍKA-CZ, s.r.o., IČ 25817234, Čibuz 6, Smiřice, adresa pro doručování: Dlouhá 101, Hradec Králové.**

**Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. **Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.**
2. **Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem dle výběrového řízení. Před zahájením akce bude název a sídlo stavebního podnikatele a termín zahájení stavby písemně oznámen stavebnímu úřadu.**
3. **Stavba bude dokončena do 31.12.2019.**
4. **Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.**
5. **Ke stavbě budou použity výhradně stavební materiály a výrobky, které mají vlastnosti požadované v§ 156 stavebního zákona. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, které si stavebník vyžádá od dodavatelů stavebních materiálů a technických zařízení.**
6. **Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník, který bude k nahlédnutí pro stavebníka a dále při kontrolních prohlídkách stavby. Tento deník je stavebník povinen uchovávat po dobu deseti let od vydáni kolaudačního souhlasu dle § 154 a 157 stavebního zákona.**
7. **Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.**

**Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod**

**IČO 00272868 ID DS gmtbqhx**

**1/5**

1. **Hiučnost prací na staveništi, nepřekroč! limity stanovené platnými hygienickými předpisy.**
2. **Odpady vzniklé při stavebních pracích budou náležité separovány a využity nebo odstraněny v zařízeních k těmto účelům určených. Do 30 dnů od ukončení stavebních práci stavebník doloží doklad o nakládání s těmito odpady správnímu úřadu.**
3. **Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby k žádosti o vydáni závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen doklad o výsledku rozboru vzorku pitné vody - mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody prokazujíc! nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody, místo odběru - výtokové baterie umývadla v předsíni WC personálu-ženy (místnost č. 110 v 1.nadzemním podlaží objektu).**
4. **Pfi závěrečné kontrolní prohlídce stavby k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen doklad o výsledku rozboru vzorku pitné vody - mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody prokazující nepřekročeni přípustných hodnot ukazatelů pitné vody, místo odběru - výtokové baterie dřezu v kuchyňce (místnost č. a1.004 v 2.nadzemním podlaží objektu),**
5. **Stavebník ohlásí v dostatečném předstihu stavebnímu úřadu fáze výstavby v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek, tj. po dokončení stavby, za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby.**
6. **Dokončenou stavbu, lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončeni prací požádá investor o kolaudační souhlas s předložením všech dokladů dle §121 a 122 stavebního zákona a §18i odst. 1 vyhlášky č. 503/2008 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tj. protokoly o tlakových zkouškách, zpráva o revizi elektrického zařízení, zpráva o revizi hromosvodů, doklady vyplývající z požadavků uvedených v požárně bezpečnostním řešení a geometrický plán pro zaměření stavby včetně údajů určujících polohu definičního bodu stavby a adresrtího místa, atd.).**

**Odůvodnění:**

**Dne 30.5.2017 podal Královéhradecký kraj. IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec**

**Králové zastoupený společnost JIKA-CZ, s.ro., IČ 25917234. čiiauz 6. Smiřice adresa pro doručováni; Dlouhá 101, Hradec Králově u zdejšího stavebního úřadu žádost o stavební povolení pro přístavbu, nástavbu a stavební úpravy objektu údržby v dolním areálu oblastní nemocnice** v **Náchodě n© st p.č. 2792, 2962 KN a p.p.č. 1003/2, 1003/3, 1003/4 KN v katastrálním území Náchod, kterými vzniknou ambulantní prostory rehabilitace a kancelářské prostory ředitelství oblastní nemocnice v Náchodě. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.**

**Stavební úřad** opatřením **ze dne 13 7 2017** oznámí zahájení stavebního řízení **podle § 112 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům a všem známým, účastníkům** řízení. **Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustit stavební úřad ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednáni. Pro uplatnění námitek, popřípadě důkazů účastníků řízení a pro předání závazných** stanovisek dotčených **orgánů stavební úřad stanovil Ihútu do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení stavebního** řízení. **V této době stavební úřad neobdržel žádné námitky či připomínky.**

**V průběhu řízeni přezkoumal stavební úřad předloženou žádost o stavební povoleni z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal** ji **s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistií. že projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 501/2006 Sb.. o obecných požadavcích na využívání území, ve zněni pozdějších předpisů a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízeni.**

**Stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků stavebního řízení ve smyslu § 109 stavebního 2ákona. Přitom konstatoval, že v tomto konkrétním případě, vzhledem k charakteru stavby a jejímu umístění ve stávajícím uzavřeném komplexu nemocničních budov, je účastníkem řízení pouze stavebník. Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený společnosti JiKA-CZ, s.r.o., IČ 25917234, Čibuz 6, Smiřice, adresa pro doručování; Dlouhá 101, Hradec Králové. Ostatní vlastnická práva a práva odpovídající věcnému břemeni k sousedním pozemkům nebudou stavebním povolením přímo dotčena. Dále byl do okruhu účastníků řízení zařazen správce inženýrských sítí, společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., který bude navrhovanou stavbou dotčen.**

**Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod**

**IČO 00272868 ID DS gmtbqhx**

**2/5**

**' NÁCHOD**

**Žádost o stavební povolení byla doložena těmito doklady:**

* **výpis a snímek z katastru nemovitostí na dotčené pozemky plná moc k zastupování žadatele pro společnost JIKA-CZ, s.r.o.**
* **vyjádřeni RWE Energo, s.r.o., Teplárna Náchod n.2.: Vyjad2015\_19 ze dne 27.11.2015**
* **vyjádření Technických služeb Náchod, s.r.o. ze dne 26.10.2015**
* **vyjádření UPC Česká republika, s.r.o., n.z. E015038/15 ze dne 2.10.2015**
* **vyjádření ČEZ Distribuce, a.s„ Děčín, n.z. 0100623048 ze dne 31.8.2016 vyjádřeni ČEZ ICT Services, a.s., Praha, n.z. 0200493240 ze dne 31.8.2016 vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., č.j.: 696453/16 ze dne 31.8.2016**
* **vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Bmo, n.z. 5001369422 ze dne 31.8.2016**
* **vyjádření Vodovodů a kanalizací Náchod, a.s., n.z.: 16-04848 ze dne 5.9.2016 vyjádření Vodovodů a kanalizací Náchod, a.s., n.z.: 17-01581 ze dne 3.4.2017**
* **stanovisko KHS Královéhradeckého kraje, zn. S-KHSHK 21089/2016/2/HP.NA/Ho ze dne 16.8.2016**
* **stanovisko KHS Královéhradeckého kraje, zn. S-KHSHK 25893/2016/2/HP.NA/Ho ze dne 4.10.2016 stanovisko HZS Královéhradeckého kraje, čj.: HSHK-4864-2/2016 (720-NA-OP-2016) ze dne**

**17.8.2016**

* **stanovisko HZS Královéhradeckého kraje, čj.: HSHK-5184-2/2016 (857-NA-OP-2016) ze dne**

**2.9.2016**

* **stanovisko Městského úřadu Náchod, odboru životního prostředí, sp.zn.: 8107/2016/ŽP/Šp ze dne**

**10.8.2016**

* **územní souhlas č. 3578/2017-1 ze dne 12.7.2017**

**Vlastnické právo k dotčeným pozemkům a stavbám stavební úřad ověřil v katastru nemovitostí dle výpisu z katastru nemovitostí č. LV 4932 ze dne 12.7.2017 v katastrálním území Náchod. Projektová dokumentace byla vypracována autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby Ing. Jiřím Slánským.**

**Součásti projektové dokumentace jsou vyjádřeni vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury, jejichž zařízení se mohou nacházet v místě stavby. Jedná se konkrétně o společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., které dle výše uvedených vyjádření je navrhovanou stavbou dotčená a dále o společnosti: ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ ICT Services, a.s., Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., RWE GasNet, s.r.o., RWE Energo, s.r.o., Teplárna Náchod, UPC Česká republika, s.r.o. a Technické služby Náchod, s.r.o., které dle výše uvedených vyjádření nejsou navrhovanou stavbou dotčené. Podmínky vyplývající z vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury jsou stavebnici povinni splnit.**

**Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.**

**Poučeni;**

**Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právnf moci. Stavební povoíení pozbývá platností, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo stavební povolení právní moci.**

**Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámeni ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánováni a stavebního řádu, podáním u Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánováni.**

**Otisk úředního razítka**

**Ing. Andrea Lipovská**

**vedouc! odboru výstavby a územního plánování**

**Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod**

**IČO 00272868 ID DS gmtbqhx**

**3/5**

CHOI

Obecné poučení:

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Správní poplatek vyměřen podle položky č. 18 odst. 1 f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zněni pozdějších předpisů ve výši 5 000,-Kč a byl uhrazen dne 26.7.2017 na účet MěÚ Náchod.

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 5/0/0

Příloha pro stavebníka, která bude zaslána po nabytí právní moci rozhodnutí:

* ověřená dokumentace stavby
* štítek "Stavba povolena"

**Rozdélovník:**

Účastníci řízení:

1. Královéhradecký kraj, ÍČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený společností JIKA-CZ, s.r.o., IČ 25917234. Čibuz 6, Smiřice, adresa pro doručováni: Dlouhá 101, Hradec Králové
2. Královéhradecký kraj, !Č 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové
3. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Ič 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3

Dotčené orgány:

1. HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, IČ 70882525, Náchodská 530, Velké Poříčí
2. KHS Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, !Č 71009213, Českoskalická 254, Náchod
3. Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí Archivace; rozestavěné stavby

Příloha - záKres do kopie katastrální mapy:

-\*x'j A tfUK&VA RStafclUfttBg tf .41»

616,37

2781

2M1

1093/1

**Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod**

**IČO 00272868 ID DS gmtbqhx**

**4/5**

**NÁCHOD**

LEGENDA OBJEKTU • STÁVAJÍCÍ

STÁVÁ\*;! OBJBÍTY V DOUAl AREÁLU OBLASTNÍ PBAOCNCE ■ NÁCHOD

LEGENDA OBJEKTŮ-NOVÉ

nástavba a pí Stavba temtíLBrvi (plocha »2^# «A)

ŘEŠ BIO V RAM« PROJBCIWÉ DOKUMENTACE PŘÍSTAVBA A

nástavba objektu údržby v dolním areAlu on Náchod,

tafcllMWWtl

PŘÍSTAVBA a STAVEBNÍ WRAVY REHA3UTAC E {PLOCHA BOMrť) ŘEŠENOV RÁMCI PROJBODVÉ DOKUMBnACE: feŠENl AMBUUNTNlCH PROSTOR REHABILITACE ON NÁCHOD. **ČJak.:SI1M3413**

LEGENDA PLOCH - STÁVAJÍCÍ

stAvajW asfaltová komjnkace

LEGENDA INŽ. SÍTÍ - STÁVAJÍCÍ

TRASA SDĚLOVACÍ VSJKf TRASA SPLAŠKOVÉ IOO JEDNOTNÉ KANALIZACE TRASA DEŠŤOVÉ KANALIZACE — - - •— TRASA KABELOVÉHO VEDEři VN

 TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ NN

1HASA PLYNOVODU STL TRASA VODOVODU TRASA VEflEAÉKO OSVĚTLÍM

LEGENDA INŽ. SÍTÍ -RUŠENÉ

..,V—PŘELOŽKA TRASYSDĚLOVAClVEDEU

. -5 PftELOŽKATRASYBPLAŠKOVÉ KANALRAOE

 >\_5\_ PŘELOŽKA TRASY JHTNOTNÉ KANALIZACE

LEGENDA INŽ. SÍTÍ-NOVÉ

TRASA SDfejOVAdVEDN!

MftaHSn (v«bnoMNM><^kiWSon( preS: OPTtCKÍ KABEL TCEPKPFLE lOMUCWt

VÝMÉNA PŘÍVODNÍHO KABELU HN, hL Afonfc Tm

 **cBtai6rn(»[»»KW(iMO)**

proB:CYXY3KÍM5

přeložena trasa splaškové kanalizace, n. josbtí: ijm

— 3 VáteSio

pnttFPDNtU)

PŘELOŽENA TRASA DEŠŤOVÉ KANALIZACE hL ufciianC Un

<Wtac45m

profit PVC DN125

**Masarykovo náměstí 40, 647 01 Náchod**

**!ČO 00272868 ID DS gmtbqhx**

**5/5**

**Schvalovací list vzorku**

**(vzorkovací protokol)**

*Akce:*

**OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. - ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR**

**REHABILITACE II.**

část: **Podlahové krytiny, obklady a malby**

Název: **PVC ve čtvercových dílcích LINO FATRA ELEKTROSTATIK**

***slvč. %*** **ooi**. ***’:$■ ’ ""*** .. ***Ů .'*** .

**Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:**

*Název materiálu / výrobku* / *provedeni:*

**PVC v dílcích UNO FATRA ELEKTROSTATIK č. vzorku: 2601**

*Popis materiálu/ výrobku J provedení:*

**PVC dlíce ve formátu dlaždic 608 x 608 mm, tloušťka 2,0 mm**

* **vnitřní elektrický odpor v rozsahu 5.104 - 1.106 Q**
* **vytahovaný sokl 100 mm**
* **na vodivé lepidlo** (název) s **Cu páskou a uzemněním**

*Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií*

*Dodavatel* / *výrobce:* Fatra, a.s.

*Dodávka / profese:* podlahové krytiny

Místo a rozsah použití: **např. SQ10, SQ11, veřejné prostory 1NP až 8NP**

**Přílohy:**

**X | Dokument**

Foto

**| | Vzorek | | Jiný**

*Cenový dopad (je-li nějaký):
Časový dopad (je-li nějaký):*

*Dopad do standardu (je-li nějaký):*

NE

NE

NE

**Požadovné datum odsouhlasení vzorku:**

**Prohlášení zhotovitele:**

*Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Předložil: | Jméno a příjmení | Dne: |  | Podpis: |
|  | Název společnosti |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ověřil: | Jméno a příjmení¡Název společnosti | Dne: |  | Podpis: |  |
|  |
| Schválil: | Jméno a příjmeníNázev společnosti | Dne: |  | Podpis: |  |
| Zástupce už | vatüe: |
| Schválil: | Jméno a příjmení Oblastní nemocnice Náchod, a.s. | Dne: |  | Podpis: |  |
| Zástupce investora: |
| Schválil: | Jméno a příjmení Královéhradecký kraj | Dne: |  | Podpis: |  |

**Distribuce:**

| | Investor Q TDS

**| [ Autorský dozor [\_ ] Uživatel j^J Zhotovitel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Reklamační protokol |  |
| i,, oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostorI"- REHABILITACE II. I |
| Na základě smluvního vztahu: | SOD č. DS 2018/XXXXX ve znění pozdějších dodatků ze dne: | XX.XX.2018 |
| Značka reklamačního dopisu: | (č.j. doplní objednatel či uživatel) | Datum odeslání dopisu: | XX.XX.2018 I |
| Číslo reklamace: | ONN\_001\_KHK nebo ONN\_001\_NEM | Datum a čas telefonického nahlášení: | XX.XX.2018 00:00 |

|  |  |
| --- | --- |
| OB. | EDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ) |
| Firma: | Název firmy |
| Adresa: | Ulice, č.p., město |
| Vyňzuje: | Jméno a příjmení |
| Telefon: | XXX XXX XXX |
| e-mail: | email@email.cz |

|  |
| --- |
| ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ) |
| Firma: | Název firmy |
| Adresa: | Ulice, č.p., město |
| Vyňzuje: | Jméno a příjmení |
| Telefon: | XXX XXX XXX |
| e-mail: | email@email.cz |

**PREDMET REKLAMACE**

|  |  |
| --- | --- |
| Název vady: | XXX |
| Místo vady: | Areál, stavební objekt, patro, místnost,... |
| Předáni a převzetí díla: | XX.XX.2018 | Datum zjištění závady: | XX.XX.2018 |
| Závadu zjistil/ oznámil: | Jméno a příjmení funkce | Termín pro odstraněni vady: | XX.XX.2018 |
| Kategorie reklamace: |  |  | Havárie Závažná vada Vada | Požadovaný způsob odstranění vady: |  |  | OpravouNahrazením novou vécí Slevou ze sjednané ceny |

**PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY**

**Přesný popis reklamované vady**

**ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY**

**Přesný popis a postup vyřízení reklamované vady {vyplní zhotovitel).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Termín a čas nástupu na | XX.XX.2018 | Finální termín a čas | XX.XX.2018 |
| práce k odstranění vady: | 00:00 | odstranění vady: | 00:00 |

|  |
| --- |
| POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY |
| Stručné shrnutí {vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání). |  |
| Za objednatele: XX.XX.2018 | Za uživatele: XX.XX.2018 | Za zhotovitele: XX.XX.2018 |
| Jméno a příjmení | Jméno a příjmení | Jméno a příjmení | |