V souladu s ustanovením § 2430 a násl. Zákona č 89/2012 Sb,, občanský zákoník, a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., a Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „soutěžní řád“),

uzavírají

vyhlašovatel soutěže

Statutární město Jablonec nad Nisou,

jakožto příkazce (dále jen „vyhlašovatel soutěže“)

sídlo/adresa: Mírové náměstí 3100/19, 467 51, Jablonec nad Nisou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 121451/0100

IČO: 00262340

DIČ: CZ00262340

ve věcech smlouvy je v záležitostech provádění díla pověřen zastoupením:

Ing. Petr Beitl, primátor

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměstek primátora

&

Organizátor soutĚže

MOBA studio s.r.o.,

jakožto příkazník (dále jen „organizátor soutěže“):

sídlo/adresa: U Půjčovny 953/4, 110 00 Praha 1

bankovní spojení: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha

číslo účtu: 2300193640/2010

IČO: 61459712

DIČ: CZ61459712

ve věcech smlouvy je v záležitostech provádění díla pověřen zastoupením:

Ing. arch. Igor Kovačevič PhD.

t en t o

Dodatek č.1 PŘIKAZNÍ SMLOUVy

pro činnost ORGANIZÁTORA soutěže

# Dodatek č.1 se týká pouze změny ustanovení odst. 6.5. článku 6, pověření

# Původní znění odst. 6.5 :

6.5.	Termíny plnění jednotlivých činností organizátora soutěže podle ustanovení této smlouvy a pokynů vyhlašovatele soutěže jsou dohodnuty tak, aby vyhlášení výsledku soutěže proběhlo nejpozději 6 měsíců od podepsaní této smlouvy oběma stranami.

V případě prodlení v plnění účelu této smlouvy u sjednaných termínů se postupuje podle ustanovení článku 8.

# Nové znění odst. 6.5 :

6.5.	Termíny plnění jednotlivých činností organizátora soutěže podle ustanovení této smlouvy a pokynů vyhlašovatele soutěže jsou dohodnuty tak, aby vyhlášení výsledku soutěže proběhlo nejpozději 30.6.2018.

V případě prodlení v plnění účelu této smlouvy u sjednaných termínů se postupuje podle ustanovení článku 8.

Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č.1 nezměněny.

Závěrečné ustanovení:

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku na webových stránkách Statutárního města Jablonce nad Nisou v plném rozsahu.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni, či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Jablonci nad Nisou, dne  23. 2. 2018…..          V Praze, dne 23. 2. 2018

(vyhlašovatel soutěže)				     (organizátor soutěže)

……………………………	…………………………………

za příkazce	za příkazníka

Ing. Petr Beitl	Ing. arch. Igor Kovačevič PhD.

primátor

……………………………..

za příkazce

JUDr. Lukáš Pleticha 	                            Za věcnou správnost: Ing. Otakar Kypta

náměstek primátora 	                                        ved. odboru  územního a hosp. rozvoje