**DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. 20170437 ze dne 27. 9. 2017, uzavřený mezi těmito smluvními stranami

**Česká republika - Správa státních hmotných rezerv,**

se sídlem: Šeříková 1/616, PSČ 150 85 Praha 5 – Malá Strana

právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek

IČO: 48133990

DIČ: CZ48133990

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

č.ú.: 40002-85508881/0710

kontaktní osoba: Ing. Hana Randová, ředitelka Odboru majetkového

telefon: +420 244 095 200, +420 702 105 571

email: [hrandova@sshr.cz](mailto:hrandova@sshr.cz)

datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „**objednatel**")

a

**Obchodní firma FUS a HARAZIM s.r.o.**

se sídlem:Oběžná 161/15, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

spisová značka: C 2119 vedená u Krajského soudu v Ostravě

zastoupena: Miroslavem Harazimem – jednatelem společnosti

IČO: 42869285

DIČ: CZ42869285

bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Opava

číslo účtu: 35-3959180287/0100

kontaktní osoba: Miroslav Harazim, jednatel

telefon: +420 596 620 430

email: info@fus-harazim.cz

datová schránka: mjh7dkk

(dále jen „**zhotovite**l")

(dále také společně „**smluvní strany**“)

1. **Předmět dodatku**

**Předmětem dodatku č. 1 jsou vícepráce zjištěné v průběhu realizace díla, tj. realizace stavby zpevněných ploch u haly č. 3 ve středisku objednatele Opavan. Bylo zjištěno, že podle projektu na betonovou plochu již nelze položit zámkovou dlažbu podle projektové dokumentace zpracované Ing. Martinem Heiderem v květnu 2017, protože byla výše než podlaha haly, přičemž ze zpevněné plochy má být proveden vjezd do haly č. 3. Za těchto okolností bylo nutné vybourat betonovou plochu na zadní straně haly č. 3 tak, aby bylo možné dosáhnout sklonové poměry zámkové dlažby s budoucí možnosti vybudování vjezdových vrat do haly. Oproti projektové dokumentaci bylo nutné vyřešit další postup, aby nedošlo k případnému zatopení výkopové jámy pro konstrukci zpevněné plochy. Tyto skutečnosti byly zaznamenány Ing. Tomášem Malinou, který pro objednatele vykonává Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) a byly zaslány objednateli dne 10. 11. 2017. Současně tyto skutečnosti byly zaznamenány i ve stavebním deníku při kontrolních dnech 1. 11. 2017 a 3. 11. 2017. Po dohodě s TDS zhotovitel vypracoval nový rozpočet na vícepráce dne 14. 11. 2017. Tento rozpočet byl TDS odsouhlasen dne 15. 11. 2017.**

**Rozpočet na vícepráce, zpracovaný zhotovitelem, je nedílnou přílohou tohoto dodatku.**

**II.**

**Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20170437 ze dne 27. 9. 2017 (dále jen „smlouva“), kterým se smlouva mění následovně:**

**V článku IV. Cena za dílo a platební podmínky se dosavadní znění odstavce 1. ruší a nahrazuje zněním takto:**

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 31. 7. 2017, a to Položkovým rozpočtem – Příloha č. 3. této smlouvy a Rozpočtem na vícepráce ze dne 14. 11. 2017 - Příloha č. 4. této smlouvy a je členěna následovně:
   1. Cena za dílo bez víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:
2. Cena za dílo ve výši **674.777,67 Kč bez DPH**

(slovy: šest set sedmdesát čtyři tisíce sedm set sedmdesát sedm korun českých šedesát sedm haléřů)

1. DPH ve výši celkem **141.703,31 Kč**

(slovy: sto čtyřicet jeden tisíc sedm set tři koruny české třicet jeden haléř),

1. celková cena za dílo bez víceprací **včetně DPH** ve výši **816.480,98 Kč**

(slovy: osm set šestnáct tisíc čtyři sta osmdesát korun českých devadesát osm haléřů).

* 1. Cena víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:

1. Cena za vícepráce ve výši **195.076** **Kč bez DPH**

(slovy: sto devadesát pět tisíc sedmdesát šest korun českých),

1. DPH ve výši celkem **40.965,96 Kč**

(slovy: čtyřicet tisíc devět set šedesát pět korun českých devadesát šest haléřů),

1. celková cena za vícepráce **včetně DPH** ve výši **236.041,96 Kč**

(slovy: dvě stě třicet šest tisíc čtyřicet jedna koruna česká devadesát šest haléřů).

* 1. Celková cena za dílo včetně víceprací byla stanovena jako pevná takto:

a) Cena za dílo a vícepráce ve výši **869.853,67 Kč bez DPH**

(slovy: osm set šedesát devět tisíc osm set padesát tři korun českých šedesát sedm haléřů),

b) DPH ve výši celkem **182.669,27 Kč**

(slovy: sto osmdesát dva tisíce šest set šedesát devět korun českých dvacet sedm haléřů),

c) celková cena za dílo a vícepráce **včetně DPH** ve výši **1.052.522,94 Kč**

(slovy: jeden milion padesát dva tisíce pět set dvacet dvě koruny české devadesát čtyři haléřů).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby dodatek č. 1 byl včetně smlouvy uveřejněn na internetových stránkách objednatele. Dodatek č. 1 se včetně smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 a smlouvy zajišťuje objednatel.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
4. Dodatek č. 1 je platný dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 4 – Rozpočet na vícepráce

V Praze dne 26. 02. 2018 V Ostravě dne 21. 02. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

Česká republika-Správa státních FUS a HARAZIM s.r.o.

hmotných rezerv

…………………………..……………..… …….…………………………………..

Ing. Miroslav Basel Miroslav Harazim

ředitel Odboru zakázek jednatel společnosti