|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **„Oprava Hnojného plata“** |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
| Zpracoval : M. Vavřička | CELKEM DNÍ : MAX 121 |  |  |  |  |
| Datum 10.1.2018 |  |  |  |  |
| Popis | **1. týden** | **2. týden** | **3. týden** | **4. týden** | **5. týden** | **6. týden** | **7. týden** | **8. týden** | **9. týden** | **10. týden** | **11. týden** | **12. týden** | **13. týden** | **14. týden** | **15. týden** | **16. týden** |
| **Předpokládaný termín dle PD** | **3/2018 - 7/2018** |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vybourání části původní žb desky tl.110 mm v šíři 2,3m |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Zaslepení stávající kanalizace |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Lokální očištění opěrné zídky od opadajícího povrchu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vodorovný přesun hmot a uložení na skládku |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Podkladní štěrk se zhutněním |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Podkladní beton C12/15 se žlábkem |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Výztuž podkladního betonu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nové kanalizační potrubí |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Osazení nové dvoúrovňové vpusti |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Kanalizační šachta |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Očištění povrchu desky tlakovou vodou |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Lokální oprava povrchu desky, podklad pod izolaci |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Napojení výztuže podkladního betonu na stávající výztuž |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nanesení adhézního můstku na zkorodovanou výztuž |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Oprava očištěné části opěrné zídky reprofilační maltou |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Podkladní krycí a podkladní geotextilie |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Hydroizolační folie PVC-P Fatrafol |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Obrubníky do betonového potěru |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Polystyren XPS tl. 20 mm  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Spárovací hmota  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Beton C30/37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Výztuž Ø R8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Krycí deska slabě vyztužená |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Proříznutí smršťovacích spar  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Strojní uhlazení povrchu betonové desky |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |