**Dodatek č. 2 ke smlouvě**

**o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí**

**ze dne 20.02.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.09.2017**

(dále jen „**dodatek**“)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:       Číslo smlouvy objednatele:

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: Název: **město Nová Paka**

 Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

 IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888

 Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka

 Číslo účtu: 1160158389/0800

 (dále „Objednatel“)

### Zhotovitel: Ing. Jiří Ježek

 Sídlo: Na Hrádku 2578, 530 02 Pardubice

 IČ: 885 57 944

 Bankovní spojení: xxxxx

 Číslo účtu: xxxxxx

 (dále „Zhotovitel“)

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

Město Nová Paka uzavřelo s  Ing. Jiřím Ježkem dne 20.02.2017 Smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí a dne 20.09.2017 Dodatek č. 1 k realizaci akce s názvem: **„Poldr Vrchovina - I.“** (dále jen "smlouva"). Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu projekčních prací byla zjištěna nutnost projednání vhodnosti výměny celého stávajícího potrubí na pozemku p. č. 1196 v k. ú. Vrchovina s vlastníkem pozemku, dohodly se smluvní strany na následujících změnách původní smlouvy o dílo:

1. **V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1. následovně:**

1. Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujícím termínu:

**29. 06. 2018**

**III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2, bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění původní smlouvy, včetně tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (<http://smlouvy.gov.cz/>).
3. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 20.02.2017 a Dodatku č. 1 ze dne 20.09.2017.

V Pardubicích dne: …………………. V Nové Pace dne……………………

………………………………... ………………………………………

Ing. Jiří Ježek Mgr. Josef Cogan, starosta

Zhotovitel Objednatel