**Dodatek č. 2**

smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 5. 10. 2015

**Smluvní strany**

**Objednatel**

úřední název **Královéhradecký kraj**

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje

bankovní spojení Komerční banka, a. s., Hradec Králové

číslo účtu 43-6079320257/0100

dále také jako *„objednatel“* a

**Zhotovitel**

obchodní firma **ŠINDLAR s.r.o.**

obchodní společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

sídlo Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČO 260 03 236

DIČ CZ 260 03 236

zastoupený Ing. Miloslavem Šindlarem, jednatelem společnosti

bankovní spojení ČSOB a.s.

číslo účtu 267632832/0300

dále také jako *„zhotovitel“*; objednatel a zhotovitel dále také jako *„smluvní strany“*

**Úvodní ustanovení**

1. Na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **IV. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji - Dílčí část C - Označení hranic zvláště chráněných území,** uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 404230, dílčí, uzavřely smluvní strany dne 5. 10. 201.5 smlouvu o dílo. Smlouva dle věty předchozí byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 28. 12. 2016 (smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodu prodloužení termínu realizace díla dle smlouvy o dílo (IV. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji - Dílčí C - Označení hranic zvláště chráněných území), jejímž předmětem je realizace plnění časově předcházejícího plnění dle této smlouvy o dílo, není dosud možné odeslat výzvu k plnění dle článku 3 odst. 2 smlouvy o dílo. K prodloužení věty dle předchozí dochází z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které podstatně ztěžují realizaci předmětných terénních prací.
3. Tímto dodatkem tak dochází k prodloužení lhůty k odeslání výzvy objednatele k plnění ve smyslu článku 3 odst. 2 smlouvy o dílo. Cena díla se tímto dodatkem nemění. Změna dle tohoto dodatku je změnou ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon“) ve vazbě na § 273 odst. 6 zákona.

**Předmět dodatku**

1. Článek 3 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*Zhotovitel zahájí práce na základě výzvy objednatele. Pokud nebude zhotoviteli výzva k plnění doručena* ***do 34 měsíců*** *od uzavření smlouvy o dílo, pozbývá tato smlouva platnosti. Výzvu k plnění ve smyslu tohoto ustanovení je za objednatele oprávněna učinit osoba pověřená ve věcech odborných dle smlouvy o dílo.*

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Za objednatele Za zhotovitele

v Hradci Králové dne ……… v Hradci Králové dne ………

…………………………………………. ……..………………………………..

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D Ing Miroslav Šindlar

hejtman Královéhradeckého kraje jednatel společnosti