Rámcová Smlouva o PROVÁDĚNÍ VÝZKUMNÝCH ČINNOSTÍ

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

IČO: 00551023

Bank. Spojení: ČNB, Praha 1, č. účtu: 2229001/0710

Zastoupena: Mgr. Radkem Lintymerem, ředitelem odboru řízení projektů

(dále jen “Objednatel”)

číslo smlouvy:

a

EconLab z.s.

se sídlem Opletalova 1606/26, 110 00 Praha – Nové Město

IČO: 22884165, DIČ: CZ22884165

Zapsaný spolek vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka L 23105

Bank. spojení: FIO Banka, č. účtu: 2100153900/2010

zastoupena/jednající PhDr. Ing. Jiřím Skuhrovcem

(dále jen “Poskytovatel”)

(dále společně také „smluvní strany“)

uzavřeli tuto Rámcovou smlouvu o provádění výzkumných činností v souladu s § 1746 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen “Smlouvu”)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

# PREAMBULE A ÚČEL SMLOUVY

## Poskytovatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

## Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem naplnění cílů projektu „Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“. Sociálně odpovědné veřejné zadávání (dále jen „SOVZ“) je trendem široce aplikovaným napříč EU i globálně (zejména v ekonomicky vyspělých zemích), avšak v ČR zůstává
v pozadí, omezuje se jen na několik málo příkladů a metodická podpora ze strany státních institucí je velmi omezená. Cílem projektu tak je nastartovat tento trend ve větší míře i v ČR. Projekt je zaměřen na zvýšení povědomí o příležitostech SOVZ
a dále na implementaci SOVZ v ČR.

## S ohledem na naplnění výše stanovených cílů bude nutné provádět různé, dále specifikované, vědecko-výzkumné činnosti. V rámci tohoto projektu bude nezbytně nutné nastavit indikátory výstupů, a to včetně indikátorů kvantitativních. K tomuto je nezbytně nutná znalost trhu veřejných zakázek, jakožto i znalost administrativních postupů při zadávání veřejných zakázek, ale také znalost soustavy NIPEZ  a jejích zahraničních obdob. Tyto indikátory, včetně nastavení dalších pomocných kvantitativních ukazatelů a činností v oblasti nastavení sběru dat vč. vytvoření databází přizpůsobených potřebám projektu (např. databáze zadávacích dokumentací souvisejících s odpovědným veřejným zadáváním (vč. výsledků, sporů u ÚOHS, dodavatelů, atd.); dále přehled související rozhodovací praxe ÚOHS a příslušných soudů, apod.) a analytická práce s nimi, umožní správně směřovat další činnosti
s ohledem na plnění cílů projektu a dále také poslouží jakožto podklady pro evaluační aktivity. Dále bude, v rámci výstupů projektu, nutné zajistit spolupráci při tvorbě výzkumných a případových studií či jiných analyticko-metodických dokumentů, jejichž součástí bude statisticko-ekonomická analýza trhu veřejných zakázek, a to i za využití výše zmíněných databází. Na výše uvedené budou v průběhu celého trvání projektu navazovat evaluační aktivity, jež předpokládají statisticko-analytickou činnost
s nasbíranými daty včetně jednotlivých výstupů projektu (resp. vč. realizace desk research, kde ve sledovaných kategoriích NIPEZ bude zapotřebí detailně analyzovat realizovaná zadávací řízení).

## Tato Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu, které byla udělena výjimka ze závazného postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v resortu dle Přílohy č. 1 k Příkazu ministryně č. 22/2015 „Zásady pro zadávání veřejných zakázek na Ministěrstvu práce a sociálních věcí“ a která rovněž odpovídá postupu dle čl. 20.11.1 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

## Platby dle této Smlouvy budou spoluhrazeny z prostředků Operačního programu Zaměstnanost, projekt „Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“, reg. č.: CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732.

# předmět Smlouvy

## Poskytovatel se zavazuje zajistit pro Objednatele řádnou realizaci předmětu plnění dle odst. 2.2. této Smlouvy, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

## Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele zajišťovat v souladu s bodem 1.2 následující vědecko-výzkumné činnosti (služby), zejména se jedná o:

## nastavení a provádění sběru dat, který souvisí s realizací evaluačních činností z hlediska vybraných kategorií NIPEZ;

## vytvoření databází přizpůsobených potřebám projektu (např. databáze zadávacích dokumentací souvisejících s odpovědným veřejným zadáváním, přehled související rozhodovací praxe ÚOHS a příslušných soudů, apod.);

## analytické činnosti s daty a vytvořenýmí databázemi;

## analytické, statistické, metodické, ekonomické a jiné výzkumné činnosti související se spoluprací na tvorbě výzkumných, analytických a případových studií, a dále související s evaluačními aktivitami projektu,

## konzultační služby související s výše uvedenými činnostmi.

## Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně poskytnuté plnění dohodnutou cenu.

# MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

## Místo plnění není Objednatelem nikterak omezeno. Poskytovatel je oprávněn poskytovat služby dle odst. 2.2. této Smlouvy i v rámci svého sídla.

  - Dobou plnění se rozumí období ode dne účinnosti této Smlouvy do 30. 6. 2017, případně období ode dne účinnosti této Smlouvy do vyčerpání finančního limitu ve výši  350 000,- Kč bez DPH, pokud k jeho vyčerpání dojde před tímto datem.

## Poskytovatel se zavazuje provést plnění dle této Smlouvy v souladu s odst. 2.2 a 3.2. této Smlouvy.

## OBJEDNÁVKY, VYKAZOVÁNÍ A AKCEPTACE ČINNOSTÍ

## Jednotlivé dílčí činnosti dle odst. 2.2. Smlouvy budou Objednatelem objednávány písemně (e-mail) prostřednictvím kontaktních osob dle čl. 8 této Smlouvy. V každé takto provedené objednávce bude uveden minimálně výčet činností určených k provedení a datum jejich dokončení. Poskytovatel se zavazuje do 6 pracovních dnů předloženou objednávku akceptovat, resp. potvrdit.

## Oprávněná osoba Poskytovatele se zavazuje každý měsíc vykazovat seznam poskytovaných činností, ve kterém bude uvedena min. doba (v hodinách) a datum poskytovaných činností včetně jejich stručného popisu. Vzor výkazu činností není Objednatelem stanoven. Řádně a dle skutečnosti vyplněný výkaz činností, který bude podepsán osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele (postačí rovněž e-mail, případně samotný výkaz činností, digitálně podepsaný kvalifikovaným certifikátem), bude v elektronické podobě zaslán kontaktní osobě Objednatele vždy do
10 kalendářních dnů měsíce následujícího k měsíci, kdy byly dotčené činnosti vykonávány.

## Objednatel se zavazuje do 5 pracovních dnů od obdržení výkazu činností tento buď akceptovat, nebo neakceptovat a s připomínkami vrátit zpět kontaktní osobě Poskytovatele.

## Bude-li předložený výkaz činností Objednatelem v plném rozsahu akceptován, Objednatel jej podepíše a kopii takto podepsaného výkazu činností zašle ve výše stanovené lhůtě 3 pracovních dnů kontaktní osobě Poskytovatele.

## Nebude-li předložený výkaz činností Objednatelem v plném rozsahu akceptován, tento ve výše stanovené lhůtě 3 pracovních dnů zpracuje své připomínky a zašle je kontaktní osobě Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje zapracovat připomínky Objednatele a opravený výkaz činností ve lhůtě 2 pracovních dnů od obdržení připomínek zaslat kontaktní osobě Objednatele. Objednatel se zavazuje do 2 pracovních dnů od obdržení opraveného výkazu činností tento buď akceptovat, nebo neakceptovat
a s připomínkami vrátit zpět kontaktní osobě Poskytovatele. V případě akceptace opraveného výkazu činností se užije ustanovení odst. 4.3. písm. a) této Smlouvy. V případě, že Objednatel opravený výkaz činností neakceptuje, užije se ustanovení odst. 4.3. písm. b) této Smlouvy, a to i opakovaně.

## VýSTUPY JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH AKCEPTACE OBJEDNATELEM

## Veškeré výstupy vzniknuvší z vykonaných činností budou zasílány v elektronické podobě kontaktní osobě Objednatele, a to v oboustranně dohodnutém formátu (primárně se bude jednat o běžně dostupné formáty typu *.pdf, *.doc, *.xls, a další)
a v termínu uvedeném v objednávce dle odst. 4.1. této Smlouvy.

## Objednatel se zavazuje provést akceptační řízení obdržených výstupů a sdělit kontaktní osobě Poskytovatele (e-mailem) případné připomínky k těmto výstupům,
a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne prokazatelného obdržení výstupů. Poskytovatel se zavazuje předmětné připomínky ve lhůtě 3 pracovních dnů (nebude-li Objednatelem poskytnuta lhůta delší) zapracovat a odeslat kontaktní osobě Objednatele, který následně ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení upraveného výstupu opětovně provede akceptační řízení. Bude-li upravený výstup Objednatelem akceptována bez připomínek, sdělí tuto informaci kontaktní osobě Poskytovatele ve stanovené lhůtě 2 pracovních dnů. Bude-li mít Objednatel k takto předloženému výstupu další připomínky, ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne prokazatelného obdržení výstupů tyto sdělí kontaktní osobě Poskytovatele. Proces akceptace může probíhat opakovaně v souladu s předchozími větami tohoto odstavce do té doby, dokud předmětný výstup nebude ze strany Objednatele zcela akceptován, což kontaktní osobě Poskytovatele Objednatel sdělí v souladu s větou třetí tohoto odstavce.

## PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

## Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech, které by mohly mít jakýkoliv vliv na kvalitu a včasnost poskytovaného plnění.

## Poskytovatel se zavazuje při plnění Smlouvy postupovat v souladu s pokyny Objednatele. Zjistí-li Objednatel v rámci poskytování výzkumných činností dle odst. 2.2. této Smlouvy nedostatky či nedodělky, je oprávněn požadovat po Poskytovateli bezplatnou okamžitou nápravu takovýchto nedostatků (zejména odstranění takovýchto nedostatků).

## Poskytovatel se zavazuje, že bude mít pro poskytování plnění podle této Smlouvy k dispozici dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků.

## Poskytovatel je povinen bezodkladně informovat Objednatele na jeho žádost o plnění závazků ze Smlouvy, a to ve formě požadované Objednatelem.

## Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

## Poskytovatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu Smlouvy a poskytnout jim součinnost.

## Poskytovatel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je Poskytovatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

## Poskytovatel je povinen při plnění Smlouvy zajistit ochranu osobních údajů zaměstnanců. Objednatel mu k tomu poskytne potřebnou součinnost.

## Při poskytování plnění podle této Smlouvy je Poskytovatel povinen vycházet, mimo jiné, z obecně závazných právních předpisů ČR, z příslušných platných právních předpisů EU, zejména pak platných nařízení pro strukturální fondy. Poskytovatel je povinen respektovat případné změny v právních předpisech (jak českých, tak i EU) a na své náklady učinit potřebné změny při realizaci kurzů tak, aby odpovídaly platné legislativě.

## PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

## Objednatel se zavazuje převzít od Poskytovatele plnění řádně a včas uskutečněné podle této Smlouvy a zaplatit za podmínek v této Smlouvě stanovených Poskytovateli za řádně poskytované plnění dohodnutou cenu.

## Objednatel se zavazuje informovat Poskytovatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech, které by mohly mít jakýkoliv vliv na kvalitu a včasnost poskytovaného plnění.

## Objednatel je oprávněn provést kontrolu plnění dle této Smlouvy, a to po celou dobu trvání této Smlouvy a dále po dobu 10 let následujících po ukončení plnění této smlouvy, minimálně však po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

## Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost v souvislosti s naplňováním předmětu této Smlouvy.

## Veškeré změny budou předem konzultovány s Poskytovatelem.

## CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

## Jednotková cena za činnosti dle odst. 2.2. této Smlouvy je uváděna v Kč bez DPH za 1 hodinu (tj. 60 minut).

## Jednotková cena dle odst. 8.3. této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele na plnění předmětu smlouvy.

## Jednotková cena za činnosti dle odst. 2.2. této Smlouvy činí 400 Kč bez DPH za 1 člověkohodinu (poskytovatel není plátcem DPH).

## Cenu dle předchozího odstavce lze překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

  - Objednatel nebude poskytovat zálohy.

  - Fakturace bude realizována na základě skutečně vykonaných činností.

  - Objednatel se zavazuje cenu zaplatit na základě faktur – daňových dokladů, vystavených Poskytovatelem, a to za plnění dle odst. 2.2. vždy maximálně jedenkrát měsíčně po ukončení příslušného kalendářního měsíce. Fakturu (daňový doklad) může Poskytovatel vystavit po akceptaci výkazu činností dle odst. 4.3. písm. a) této Smlouvy. Splatnost všech faktur – daňových dokladů, bude činit minimálně 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.

  - Poskytovatelem nebudou fakturovány a Objednatelem nebudou propláceny činnosti související se zapracováváním připomínek Objednatele dle odst. 5.2. této Smlouvy.

## Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů nebo daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je-li Poskytovatel plátce DPH. Poskytovatel je povinen přiložit ke každé faktuře – daňovému dokladu Objednatelem podepsaný výkaz činností, které jsou danou fakturou uplatňovány k zaplacení. Na fakturách (účetních dokladech) 
za takto provedené činnosti bude vždy uvedeno: „Tento projekt je financován z projektu „Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“, reg. č.: CZ.1.06/6.2.00/10.07680“.

## Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti v souladu s odst. 8.7. této Smlouvy.

## Peněžní částky budou uhrazeny bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Uhrazením se pro účely této Smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Poskytovatele.

## KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

## Oprávněnou osobou Objednatele, resp. osobou jím pověřenou pro účely této Rámcové smlouvy, jsou:

## Jan Beránek, e-mail: jan.beranek@mpsv.cz, tel.: +420 950194085; případně

## Petra Ingerová, e-mail: petra.ingerova@mpsv.cz, tel.: +420 950192692.

## Oprávněnou osobou Poskytovatele, resp. osobou jím pověřenou pro účely této Rámcové smlouvy, je Jiří Skuhrovec, e-mail: jskuhrovec@gmail.com, tel.: +420 602 693 748.

## Veškerá komunikace obou smluvních stran, nebude-li ve Smlouvě uvedeno jinak, bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených v odst. 9.1. a 9.2. Smlouvy.

# OCHRANA INFORMACÍ, MLČENLIVOST

## Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

## Poskytovatel není oprávněn zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace, o kterých se při poskytování plnění dle této Smlouvy dozví. To neplatí, mají-li být za účelem poskytování plnění dle této Smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, orgánům smluvních stran nebo jejich členům a subdodavatelům Poskytovatele podílejících se na poskytování plnění dle této Smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám, a to jen v rozsahu nezbytně nutném pro řádné poskytování plnění dle této Smlouvy.

## Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy:

## Poskytovatel prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobil on sám;

## Poskytovatel prokáže, že měl tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění Objednatelem, a že ji nenabyl v rozporu se zákonem;

## Poskytovatel obdrží písemný souhlas Objednatele zpřístupňovat danou informaci;

## je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

## Poskytovatel je povinen nakládat s důvěrnými informacemi, které mu byly poskytnuty Objednatelem, nebo je jinak získal v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy, jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení.

## Poskytovatel je povinen poučit své zaměstnance, statutární orgány, jejich členy
a subdodavatele, kterým jsou zpřístupněny důvěrné informace, o povinnosti utajovat důvěrné informace ve smyslu tohoto článku Smlouvy.

# VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A LICENČNÍ OPRÁVNĚNÍ

## Vlastnické právo ke všem výstupům předaným Poskytovatelem a převzatým Objednatelem v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy přechází na Objednatele dnem prokazatelného sdělení Poskytovateli o akceptaci výstupu ze strany Objednatele.

## Nebezpečí škody na všech věcech předaných Poskytovatelem a převzatých Objednatelem v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy přechází na Objednatele dnem prokazatelného předání / převzetí výstupů.

## Vznikne-li jako výsledek plnění dle této Smlouvy Zpracovatelem předmět požívající ochrany autorského díla podle zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel na základě této Smlouvy oprávněn užít toto dílo v neomezeném územním a množstevním rozsahu, a ke všem způsobům užití, zejména jej zveřejňovat, upravovat, spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla a uvádět jej pod svým jménem, k čemuž Poskytovatel poskytuje Objednateli výhradní oprávnění (licenci) užít toto dílo. Odměna za výše uvedená oprávnění
(tj. cena licence) je již zahrnuta v odměně za poskytování plnění dle této Smlouvy.

## Poskytovatel není oprávněn poskytnout takový výsledek plnění či licenci k jeho užití bez písemného souhlasu Objednatele třetí osobě.

## Budou-li Objednatelem Poskytovateli předány podklady pro plnění této Smlouvy, které naplňují znaky autorského díla, uděluje Objednatel Poskytovateli nevýhradní licenci
k užití takového díla pro sdělování veřejnosti v rozsahu nezbytně nutném pro poskytování plnění dle této Smlouvy. Tato licence se uděluje pro užití díla na území České republiky a na dobu účinnosti této Smlouvy.

# Náhrada škody a smluvní pokuty

## Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy.

## Objednatel má nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- za každý i jen započatý den prodlení s plněním jakékoliv povinnosti Poskytovatele podle této Smlouvy. V případě, že se jedná o porušení povinnosti, které je jednorázového charakteru a které nemůže trvat po určitou dobu, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.

## V případě porušení povinnosti mlčenlivosti Poskytovatele vyplývající z ochrany důvěrných informací dle článku 10 této Smlouvy je Zpracovatel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

## Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku nároku Objednatele na více smluvních pokut uložených Poskytovateli podle této Smlouvy se takové pokuty sčítají.

## Objednatel je oprávněn požadovat po Poskytovateli náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v částce přesahující smluvní pokutu.

## Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody či jiné újmy v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody či jiné újmy v plné výši.

## Smluvní pokutu stejně jako případnou škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli vlivem činnosti Poskytovatele se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli nejpozději do
30 kalendářních dnů ode dne, kdy bude Objednatelem o nároku na uhrazení smluvní pokuty a její výši resp. vzniklé škody či jiné újmy a její výši prokazatelně informován.

## Smluvní strany sjednávají, že jakoukoliv smluvní pokutu či vzniklou škodu vyjádřitelnou v penězích je Objednatel oprávněn jednostranně započíst formou jednostranného zápočtu proti jakékoliv pohledávce (splatné či nesplatné) Poskytovatele proti Objednateli z titulu zaplacení části odměny za poskytování plnění dle této Smlouvy.

## V případě prodlení Objednatele se zaplacením odměny za poskytnuté plnění dle této Smlouvy, vzniká Poskytovateli nárok na zaplacení úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce
a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

# OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

## V případě, že při poskytování plnění dle této Smlouvy dojde ke zpracování osobních údajů, je tato Smlouva zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu
§ 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

## Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem poskytování plnění pro účely této Smlouvy a s osobními údaji je Poskytovatel oprávněn nakládat výhradně pro účely poskytování plnění dle této Smlouvy a se zachováním všech platných a účinných předpisů o bezpečnosti ochrany osobních údajů a jejich zpracování.

# předčasné UKONČENÍ Smlouvy

## Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Poskytovatel nezahájí řádné poskytování plnění ani do 5 kalendářních dnů po akceptaci objednávky dle odst. 4.1. této Smlouvy nebo je opakovaně v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti podle této Smlouvy v průběhu 14 dnů. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení Poskytovateli. Nároky Objednatele na odstoupení od Smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku upravující podmínky, za kterých je smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, tím nejsou dotčeny. Objednatel je oprávněn odstoupit i jen od samostatné části plnění. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, Objednatel se zavazuje uhradit cenu za plnění, které bylo poskytnuto do doby nabytí účinnosti písemného odstoupení od Smlouvy a které bylo poskytnuto v souladu
s touto Smlouvou (tj. plnění Poskytovatelem řádně poskynuté a Objednatelem v plném rozsahu akceptované) Poskytovateli uhradit.

## Kterákoliv ze stran je dále oprávněna od této Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

## Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli. Po dobu výpovědní lhůty trvají všechna práva
a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou založené. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění, na nichž se
s Objednatelem dohodl do doby obdržení písemné výpovědi, není-li ve výpovědi stanoveno jinak. Objednatel se zavazuje cenu za takovéto plnění poskytnuté
v souladu s touto Smlouvou Poskytovateli uhradit.

# řešení sporů

## Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou.

## Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u věcně a místně příslušného soudu v České republice.

# závěrečná ustanovení

## Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí na základě dohody stran platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

## Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.

## Tato Smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Poskytovatel jedno (1) vyhotovení.

## Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k ní připojují svoje podpisy

| Poskytovatel V Praze dne 18. 8. 2016 | Objednatel V Praze dne 5. 9. 2016 |
| --- | --- |
| _____________________________ EconLab, z.s. PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec Předseda z.s. | ________________________________ Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Radek Lintymer ředitel odboru řízení projektů |