#  **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

# **číslo objednatele: NPÚ- 450/88958/2016**

**I.**

**Smluvní *s*trany**

**Objednatel:** **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou

**kterou zastupuje:**

**Územní památková správa v Kroměříži**

**se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž**

**jednající ředitelem Ing. Janem Slezákem**

**zástupce pro věcná jednání:**  Ing. Radomír Přibyla, kastelán

zástupce objednatele pro věci technické**: Radek Polášek**

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxx (pro účely dotace)

xxxxxxxxxxxxx č. účtu xxxxxxxxxxxxx (pro ostatní platby)

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel:** **Červený zámek Z+P**

 Společnost bez právní subjektivity tvořená

1. Zlínstav a.s.

Se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

 zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Brně odd. B, vl. 5743,

 IČ: 28315669, DIČ: CZ 28315669

 a

1. PRACOM s.r.o.

Se sídlem Nad Paťankou 38, č.p. 1810, 160 00 Praha 6

 zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Praze odd. C, vl. 14241

 IČ: 48026450, DIČ: CZ 48026450

 Podle Smlouvy o vzniku společnosti ze dne 26.9.2016

 Zastoupená hlavním společníkem Zlínstav a.s.

 Jednajícím xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Email.: xxxxxxxxxxxxxxxx

 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx

 (dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

1. Smluvní strany konstatují, že dne 14.11.2016 uzavřely Smlouvu o dílo č. **NPÚ- 450/88958/2016.** Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných ve  Smlouvě dílo „**SZ Hradec, oprava, rekonstrukce a odstranění statických poruch Červeného zámku v Hradci nad Moravicí – Část I“**. Během provádění stavebních prací vyvstala potřeba změnit některé náležitosti smlouvy, jenž jsou popsány ve změnovém listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku.

2. Při provádění stavebních prací byl proveden záchranný archeologický průzkum v prostoru nádvoří na konírnami , který odhalil jiný stav skladby pod původní betonovou deskou s hydroizolací, nezastižený sondami provedenými pro zpracování stavebně – technického průzkumu, a následně projektové dokumentace.

3. Předmětné více práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou Smlouvy o dílo v části I. veřejné zakázky, **navýšení v rámci řešené změny je (241.143,94 Kč bez DPH) činí 0,97% původní hodnoty zakázky.** Tyto práce je nutné provést během provádění stavebních prací na opravě nádvoří. Není možné ponechat mokré zdivo bez dalšího odvětrávání, tím by došlo k zakonzervování vlhkosti ve zdivu a byl by zmařen účel opravy. Projektant ani při sebelepším namátkovém průzkumu nemohl předvídat, že mezi klenebními pasy nejsou násypy, původně určené k výměně, ale jsou tato místa vyzděná. Celková změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 písm. c) je ve výši (součet absolutních hodnot 405536,78+164392,84= 569929,62 Kč) 2,29% původní hodnoty závazku.

4. Celková cena díla po započtení změny ze změnového listu č. 1 se zvyšuje na částku **25.133.483,86 Kč bez DPH, tj. 30.411.515,48 Kč s DPH** platného ke dni podpisu tohoto dodatku.

5. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti dodatku Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

**IV.**

**Přílohy**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Zlíně dne 19. 2. 2018 |   V Kroměříži dne 26. 2. 2018 |

 Za zhotovitele: Za objednatele:

 …………………………………….. ……………………………………

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,** **ředitel**