# **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

# **číslo objednatele: NPÚ- 450/88949/2016**

**číslo zhotovitele: 1705001002**

**ve znění Dodatku č. 1 č. NPU-450/66274/2017**

**I.**

**Smluvní *s*trany**

**Objednatel:** **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou

**kterou zastupuje:**

**Územní památková správa v Kroměříži**

**se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž**

**jednající ředitelem Ing. Janem Slezákem**

**zástupce pro věcná jednání:**  Ing. Radomír Přibyla, kastelán

zástupce objednatele pro věci technické**: Radek Polášek**

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx (pro účely dotace)

xxxxxxxxxxxxx, č. účtu xxxxxxxxxx (pro ostatní platby)

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel:** **H & B delta, s.r.o.**

IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661,

se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín,

zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C vl. 20511,

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxx

email: [xxxxxxxxxxxxx](mailto:info@hbdelta.cz),

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

1. Smluvní strany konstatují, že dne 14.11.2016 uzavřely Smlouvu o dílo č. **NPÚ- 450/88949/2016,**

**č. zhotovitele 1705001002.** Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných ve  Smlouvě dílo „**SZ Hradec, oprava, rekonstrukce a odstranění statických poruch Červeného zámku v Hradci nad Moravicí – Část II“**. Během provádění stavebních prací vyvstala potřeba změnit některé náležitosti smlouvy, jenž jsou popsány ve změnových listech č. 2 a č. 3, a jsou přílohou tohoto dodatku.

2. Při provádění stavebních prací, průzkumných a restaurátorských prací s probíhající 2. etapou, byla zjištěna nutnost provedení některých změn:

a) související s očištění a zaspárování režného zdiva nad střešní krytinou, podložení bezpečnostních lanových háků pozinkovaným plechem a tím zamezení praskání břidlice, opravu a výměnu profilovaných cihel zdobné římsy, doplnění oplechování tvarované komínové hlavy, doplnění větracích mřížek pro odvětrání prostoru půdy, záměna navržených pozinkovaných hřebíků za měděné s odpovídající životností pro přichycení břidličných šablon, a na základě vydaného závazného stanoviska upřesňující způsob kladení břidličných šablon - rozšíření hřebenového lemování, dála pak zhotovení a oprava kovaných prvků na vikýřích. Podrobný popis těchto změn je popsán ve změnovém listu č. 2, který je přílohou této smlouvy.

b) spočívající v provedení restaurátorských průzkumů a restaurátorských prací, spadajících do další dosud nerealizované etapy, vyvolaných aktuálním stavem prvků na střeše. Jedná se řešení havarijního stavu některých pískovcových prvků a soch, jiné práce vyžadují postavení lešení nad novou střešní krytinou, kde by hrozilo její následné poškození, nebo znečištění. Některé z těchto prací je potřeba provést souběžně s obnovou střešního pláště, ještě před položením nové břidlicové krytiny. Podrobný popis těchto změn je popsán ve změnovém listu č. 2, který je přílohou této smlouvy.

3. a) Změna smlouvy popsaná ve změnovém listu č. 2 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo v části II veřejného zakázky. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo v části II. veřejné zakázky. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota změny ceny stavebních prací uvedených ve změnovém listu č. 2 v části 4.1.1. a 4.2.1 veřejné zakázky podle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek (tj. 353.824,32 Kč bez DPH – vícepráce) činí 2,1 % původní hodnoty závazku, při započtení změny ze změnového listu č. 1 (2,9 %), celkem 5% původní hodnoty závazku.

Hodnota změny ceny stavebních prací uvedených ve změnovém listu č. 2 v části 4.1.2. a 4.2.2 veřejné zakázky podle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek (tj. 253.019,29 Kč bez DPH – vícepráce) činí 1,5% původní hodnoty závazku. Tyto práce popsané ve změnovém listu jsou nezbytné provést během provádění stavebních prací na opravě střechy.

b) Změna smlouvy popsaná ve změnovém listu č. 3 také není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo v části II. veřejné zakázky. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny ceny stavebních prací uvedených ve změnovém listu č. 3 veřejné zakázky podle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek (tj. 387.841,13 Kč bez DPH – vícepráce) činí 2,31 % původní hodnoty závazku, při započtení změny ze změnového listu č. 1 (2,9 %) a změnového listu č. 2 (2,1%) celkem 7,31% původní hodnoty závazku.

4. Celková cena díla po započtení změny ze změnového listu č. 1, č. 2 a č. 3 se zvyšuje na částku **18.267.589,50 Kč bez DPH, tj. 22.103.783.29 Kč s DPH** platného ke dni podpisu tohoto dodatku.

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti dodatku zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

**IV.**

**Přílohy**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

č. 2: Změnový list č. 3

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Vsetíně dne 26. 2. 2018 | V Kroměříži dne 26. 2. 2018 |

Za zhotovitele: Za objednatele:

…………………………………….. ……………………………………

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,** **ředitel**