**DODATEK č. 1**

**K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ NA RÁMCOVOU SMLOUVU**

uzavřené dne 27. 11 .2017 (dále jen smlouva)

**Prováděcí smlouvu (smlouvu) na Rámcovou smlouvu na zpracování posouzení vlivu staveb na**

**ŽP**

**č. 01 UK-002891 název dílčí veřejné zakázky:**

**I/26 — Stod — zpracování Oznámení záměru podle**

**§ 6 zákona č. 100/2001 Sb. - v rozsahu přílohy č. 4**

**(Č. smlouvy objednatele: 06EU-003415, č. smlouvy konzultanta:17.0715-04)**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR** se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4** zastoupeným: Ing. Jan Kroupa, generální ředitel ve věci této zakázky: Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň

bankovní spojení: ČNB. č. ú. 20001-1593 7031 /0710

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel”) na straně jedné

**EKOLA group, spol. s r.o.**

se sídlem v **Mistrovská 4, 108 00 Praha 10** zastoupeným Ing. Liborem Ládvšem, jednatelem společnosti bankovní spojení: ČSOB, Praha 2 IČO: 63981378 DIČ: CZ63981378 údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39803

(dále jen „konzultant") na straně druhé

**I.**

**Předmět dodatku**

Z důvodu změny technického řešení odvodnění stavby a po vzájemné dohodě obou smluvních stran se mění Článek III. Doba a místo plnění takto:

**Článek III.**

**Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned od účinnosti smlouvy dokončení dílčích části služeb:

* Zpracování oznámení záměru — 10/2018
* Závěr zjišťovacího řízení — 02/2019
* Technická pomoc objednateli - dle potřeb objednatele a pouze na jeho písemnou výzvu, nejpozději do: průběžně od výzvy, nejpozději do vydání závěru zjišťovacího řízení
1. Smluvní strany sjednávají místo plněni takto: I/26 Stod
2. Dodací podmínky, počet vyhotoveni: (tištená podoba + CD)

  Zpracování oznámení záměru — 8x a 8x na CD

Dokumentace bude předána na ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Prováděcí smlouvy ze dne 27.11.2017, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a nemění se.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a konzultant dvě vyhotovení.

 PODEPSÁN PODEPSÁN

Ředitelství silnic a dálnic ČR EKOLA group, spol. s r.o.

Datum: 13-03-2018 Datum: 08-03-2018