**Písemná výzva objednatele k poskytnutí plnění č. 2018/1**

**Knihovna AV ČR, v. v. i.**

Sídlo: Národní 1009/3, 115 22 Praha 1

IČ: 67985971

DIČ: CZ67985971

Zastoupená: Ing. Martinem Lhotákem, ředitelem

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Kontaktní osoba pro odevzdání a převzetí díla: xxx,

na straně jedné jako „**objednatel**“ a/nebo též „**zadavatel**“

a

**inQool a.s.**

Sídlo: Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno

IČO: 29222389

DIČ: CZ29222389

jednající: Mgr. Peter Halmo, Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Matúš Zamborský, členové představenstva společně

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

na straně druhé jako „**zhotovitel**“

společně také jako „smluvní strany“

**Preambule**

Zhotovitel byl vybrán jako vítězný účastník v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: **„*Zabezpečení programátorských prací pro vývojové činnosti v projektu INDIHU*“,** které bylo vyhlášeno dne 20. 12. 2016 a na základě cenové nabídky ze dne 7. 2. 2017, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZZVZ. Dne 9. 3. 2017 byla následně uzavřena ***Rámcová dohoda na zabezpečení programátorských prací pro vývojové činnosti v projektu INDIHU***,ke které se váže tato **Písemná výzva objednatele k poskytnutí plnění**.

1. **Výzva objednatele k poskytnutí plnění**

Objednatel vyzývá zhotovitele touto výzvou č. 2018/1 k plnění v roce 2018 dle níže uvedeného harmonogramu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fáze/Etapa/Milník** | **Začátek** | **Konec** | **Práce v MD** |
| **Rok 2018 - 12 měsíců** | **1.1.2018** | **31.12.2018** | **365** |
| **VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA** |  |  |  |
| Typy stránek 3 | 1.1.2018 | 14.4.2018 | 12 |
| Obrazovka Fotografie před a po |   |   | 15 |
| Obrazovka s minihrou 2 - Dokreslování |   |   | 11 |
| Obrazovka s minihrou 3 - Stírací los |   |   | 16 |
| Obrazovka s minihrou 4 - Uhodni velikost |   |   | 19 |
| Obrazovka s minihrou 5 - Drag and drop na správné místo |   |   | 10 |
| Obrazovka s minihrou 6 - Výběr z možností |   |   | 36 |
| Testování a zapracování připomínek | 15.4.2018 | 14.5.2018 | 0 |
| Akceptace | 15.5.2018 | 31.5.2018 |  |
| **OCR NÁSTROJ** |  |  | 32 |
| Předimplementační analýza | 15.5.2018 | 14.6.2018 | 40 |
| Implementace API wrapperu pro Tesseract | 15.6.2018 | 31.7.2018 | 32 |
| Implementace podpory pro vstupní formáty | 1.8.2018 | 31.8.2018 | 25 |
| Implementace podpory pro výstupní formáty | 1.9.2018 | 14.10.2018 | 10 |
| Implementace autentizačního mechanizmu API rozhraní | 1.11.2018 | 14.11.2018 | 20 |
| Testování | 15.11.2018 | 14.12.2018 | 0 |
| Akceptace | 15.12.2018 | 31.12.2018 |  |
| **VIRTUÁLNÍ KARTOTÉKA** |  |  | 29 |
| Předimplementační analýza | 1.9.2018 | 14.10.2018 | 24 |
| Datová vrstva, aplikační jádro systému, implementace knihoven | 15.10.2018 | 14.11.2018 | 15 |
| Integrace se službou Dropbox a s OCR nástrojem | 15.11.2018 | 30.11.2018 | 19 |
| Seznam excerpčních listů, detail excerpčního listu | 1.12.2018 | 31.12.2018 | **365** |

**Za objednatele:**

V Praze, dne ………………………………

Ing. Magdaléna Vecková

**Vyjádření zhotovitele:**

Písemnou výzvu k plnění č. 2018/1 potvrzujeme a přijímáme.

V Brně, dne …………………………….

Mgr. Tibor Szabó