|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rekapitulační sestava v základní ceněAkce: Vícepráce - soupis pro dodatek č.3 - Zázemí na Knížecí louce Část: | Tisk : List : | 26.2.2018 1 |
|  |  název tonáž | suť | dodávka | montáž | celkem |
| Objekt: 001 | Rozšíření vstuních dveří |  |  |  |  |
|  766 PSV | konstrukce truhlářské  |   |   | 25 450,0 | 25 450,0 |
| PSV | součet za PSV celkem  |   |   | 25 450,0 | 25 450,0 |
| Součet  |   |   |   | 25 450,0 | 25 450,0 |
| Objekt: 002 | Rozšíření venkovního schodiště o 4 stupně |  |  |  |  |
| 4-VS OST | Venkovní schodiště  |   |   | 35 753,6 | 35 753,6 |
| OST | součet za OST celkem  |   |   | 35 753,6 | 35 753,6 |
| Součet  |   |   |   | 35 753,6 | 35 753,6 |
| Objekt: 003 | VCP firmy Koma dle soupisu |  |  |  |  |
|  095 HSV | různé dokončovací konstrukce  |   |   | 42 084,0 | 42 084,0 |
| HSV | součet za HSV celkem  |   |   | 42 084,0 | 42 084,0 |
| Součet  |   |   |   | 42 084,0 | 42 084,0 |
| Akce: |  020\_knize Vícepráce - soupis pro dodatek č.3 - Zázemí na Knížecí louce |  |  |  |
| HSV | součet za HSV celkem  |   | 42 084,0 | 42 084,0 |
| PSV | součet za PSV celkem  |   | 25 450,0 | 25 450,0 |
| OST | součet za OST celkem  |   | 35 753,6 | 35 753,6 |

 Součet 103 287,6 103 287,6

Zadání "020\_knizeci\_VCP\_5a" zpracováno 05/02/2018

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

 Položková sestava v základní ceně Tisk : 26.2.2018

 List : 2

Akce: Vícepráce - soupis pro dodatek č.3 - Zázemí na Knížecí louce Část:

 poř. Číslo název m.j. množství sazba tonáž+suť dodávka montáž celkem

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt 001 - Rozšíření vstuních dveří |  |  |  |  |  |  |  |
|  oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |
|  76601 Demontáž původních, výroba a montáž nových  | kus | 1,000 | 450,0 |   |   | 450,0 | 450,0 |

# 10 dveří, úprava zárubně

 oddíl 766 - konstrukce truhlářské 25 450,0

25 450,0

 objekt 001 - Rozšíření vstuních dveří 25 450,0

25 450,0

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt | 002 - Rozšíření venkovního schodiště o 4 stupně |  |  |  |  |  |  |  |
| oddíl | 4-VS [OST] - Venkovní schodiště |  |  |  |  |  |  |  |
| 6352 | D+M nerez zábradlí v.1000mm vč.kotev 1,4 + 5,9  | m | 7,300 | 831,5 |   |   | 369,9 | 369,9 |

# 10 mb = 7,3 bm 2 4351 Původní cena 72.747 Kč za 13 st, tzn. jeden kus 4,000 5 595,9 22 383,7 22 383,7 10

stupeň za 5.595,92 Kč

 oddíl 4-VS - Venkovní schodiště 35 753,6

35 753,6

 objekt 002 - Rozšíření venkovního schodiště o 4 stupně 35 753,6

35 753,6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt | 003 - VCP firmy Koma dle soupisu |  |  |  |  |  |  |  |
| oddíl | 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 095 | VCP firmy Koma | Soubor | 1,000 | 48 644,0 |   |   | 48 644,0 | 48 644,0 |

10

#  2 095 Dobropis firmy Koma Soubor -1,000 6 560,0 -6 560,0 -6 560,0 10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| oddíl | 095 - různé dokončovací konstrukce  | 42 084,0 | 42 084,0 |
| objekt | 003 - VCP firmy Koma dle soupisu  | 42 084,0 | 42 084,0 |

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.