**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.148/2016 (vl.č.1769)**

*Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřena mezi smluvními stranami*

*dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:*

***I. SMLUVNÍ STRANY***

**I.1. Zhotovitel: Mavilla s.r.o.**

Zapsán v obchodním rejstříku pod sp. zn.: **143546**

Sídlo: Evropská 674/156, Praha 6 - Vokovice

IČO: 28465644

DIČ: CZ28465644

Statutární orgán: Ing. Václav Malý, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Malý, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Ing. Václav Malý, jednatel

Telefon: xxx xxx xxx

Fax: -

E-mail: xxxxxx.xxxx@xxxxxxx.xx

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxx/xxxx

**I.2. Objednatel:** **Město Přeštice**

Se sídlem: Masarykovo nám 107, 334 01

IČO/DIČ: 00257125/CZ00257125

Zastoupený: Mgr. Karlem Naxerou, starostou města

K podpisu smlouvy oprávněn: Mgr. Karlem Naxerou, starostou města

Tel.: +xxx xxx xxx xxx

E-mail: xxxxxx@xxxxxxxx-xxxxx.xx

***II. PŘEDMĚT DODATKU***

II.1.

Smluvní strany uzavřely dne 27.4.2016 smlouvu o dílo č.148/2016 (dále jen „**smlouva o dílo**“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal objednateli provést na svůj náklad a na svoji odpovědnost dílo s názvem „ZŠ Přeštice, Rebcova 386 – stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu“ s termínem dokončení stavebních prací a instalací v novém 3 podlažním dvorním traktu do 31.října 2016 a s předáním a převzetím díla do 7 dnů po dokončení všech stavebních prací a instalací. Objednatel se naproti tomu zavázal zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu za dílo.

II.2.

Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle smlouvy o dílo se vyskytla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním vymezení předmětu díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, přičemž tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla v původně ujednaném rozsahu, a vzhledem k tomu, že tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od díla, jak bylo smlouvou o dílo původně vymezeno, byl dne 27.9.2016 po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění uzavřen Dodatek č.1 k SOD na provedení těchto víceprací. Předmětem tohoto Dodatku č.2 k SOD č.148/2016 je posunutí termínu dokončení stavebních prací a instalací v novém 3 podlažním dvorním traktu v důsledku navýšení prací o vícepráce uvedené v Dodatku č.1 SOD.

II.3.

V souladu s bodem 3. Odstavce II. „Termín a místo plnění“ Oddílu I. „Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla“ SOD se **termín plnění** dokončení stavebních prací a instalací v novém 3 podlažním dvorním traktu v ZŠ Rebcova 386 v Přešticích mění z termínu 31.října 2016 na **21.listopad 2016.**

***III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ***

III.1.

Tento dodatek je uzavřen a je účinný podpisem obou smluvních stran. Je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

III.2.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

* příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu dokončení stavebních prací a instalací v novém 3 podlažním dvorním traktu ZŠ Rebcova č.386

V Přešticích dne 24.10.2016 V Praze dne 25.10.2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

..……………………………… ………………………………

Mgr. Karlem Naxera, starosta města Ing. Václav Malý, jednatel

Město Přeštice Mavilla s.r.o.