**Dodatek č. 1 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) NA ZHOTOVENÍ STAVBY Polní cesty Mračov - Vrbno**

***(dále jen „dodatek“)***

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou CSc, ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová CSc, ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice

adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

telefon: xxxxxxx

e-mail: xxxxxxx

ID DS: z49per3

bankovní spojení: xxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxx

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**ŠTOLKA – STAVKO s. r. o.**

zastoupený: Petrem Štolkou, jednatelem

adresa: Mlýnská 361, 384 51 Volary

telefon: xxxxxxx

e-mail: xxxxxxx

ID DS: itegnue

bankovní spojení: xxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxx

IČO: 28149131

DIČ: CZ28149131

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Čl.I Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9. 3. 2018 Smlouvu o dílo č. 232-2018-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesty Mračov - Vrbno“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

**Čl.II Předmět dodatku**

1. Vzhledem k tomu, že do původního díla byla zahrnuta i realizace části stavby, kterou nelze financovat z prostředků SPÚ, neboť pozemek p. č. 483 v k. ú. Vrbno nebyl řešen v pozemkových úpravách, musí být tato část realizace ze smlouvy vyjmuta. Jedná se o celý objekt SO 101 Připojení cesty, jehož financování zajistí obec Kadov.

Tímto dodatkem se smlouva, resp. její přílohy č. 2 a č. 3 snižuje o méněpráce ve výši 29 130,55 Kč Kč bez DPH (35 247,97 Kč s DPH).

**Původní znění Čl. III, bod 4. smlouvy:**

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí 2 246 663,53 Kč

DPH 21 % činí 471 799,34 Kč

**Celková cena za provedení díla vč. DPH činí** **2 718 462,87 Kč**

**Nové znění Čl. III, bod 4. smlouvy:**

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí 2 217 532,98 Kč

DPH 21 % činí 465 681,93 Kč

**Celková cena za provedení díla vč. DPH činí** **2 683 214,91 Kč**

1. S ohledem na možnost zajištění technického dozoru stavby až v měsíci dubnu 2018, je nutné posunout termín předání a převzetí staveniště a termín zahájení stavebních prací.

Tímto dodatkem se mění termíny díla následovně:

**Původní znění Čl. V, bod 6. smlouvy:**

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
2. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací
3. Termín zahájení stavebních prací: **do deseti pracovních dnů od podpisu smlouvy**
4. Termín dokončení stavebních prací: **3. 10. 2018**
5. Termín předání a převzetí díla: **3. 10. 2018**

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

**Nové znění Čl. V, bod 6. smlouvy:**

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
2. Termín předání a převzetí staveniště: 3. 4. 2018
3. Termín zahájení stavebních prací: **do deseti pracovních dnů od předání staveniště**
4. Termín dokončení stavebních prací: **3. 10. 2018**
5. Termín předání a převzetí díla: **3. 10. 2018**

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek, stejně jako smlouva, nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co byl uveřejněn v registru smluv.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel   
   a 2 zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích dne………………... |  |
| …………………………………….  Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj  Státní pozemkový úřad | ………………………………  Petr Štolka  jednatel  ŠTOLKA – STAVKO s.r.o. |
| …………………………………….  Ing. Richard Valný  vedoucí Pobočky Strakonice  Státní pozemkový úřad |