Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0110/F9000/16 (objednatele)

č. PG-28/2016/zak/VS/Rad/JK (zhotovitele)

ze dne 4. 5. 2016

na stavbu **„Rekonstrukce betonové cesty Ládví I, Praha 8“**

Smluvní strany:

1. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.,** IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupena: Ing. Petrem Žejdlíkem, MBA, předsedou představenstva, na základě plné moci

(dále jen „**Objednatel**“),

a

1. **PRAGIS a.s.,** IČ: 41194861, DIČ: CZ41194861

se sídlem Praha 9 – Satalice, Budovatelská 286, PSČ 190 15

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7914

zastoupená: Ing. Zdeňkem Donátem, Ph.D., předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a vznikly během realizace díla a také prodloužení termínu plnění.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování.

Článek I.

* + - 1. Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1, který zní:

„2.1.1 zhotovitel provede:

* opětovnou sanaci plochy 2. části do hloubky – 0,50 m od zkoušeného povrchu (niveleta – 1,4 m) s celkovou výměnou sypaniny
* osazení chodníkového obrubníku v délce 87 m a osazení univerzálního obrubníku v počtu 176 ks
* zvětšení plochy cementobetonového krytu o 16 m2“
  + - 1. V Ustanovení **čl. 3. Termín a místo plnění** se mění první věta v bodě 3.4. takto:

„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku (dále jen „**Harmonogram prací**“), **nejpozději do 22.12.2016**, v opačném případě je v prodlení.“

**3**. Ustanovení **čl. 5. Cena za provedení díla** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 činí bez DPH **767.813,24 Kč**“

Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací – viz příloha č.1

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 3.951.713,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 767.813,24Kč

Celková cena bez DPH **4.719.526,24 Kč**

DPH 21%

4. Ustanovení čl. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ se rozšiřuje o nový odstavec 9.2, který zní:

„9.2.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva (dodatek č.1) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

9.2.2 Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.

9.2.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv není porušením čl. 8 dle této smlouvy.“

**ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**ČLÁNEK III.**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

č. 1 – položkový rozpočet dodatečných stavebních prací

č. 2 – harmonogram prací

č. 3 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,  v Praze, dne    Ing. Petr Žejdlík, MBA  předseda představenstva | Za Zhotovitele,  v Praze, dne  Ing. Zdeněk Donát, Ph.D  předseda představenstva |