**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. ZAK 17-0094/7 ze dne 8. 12. 2017  
„Vypracování koncepční studie a studie proveditelnosti vymezené oblasti Klárova,   
k. ú. Malá Strana - Praha 1“**

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxx

č.ú.: xxxxx

(dále jen **„objednatel“**)

**a**

**A69 – architekti s. r. o.**

zastoupený: Ing. arch. Borisem Redčenkovem, jednatelem

sídlo: Valdštejnova 8, 350 02 Cheb

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15059

IČO: 26355981

DIČ: CZ26355981

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně   
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 17-0094/7 ze dne 8. 12. 2017** (dále jen „dodatek“)

**Čl. I Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne **8. 12. 2017** smlouvu o dílo ZAK 17-0094/7 „**Vypracování koncepční studie a studie proveditelnosti vymezené oblasti Klárova, k. ú. Malá Strana - Praha 1**“   
(dále jen „smlouva“).

**Čl. II Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 písmeno b) a c) smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

1. Fázi č. 2 plnění předmětu smlouvy je povinen zhotovitel objednateli předat   
   nejpozději do: **28. 3. 2018**.
2. Fázi č. 3 plnění předmětu smlouvy je povinen zhotovitel objednateli předat   
   nejpozději do: **16. 4. 2018**.

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,   
   přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni   
   a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: V Praze dne:

za objednatele: za zhotovitele:

……………………………….. ………………………………………….

**Mgr. Martin Červený, Ing. arch. Boris Redčenkov,**

zástupce ředitele jednatel